附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称：不动产登记大厅运行经费

评价年度：2022
区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023年4月23日
一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
湛江经济技术开发区国土资源局不动产登记局主要职能是负责贯彻落实不动产统一登记的法律法规和规章制度；负责区级土地登记、林权登记、草原（含牧草地）登记和开发区范围内房屋登记以及区管委会批准项目用海、用岛的海域使用权和无居民海岛使用权登记等不动产登记发证工作；指导监督全区土地登记、房屋登记、林地登记、草原（含牧草地）登记、海域登记等不动产登记工作；会同有关部门起草不动产登记的地方规范性文件、规章草案，建立不动产登记制度，制定不动产权属争议的调处政策；推进不动产登记信息基础平台建设，实现信息资源共享；负责组织开展土地利用现状调查、动态监测、地籍权属调查、年度变更调查和土地统计工作；负责办理土地确权工作；协助法院查（解）封土地等工作。

     不动产登记局办公地点位于湛江经开区人和春天商住楼二楼，经区管委同意，由我局同人和春天小区物业签订租赁合同，为保证我局不动产业务的正常开展，相关的租金和水电费、物业管理费全额由财政拨款支付。 根据需求测算，租金约128.1万元、水电费约11.16万元、物管费约5.9万元、聘请清洁人员费用约为1.56万元、印刷品费用约为25万元、设备维护费等约为30万 ，合计201.72万元。财政批复200万元。

2.实施依据

依据《湛江经开区管委会2021年第六次主任办公会议纪要》（[2021]6号）、成交通知书等文件实施。

3.实施情况
我局严格按照财政年初预算批复，根据合同约定，对各项费用进行支付，保证了不动产业务的正常运行。
评价年度项目绩效目标设定情况。

    总体目标：通过不动产登记大厅运行经费的投入，进一步提高我区不动产业务办理能力和管理水平，建立不动产各项制度，为不动产业务的正常开展提供支撑和保障，更好地服务好群众。阶段性目标：按年初预算保障各阶段业务工作的顺利开展。

绩效自评工作开展情况

(一)评价小组情况

成立绩效评价工作小组，组长：蔡宽,副组长：胡信生,组员：李宗昭、张发奋、李雪花。组长负责统筹工作，副组长负责落实和协调工作，组员负责具体绩效评价工作并整理相关资料。

（二）自评工作过程

根据2022年项目实施要求，我局成立绩效评价工作领导小组，制定工作方案，对照《项目支出绩效自评指标评分表》，逐条逐项自查自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正纠偏，确保项目资金顺利实施和项目合理安全使用。

(三)自评材料报送时间及质量

按时按质完成自评材料报送，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

(四)自评材料报送及公开一致情况

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的相关数据表一致。

三、绩效自评结果

本项目支出绩效目标在预算年度内圆满完成，项目支出绩效自评分数：100分。自评等级：优。
四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。

    我局2022年超100万项目不动产登记大厅运行经费，年度预期投入201.72万元，财政预算安排200万元，实际到位资金200万元，资金全部用于不动产登记大厅运行，预算指标已于当年年初下达。
2.资金执行情况。

      2022年不动产登记大厅运行项目实际支出186.39万元，资金执行率为93.2%。其中支付租金128.1万元，物管费和水电费11.90万元，劳务费1.56万，其他日常办公费用44.83万元。
3.资金管理情况。

    我局严格按照《会计法》等相关规定和要求，加强单位财务工作的规范性管理工作，遵循国家、省、市各级财务管理办法，规定规范收支行为，做到专款专用，完善各项内部管理制度。不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金隋况；不存在超标准开支等情况。
绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。2022年1月至2022年12月通过“一窗通办”办理不动产交易类业务15000多宗;2022年1月至2022年12月通过网络共办理抵押类登记业务10000多宗。

2.效益指标完成情况。（1）经济效益方面，有效提升我区经济发展动力。二是有效激活沉淀资产，显化不动产价值。通过“广东省不动产登记金融服务系统”，将收件窗口延伸至银行网点。银行可通过系统提交抵押申请，经网络推送到登记部门进行后台审批后银行即可放贷，办理时间缩短至1个工作日，实现抵押登记“零跑路”。有效帮扶企业渡过融资难关，源源不断地为经济社会发展提供流动资本。（2）社会效益方面，有效保护权利人合法的不动产财产权，保障不动产交易安全。进一步提高登记质量，避免产权的交叉或冲突，保证各类不动产物权的归属和内容得到全面、统一、准确的明晰和确认，有效保护权利人合法的不动产财产权，保障了交易安全。(3)可持续影响，有效推动房地产去库存，为我区稳增长、促改革、调结构、惠民生提供重要支撑。

3.满意度指标完成情况。服务对象满意度100%。
五、存在的问题

一是随着我区大开发进程的推进，我区不动产业务量也不断攀升，现有的人员等无法满足业务不断增加的需求，需增加人员的招聘，加强窗口工作人员的培训，更好地服务好办事企业和群众，实现资金使用效益最大化。

六、改进意见

1、增加人员招聘工作。提高资金效率，为有效开展我不动产的各项业务，需增加窗口单位的人员配备，加强人员的业务培训，在财政预算资金额度下，合理调配，有效利用资金，把资金合理用在最需要的地方，更好地服务好群众。

2、建章立制，管好资金。按照年初预算做好资金的使用工作、健全财务制度，依法建帐，专人管理，专帐核算，做到帐凭一致、帐实一致，确保资金安全。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

湛江经济技术开发区国土资源局不动产登记大厅运行经费项目绩效自评结果为优。

PAGE  
1

