湛江经济技术开发区东简街道办事处

2022年钢铁安置小区物业管理费项目

绩效评价报告

为考核钢铁安置小区物业管理费项目资金的使用效益，根据《湛江经济技术开发区财政局关于做好2023年年度财政重点绩效评价的通知》（湛开财[2023]448号）和《关于印发湛江经济技术开发区推进全面实施预算绩效管理方案的通知》（湛开财[2021]421号）要求，湛江经济技术开发区财政局于2023年7月，对湛江经济技术开发区东简街道办事处2022年钢铁安置小区物业管理费项目436.12万元进行重点绩效评价，形成绩效评价报告。

- 项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：钢铁安置小区物业管理费。

2.项目目的：钢铁安置小区区域内的所有街道、公共场所的卫生保洁、园林绿化修整养护、监控安全巡逻管理、住户房屋地板漏水修复，排污堵塞疏通修复等，维护小区各项设施正常运作。

3.项目主管部门：湛江经济技术开发区东简街道办事处。

4.项目背景：钢铁安置小区位于湛江市东海岛东简镇，东海中线公路以南、官节寮水库以东、龙腾物流项目村民安置小区以西，总用地面积约949.5亩。钢铁安置小区物业管理费项目2022年经费共计436.12万元，项目单位为湛江经济技术开发区东简街道办事处。项目资金全部用于钢铁项目村民搬迁安置小区、双溪小区和中科一期过渡房物业管理费用。区管委会主任办公会议纪要[2018]2号会议同意：移交给东简街道办管理的钢铁项目村民搬迁安置小区、双溪小区和中科一期过渡房等3个项目物业管理年限为五年，小区物业管理费用由区财政局核拨给东简街道办。

- 5.项目依据：《湛江经济技术开发区财政局关于做好2023年年度财政重点绩效评价的通知》（湛开财[2023]448号）、《关于印发湛江经济技术开发区推进全面实施预算绩效管理方案的通知》（湛开财[2021]421号）等。

（二）项目绩效目标

- 保证钢铁安置小区的物业工作正常运转，包括：安置小区清洁工、保安和物业管理人员的工资；安置小区公共设施的维修和安置房补漏等支出费用。

- 绩效目标整体执行情况及效果性评价

- 1.项目资金使用情况。钢铁安置小区物业管理费项目2022年期初预算金额482万元，预算调整后金额482万元，当年收到财政资金482万元，资金到位率100%，项目支出金额436.12万元，资金支出率90.48%。从核查情况看，钢铁安置小区物业管理费项目的资金管理及使用情况基本合法合规，未发现存在挤占、截留或挪用专项资金情况，按照专款专用原则由区财政局列支，东简街道办统一支付。

- 2.项目实施情况。钢铁安置小区于2018年移交东简街道办事处进行管理，物业管理费由区财政局核拨。物业管理经费在符合要求的实施环境中发挥工作效能，改善住户在小区内的环境卫生，解决住户上报登记的问题，做到随叫随到，及时处理，较以前状况有所改善。

二、绩效评价指标分析

（一）决策指标总分18分，共设置3个二级指标，分别为项目立项、目标设置、资金投入。项目得分和绩效分析如下（详见附表）：

1.论证决策

该项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，按规定程序申请设立项目。该项目未见前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料。

综上所述，该指标分值 4分，得2分。

2. 目标完整性

该项目未提供预算绩效目标申报的相关资料。

综上所述，目标完整性分目标申报、完整性进行评分，各占2分，共4分，得2分。

3.目标科学性

该项目未看到是否按要求申报预算绩效目标相关资料。目标科学性的合理性、可衡量性未能根据有关资料进行判断。

综上所述，目标完整性分合理性、可衡量性进行评分，各占2分，共4分，得2分。

4.预算编制

该项目期初预算资金482万元，预算调整后金额482万元，预算编制合理，但该项目是否按要求做实做细项目库无法判断。

综上所述，该项指标分值4分，得分3分。

5.资金分配

钢铁安置小区物业管理费项目使用政府性基金预算资金，资金使用按规定履行报批手续，符合相关管理办法；资金分配额度按照该项目实际需要使用金额进行请款使用。

综上所述，该项指标分值2分，得分2分。

- 过程指标总分22分，共设置2个二级指标，分别为资金管理、组织实施。项目得分和绩效分析如下：

1.资金到位

钢铁安置小区物业管理费项目预算调整后金额482万元，实际到位资金482万元，资金到位率100%，资金到位及时。

综上所述，资金到位分资金到位率、资金到位及时性进行评分，共5分，其中资金到位率占3分，得分3分，资金到位及时性占2分，得分2分。

2.资金支付

该项目2022年实际使用金额436.12万元，其中：264万元发放物业人员工作补贴，108万元支付区重点项目临时过渡房住户水电费；2022年实际到位金额482万元，预算执行率90.48%。

综上所述，该项指标分值5分，得分4.52分。

3.资金使用规范性

钢铁安置小区物业管理费项目的管理及使用情况基本合法合规，未发现存在挤占、截留或挪用专项资金情况，资金支付手续齐全，也没有发现超范围和超标准使用资金。2022年该项目共使用资金436.12万元，全部用于物业人员工作补贴发放、区重点项目临时过渡户水电费、钢铁安置小区住户房屋二次排水修复、街道排污堵塞疏通修复、电梯装维工程、以及清洁工具采购等。

综上所述，该项指标分值4分，得分3分。

4.实施程序

为确保财政资金安全有效使用，东简街道办作为经费使用管理方，及时组织力量对物业管理费进行专项检查，及时申请支付物业管理费，做好项目资金的落实，从而确保了项目的顺利组织、实施与完成。

综上所述，该项指标分值4分，得分3分。

5.管理情况

钢铁安置小区物业管理中心由121人组成，其中：管理人员7名，电工2名，监控、巡逻、保安人员13名，开车保洁员12名，卫生保洁员87名，主要服务于钢铁安置小区来自宝钢项目征地回迁的10条自然村庄村民。该项目资金的申请、使用情况合法合规，能够按照制度办理结算和会计核算。但现场走访发现：

①未定期检查房屋共用部位和共有设施设备，小区内部分楼栋外墙腻子脱落严重，发现问题未及时组织修补。

②小区内园林绿化修剪维护不到位，部分草坪被住户篡改用途，用于种植蔬菜及养殖家禽，影响小区美观舒适。

③小区内环境清洁卫生不到位，存在公共场地垃圾清运不及时导致垃圾堆积溢满情况。部分绿化带区域积存大面积垃圾，废品乱堆乱放等清洁卫生问题。

④未见安保人员巡逻。

综上所述，该项指标分值2分，得分1分。

6.绩效管理

该项目自评材料报送及时，绩效自评材料已公开。

综上所述，该项指标分值2分，得分1.8分。

- 产出指标总分30分，共设置2个二级指标，分别为经济性、效率性。项目得分和绩效分析如下：

1.经济性。①随着经济高速发展，提高农民的生活质量和改善农村人居环境，实施城镇化战略，促进城乡融合发展，有利于经开区的高质量招商，促进经开区的经济发展。②有助于鼓励村民回迁，鼓励农业生产者（经营权流转）进行长远性投资。让更多农民在最大程度上满足对住宅的居住性、舒适性、安全性、耐久性和经济性等方面的需求，实现生产生活方式的转型升级。③该项目经费2022年预算482万元，财政资金到位金额482万元，实际支出436.12万元，实际支出在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划，预算控制较好，采用合理的成本控制措施，取得较好的经济效益。

综上所述，该项指标分值8分，得分8分。

2.效率性。①使受益村民的生活环境得到完善、生活水平得到提高。②积极参与指导、现场督查，保障了项目的正常工作运转，为项目实行及村民的生活提供了较大的保障。

钢铁安置小区位于湛江市东海岛东简镇，东海中线公路以南、官节寮水库以东、龙腾物流项目村民安置小区以西，总用地面积约949.5亩，主要建设163幢6138套、约74.3万㎡的安置房住宅楼、1幢约1.2万㎡的综合楼和约1.7万㎡的学校、幼儿园、沿街商铺，以及包括配电、供水、燃气、通信管道工程等配套项目；建安造价约为16亿元，总投资约20.7亿元，资金来源为财政投资；安置涉及钢铁基地项目建设征地范围内整村搬迁村庄8条，涉及球团项目搬迁村庄2条，共10条自然村约1万余人；安置面积60平方米（B型）共1167套，90平方米（C型）共1634套，120平方米（D型）共3036套，150平方米（E型）共301套，是我市有史以来最大的住宅类建设项目，分10个施工标段、5个监理标段建设。

综上所述，该项指标分值22分，得分21分。

- 效益指标总分30分，共设置2个二级指标，分别为效果性、公平性。项目得分和绩效分析如下：

- 1.效果性

- 引领和推动了建设美丽乡村、提高农民的生活质量和改善农村人居环境。实施新农村建设的整体规划相结合、与拓宽乡村道路、改善人畜饮水、美化环境、改厕改厨、通电通信、农村卫生和农村文化等和社会事业发展相结合，有力地推动了美丽乡村建设。也进一步解决了农村群众住房困难问题，取得了明显的社会效益，同时有效地引进高质量招商，促进了经济的发展，为东海岛片区农户提供了大量就业机会，增加家庭收入，稳定社会经济发展。

- 根据《关于审核钢铁安置小区、双溪小区、老人搬迁房和中科一期过渡房物业管理费的复函》（湛开财建函[2018]478号），钢铁安置小区物业管理费参照《关于公布湛江市区住宅物业服务收费政府指导价和加强物业服务收费管理问题的通知》（湛价[2011]173号）的收费标准，年物业管理费为482万元，湛江经济技术开发区东简街道办事处作为经费使用单位和物业管理监督方，只制定了《宝钢安置小区物业财务制度》，难以判断是否按照相关物业管理标准进行管理该小区。根据现场走访情况，结合年物业管理费482万元，计算得出宝钢安置小区应按照湛江市住宅物业服务三级B等进行管理，物业管理方面有待加强。

- 综上所述，该项指标分值30分，得分22分。

- 三、存在的问题

- 1.制度措施方面存在问题。如：没有制定专项资金管理制度，没有编制完整的项目资金使用计划。

- 2.存在支付审批流程不完善问题，仅有回单、申请单、发票，缺少审批手续。

- 3.存在住房房屋维护维修验问题，住房房屋修复的验收单没有明确验收日期，验收单位无加盖公章确认。

- 4.存在资金使用不合规，公转私的问题。

- 5.个别误工费只有日期，没有详细时间等，无法判断误工事实以及误工费超过标准不合理等问题。

- 6.存在资金支付不及时，跨年费用账务处理问题。

- 四、相关建议

- 1.建立完整的项目资金使用计划、项目进度表、进度报告。

- 2.应进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

- 3.加强项目的监管，根据所在区域的自有特点，制定有针对性的项目实施方案，对监督核查发现的问题，加大查处和问责力度。

- 4.合理安排预算资金，做好年初预算编制，加强资金使用情况的编制，做好每笔项目的预算，并按资金使用进度及时拨付资金。

- 五、评价结果

- 根据绩效评价方法，遵循“客观、公证、科学、规范”的原则，采用目标预定与实施效果相比较的评价方法，听取资金使用单位意见的基础上，通过电话沟通、核实相关资料等环节，结合现场评价情况，得出绩效评价结果，2022年钢铁安置小区物业管理费项目的评价结果为80.32分。

- 附件：

- 1.《项目支出绩效评价指标评分表》

- 2.《湛江市区住宅物业服务收费政府指导价等级参考标准》

广东中安信会计师事务所

2023年11月20日

湛江市区住宅物业服务收费政府指导价等级参考标准

三级A等：

1、小区布局合理，环境舒适。绿化物修剪整齐，维护管理良好。保养、检修记录齐全，具有绿化验收证明或异地补种处理证明。

2、公共配套设施完善，维护良好。道路平整顺畅，水、电消防设施完善有效，并维护良好。保养、检修记录齐全。

3、有较好的社区活动场所，并能开展文体活动。

4、物业服务企业持有暂定或以上资质证书，与业主签订规范的物业服务合同，双方权利、义务明确。有完善的物业管理方案。公示24小时服务电话，对可能发生的突发事件有应急方案。

5、实行封闭式管理，配备一定的监控设备和防盗系统。秩序维护人员24小时值班、巡逻，并做好记录。区内治安环境良好。

6、小区内道路平整，有明显的车辆行走速度、方向、停放标志，对进出小区的车辆进行有效的引导，确保安全。

7、环境清洁卫生，公共场地每天清扫、保洁，楼梯（电梯）间至少每日清扫一次，并定期拖洗。无积存垃圾，无乱堆乱放，下水道、沙井、化粪池通畅，公共用水池定期清洗。定期检查房屋共用部位和共有设施设备，发现问题及时组织维修。

8、供水、供电部门向最终用户收取有关费用（或已制定有关计划）。

9、管理人员统一佩戴标志，行为规范，素质较高，讲文明礼貌，服务水平较好。

10、环境、卫生等方面业主评价较好。

三级B等：有关项目略低于上述标准又高于四级的为三级B等

四级：

1、小区内有盆花，园林绿化生长较好，修剪整齐，环境舒适，具有绿化验收证明或异地补种处理证明。

2、公共配套设施完好。供水、供电、消防设防齐全、运作正常，服务良好。保养、检修记录齐全。

3、有公共社区活动场所，基本适应公共活动。

4、物业服务企业持有暂定或以上资质证书。与业主签订规范的物业服务合同，双方权利、义务明确。有完善的物业管理方案。公示24小时服务电话，对可能发生的突发事件有应急方案。

5、实行封闭式管理，配备一定的监控设备，秩序维护人员24小时值班，并做好记录，保持小区安全。

6、小区内道路，有明显的车辆行走速度、方向、停放标志，对进出小区的车辆进行有效的引导，确保安全。

7、环境清洁卫生，公共场地每天清扫，楼梯间定期拖洗。下水道、沙井、化粪池通畅，公共用水池定期清洗。定期检查房屋共用部位和共有设施设备，发现问题及时组织维修。

8、供水、供电部门向最终用户收取有关费用（或已制定有关计划）。

9、管理人员统一佩戴标志，行为规范，文明礼貌，服务水平较好。

10、环境、卫生等方面业主评价较好。