湛江经济技术开发区城市综合管理局

2022年湛江经开区龙潮西路道路改造工程

绩效评价报告

为考核湛江经开区龙潮西路道路改造工程项目资金的使用效益，根据《湛江经济技术开发区财政局关于做好2023年年度财政重点绩效评价的通知》（湛开财[2023]448号）和《关于印发湛江经济技术开发区推进全面实施预算绩效管理方案的通知》（湛开财[2021]421号）要求，湛江经济技术开发区财政局于2023年7月，对湛江经济技术开发区城市综合管理局2022年湛江经开区龙潮西路道路改造工程投资总额4931.15万元进行重点绩效评价，形成绩效评价报告。

- 项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：湛江经开区龙潮西路道路改造工程。

2.项目目的：改善开发区道路交通网络，完善万达商业片区内城市主次干道的建设，缓解片区交通拥堵压力，满足项目沿线的车辆及行人通行需要。

3.项目主管部门：湛江经济技术开发区城市综合管理局。

4.项目背景：龙潮路为城市主干路，东西走向，起于椹川大道，途径人民大道、永平北路、海滨大道、止于广州湾大道。道路红线宽约 45m，两侧人行道宽 7m，两侧非机动车道宽 5.5m，两侧绿化带宽 2m，行车道宽16m。

龙潮路作为片区内的主要干道，处于片区的中央商务区，自建成使用已达 30 年之久，由于实际使用年限超过道路的设计使用年限，机动车道局部存在路面错台、开裂、坑塘等病害；非机动车道存在起砂，坑塘等病害；人行道铺装为混凝土面砖，盲道砖破损严重；两侧路缘石老旧磨损，绿化带内地被、灌木破环严重，影响城市景观，该道路交通状况及交通环境与片区的发展极不匹配。

2022年湛江经开区龙潮西路道路改造工程建安费预算资金4033.02万元，项目单位为湛江经济技术开发区城市综合管理局。龙潮西路道路改造工程东起人民大道，西接椹川大道，全长1101.044米，规划路宽46米。根据改造建设要求，需将水泥混凝土路面改为沥青混凝土路面；对路缘石进行更换处理；响应“海绵城市”号召，人行道铺装统一更换成透水砖材料，同时，结合实际需要对路灯，雨水篦子，绿化进行升级改造。

5.项目依据：《关于湛江经开区龙潮西路道路改造工程可行性研究报告的批复》（湛开发招[2020]193 号）、《湛江市自然资源局关于湛江经开区龙潮西路道路改造工程设计方案的复函》（湛自然资（市政）[2021]254 号）、《关于湛江经开区城区综合治理工程有关情况的复函》（湛开发招函[2022]69 号）等。

（二）项目绩效目标

完善城市基础设施建设，改善城市内外交通。调整优化用地结构，促进现状各区零星工业用地的功能转化；优化整合规模过小分散凌乱的住宅区，实施旧城区、城中村集中成片的综合改造，重点完善公共服务设施和市政设施配套，缓解片区交通拥堵压力。

- 绩效目标整体执行情况及效果性评价

- 1.项目资金使用情况。该工程使用2020年债券资金95.08万元，使用2021年债券资金1937.13万元，2020、2021年债券资金由湛江经济技术开发区东海岛开发投资有限公司进行管理和使用；使用2022年债券资金1384.67万元，2022年债券资金由湛江经济技术开发区城市综合管理局进行管理和使用。该工程2022年度期初预算金额4033万元，预算调整后金额4033.02万元，2020-2022年使用债券资金3416.88万元，预算执行率为84.72%。资金的申请、使用情况合法合规，资金支付手续齐全，没有发现超范围和超标准使用资金。

- 2.项目实施情况。龙潮西路道路自起点龙潮西路与椹川大道交叉口，沿原有龙潮西路现状老路中线东行至龙潮西路-人民大道交叉口为终点，全长约1140.9m。该工程于2022年4月15日开工，于2022年12月20日竣工验收，工期历时约249天，工程进度较为缓慢。该工程作为市政基础设施建设项目，不以盈利为目的，建成后带来交通便利，改善城市市容，但该工程只是水泥混凝土路面改为沥青混凝土路面，没有拓宽机动车道的设计，起不到缓解该片区交通压力的作用。

二、绩效评价指标分析

（一）决策指标总分18分，共设置3个二级指标，分别为项目立项、目标设置、资金投入。项目得分和绩效分析如下（详见附表）：

1.论证决策

（1）龙潮西路现状双向2车道行车拥堵。万达商业片区是湛江市滨海 CBD区域的重点商业区，龙潮西路是万达商业片区向西疏散车流、人流的重要通道，现状双向2车道已不能满足交通需求。尤其上下班高峰时段，行车更为缓慢，形成了交通瓶颈点。

（2）未来发展，万达商业片区交通压力将更加突出。根据《湛江市城市总体规划》，湛江中心城区未来发展最终形成“一湾两岸、环湾发展”的空间格局。开发区建成区主要功能定位为粤西金融中心与总部基地，湛江市滨海 CBD、海港文化体验中心，该片区经过多年发展，经济区域不断向外辐射，经济的发展必将带来车流、货流及人流对道路基础设施新一轮的要求，尤其招商邮轮新建的邮轮码头投入使用，以及2025年大中城市花园、御景华宇、康馨花园等楼盘交付业主使用后，万达商业片区交通压力将更加突出。

（3）项目立项。根据《关于湛江经开区龙潮西路道路改造工程 可行性研究报告的批复》（湛开发招[2020]193 号），为了改善开发区道路交通网络，满足项目沿线车辆及行人通行需要，同意湛江经济技术开发区城市综合管理局建设湛江经开区龙潮西路道路改造工程，该项目统一代码为：2020-440800-78-01-086909。

其他指标如程序规范性等均符合法律法规要求。

综上所述，该指标分值 4分，得4分。

2. 目标完整性

该项目没有按要求申报预算绩效目标相关资料。

其他指标如编制的实施方案和事前绩效评价报告均符合相关要求。

综上所述，目标完整性分目标申报、完整性进行评分，各占2分，共4分，得2分。

3.目标科学性

湛江经开区龙潮西路道路改造工程编制了实施方案和事前绩效评价报告，但未看到是否按要求申报预算绩效目标相关资料。目标科学性的合理性、可衡量性未能根据有关资料进行判断。

综上所述，目标完整性分合理性、可衡量性进行评分，各占2分，共4分，得2分。

4.预算编制

湛江经开区龙潮西路道路改造工程期初预算资金4033万元，预算调整后金额4033.02万元，湛江经济技术开发区城市综合管理局未能提供部门预算相关资料，该项目出具了工程造价预算审核报告。

综上所述，该项指标分值4分，得分2分。

5.资金分配

湛江经开区龙潮西路道路改造工程使用债券资金，资金使用按规定履行报批手续，符合相关管理办法。

综上所述，该项指标分值2分，得分2分。

- 过程指标总分22分，共设置2个二级指标，分别为资金管理、组织实施。项目得分和绩效分析如下：

1.资金到位

湛江经开区龙潮西路道路改造工程期初预算资金4033万元，预算调整后金额4033.02万元，资金到位率100%。截至2022年11月30日，该工程项目期使用资金3416.88万元，因方案从6车道变回4车道方案签证变更手续受签证组人员变动影响，项目还未结算，尾款未支出。

该工程属于《湛江经开区城区综合治理工程》子项目，2022年5月根据湛财债[2022]59号拨付湛江经济技术开发区城市综合管理局债券资金1.68亿元，各子项目根据实际情况均从此债券资金进行资金的申请使用，资金到位及时。

综上所述，资金到位分资金到位率、资金到位及时性进行评分，共5分，其中资金到位率占3分，得分3分，资金到位及时性占2分，得分2分。

2.资金支付

截至2022年11月30日，该工程项目期使用资金3416.88万元，2022年实际到位金额4033.02万元，预算执行率84.72%。

综上所述，该项指标分值5分，得分4.24分。

3.资金使用规范性

湛江经济技术开发区城市综合管理局凭证2022年记账-05-0051补登龙潮西路等道路可行性报告编制费950,845.50元为龙潮西路等8条道路改造及明理路等6条断头路建设前期工作项目建议书和工程可行性研究报告编制费，费用没有分配至14条道路，而是全部计入湛江经开区龙潮西路道路改造工程。

综上所述，该项指标分值4分，得分3分。

4.实施程序

根据湛江经济技术开发区发展改革和招商局文件《关于湛江经开区龙潮西路道路改造工程可行性研究报告的批复》（湛开发招[2020]193号），同意龙潮西路进行改造，该工程的设计、建筑工程、安装工程、监理采用委托招标的组织形式和公开招标的方式；湛江经济技术开发区城市综合管理局制定了《建设工程管理制度》，实施过程比较规范。

综上所述，该项指标分值4分，得分4分。

5.管理情况

该工程设立了建设工程管理制度，资金的申请、使用情况合法合规，资金支付手续齐全，能够按照制度办理结算和会计核算，是否对项目开展有效的检查、监控、督促整改无法判断。

综上所述，该项指标分值2分，得分1分。

6.绩效管理

湛江经济技术开发区城市综合管理局对该工程成立了自评小组，自评材料报送及时，该项目绩效自评材料已公开。

综上所述，该项指标分值2分，得分1.8分。

- 产出指标总分30分，共设置2个二级指标，分别为经济性、效率性。项目得分和绩效分析如下：

1.经济性。该项目建设过程中可以带动相关建筑市场的发展，提供一定数量的工作岗位，由于项目的建设范围比较广，需要配备一定规模的施工建设队伍。施工队伍中除少部分技术和管理人员外，大多数职工将从当地招收。项目建设完成后，虽然不能直接带来经济刺激，但本项目作为市政基础设施建设项目，不以盈利为目的，建成后可以提高居民生活水平，带来交通便利，改善城市市容，刺激消费，间接促进经济的发展。该项目预算造价4069.19万元，工程造价4028.49万元，节省40.69万元，预算控制较好，采用成本控制措施，取得较好的经济效益。

综上所述，该项指标分值8分，得分8分。

2.效率性。该项目实施过程能够按照计划进行，阶段性目标清晰，按照进度开展项目，项目在实施过程中始终坚持“安全第一，预防为主”的管理方针，做好安全生产、文明施工等工作，监理单位定期组织施工单位进行安全检查，对存在的安全隐患及时要求施工单位限时整改，该项目共收到二次《建设工程安全隐患整改通知书》，施工过程中未发生安全事故。此外，该项目制定了一系列质量保证措施，抓好事前控制，严格把控质量关，严把原材料、半成品进场关，严把工序检查，强化过程控制关加强事后控制，确保施工质量符合合同要求。

该工程位于湛江经开区龙潮西路道路改造工程（椹川大道至人民大道段），为该片区重要的对外连接通道。该工程中标价4028.49万元，涉及道路改造总长约1140.86米，人行道及绿道改造约15112.62㎡，污水主管全长为837m，交通标志共61个，标线2809.1㎡，交通电子监控共4套，照明路灯共102座，绿化给水1597m，灌木、花卉地被共3107㎡，乔木铁冬青136棵。

该工程共划分2个单位工程，其中排水工程划分4个分部（分别为土方工程、管道主体结构、清淤工程、附属构筑物工程）共10个分项；道路工程划分10个分部（分别为拆除工程、土方工程、路基、基层、面层、人行道及绿道、交通工程、照明工程、绿化工程、附属构筑物工程）共63个分项，所有分部分项均验收合格并通过，项目的实施效果较好。

湛江经开区龙潮西路道路改造工程于2022年10月20日全部完成施工图纸及合同约定内容，于2022年11月15日经各参建单位对各分部分项进行核查，各分部分项验收合格并通过，并于2022年12月22日出具建设工程竣工验收报告，工程评定为合格。截至核查日，因区签证组人员变动影响，签证手续无法完善，湛江经济技术开发区城市综合管理局专文请示区管委会，正在按区意见完善后出结算报告，支付尾款。

综上所述，该项指标分值22分，得分20分。

- 效益指标总分30分，共设置2个二级指标，分别为效果性、公平性。项目得分和绩效分析如下：

1.效果性

（1）经济效益不佳。随着该片区的不断发展，特别是CBD中央商务区的建设，带来了交通量的急速增长，现有道路已不能满足发展要求。根据湛江经济技术开发区（建成区）控制性详细规划修编道路控制信息图和道路断面规划图显示，龙潮路规划断面(C1-C1)为双向四车道，为了缓解交通本项目原施工图设计拟拓宽为双向6车道，因涉及乔木迁移，无法获得审批部门的审批，不得已拓宽非机动车道，形成辅道，实现双向6车道通行功能。

（2）社会效益不显著。本项目改造的目的是改善开发区道路交通网络，完善万达商业片区内城市主次干道的建设，缓解片区交通拥堵压力，满足项目沿线的车辆及行人通行需要。形成一个统一、顺畅、协调、优雅、全面的生活共同体。实际上该项目没有达到主要的改造目的。

（3）生态效益有明显改观。本项目改善了龙潮西路道路原地被植物长势参差不齐；树池老旧或破损；景观效果单一等问题，有助于改善城市风貌，形成优美、健康的居住环境。

（4）可持续发展条件具备。本项目将由区城市综合管理局统一管理，人员机构和市政维护资金有保障；完善的城市网结构将改善过境交通，改善城区道路交通环境，推动道路两边三旧改造逐步优化升级，有利于湛江市建设成为区域性中心城市，对促进湛江市经济可持续发展具有积极作用。

综上所述，该项指标分值30分，得分26分。

三、存在的问题

1.项目没有按照若干年发展规划要求进行设计。

2.项目没有编制完整的项目资金使用计划。

3.项目开工日期为2022年4月15日，竣工验收时间为2022年12月20日，工期历时约249天，超过《建设工程施工合同》工期天数120天，工程进度较为缓慢。

4.项目前期可行性研究报告编制费包含了其他道路改造工程的编制费用，项目支出不能真实反映湛江经开区龙潮西路道路改造工程的资金使用情况。

5.因区签证组人员变动影响，截至2023年11月还未进行竣工决算。

6.项目未进行绩效目标申报。

四、相关建议

1.根据《湛江市城市总体规划》要求，结合以后土地的使用情况，适当考虑长远的发展需要规划和设计市政道路。

2.建立完整的项目资金使用计划、项目进度表、进度报告。

3.加强项目管理运行环节的监管，对监督核查发现的问题，加大查处和问责力度。

4.建议该项目完善绩效目标申报，增加投入、过程类指标，确保考核内容全面且编制的绩效目标明确、可衡量、可达成，目标衡量能有相关依据支撑。

五、评价结果

根据绩效评价方法，遵循“客观、公证、科学、规范”的原则，采用目标预定与实施效果相比较的评价方法，听取资金使用单位意见的基础上，通过电话沟通、核实相关资料等环节，结合现场评价情况，得出绩效评价结果，2022年湛江经开区龙潮西路道路改造工程的评价结果为85.04分。

附件：《项目支出绩效评价指标评分表》

广东中安信会计师事务所

2023年11月20日