湛江经济技术开发区市场监督管理局

2022年食用农产品快检专项经费项目

绩效评价报告

为考核食用农产品快检专项经费项目资金的使用效益，根据《湛江经济技术开发区财政局关于做好2023年年度财政重点绩效评价的通知》（湛开财[2023]448号）和《关于印发湛江经济技术开发区推进全面实施预算绩效管理方案的通知》（湛开财[2021]421号）要求，湛江经济技术开发区财政局于2023年7月，对湛江经济技术开发区市场监督管理局2022年食用农产品快检专项经费项目124.91万元进行重点绩效评价，形成绩效评价报告。

- 项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：食用农产品快检专项经费。

2.项目目的：以保障人民群众日常消费安全为目标，及时筛查发现不合格食用农产品，公示快检信息，依法处置不合格食用农产品，充分发挥快检筛查的“防火墙”“过滤网”作用，强化市场准入把关，努力构建全区农贸市场食用农产品快检筛查网络，切实提升全区市场销售食用农产品质量安全水平。

3.项目主管部门：湛江经济技术开发区市场监督管理局。

4.项目背景：（1）根据省“十大民生实事”安排及湛江市市场监督管理局关于印发《2022年湛江市119家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》的通知（湛市监食营[2022]1号）文件要求，开发区8家农贸市场有食用农产品快速检任务，全年要完成28800批次任务；（2）根据创建全国文明城市标准要求及结合开发区“十大民生实事”工作安排，2022年3月开始新增6个农贸市场列入快检范围，实现开发区农贸市场食用农产品快检全覆盖，需完成15320批次。

为完成以上两项工作任务，结合实际，湛江经济技术开发区市场监督管理局委托第三方进行实施，整个项目预期投入资金130万元。

5.项目依据：《2022年湛江市119家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》的通知（湛市监食营[2022]1号）、《2022年湛江经开区食用农产品快速检测8家农贸市场的工作方案》、《2022年湛江经开区食用农产品快速检测新增6家农贸市场的工作方案》等。

（二）项目绩效目标

列入省级范围8家农贸市场食用农产品快速检任务，全年28800批次任务。新增加6家农贸市场列入快检范围，完成15320批次。

通过及时筛查发现可能存在质量安全隐患的快检阳性食用农产品（快检项目为农兽药残留，以下简称“阳性产品”），公示快检信息，依法处置不合格产品，构建全区农贸市场食用农产品快检筛查网络，作为食品安全监督抽检和风险监测工作的补充，丰富食用农产品监管手段，切实提升开发区市场销售食用农产品质量安全水平，保障人民群众日常消费安全。

- 绩效目标整体执行情况及效果性评价

- 1.项目资金使用情况。区管委会预算安排130万元，区财政按年预算及时划拨，资金实际到位130万元，资金到位率100%，当年实际支出经费124.91万元，其中44.07万元为支付2021年度服务费，80.84万元为支付2022年服务费。

- 2.项目实施情况。湛江经济技术开发区市场监督管理局通过广东省网上中介服务超市平台选取第三方进行食用农产品快检服务，分别为广州汇标检测技术中心、广州安诺科技股份有限公司。

- 8个省局任务市场（海湾农贸市场、梧阔市场、霞海市场、海滨市场、汇景市场、锦绣华景市场、海鑫市场、东龙市场）由广州汇标检测技术中心中标，完成监督快检共30720批次，其中:蔬菜快检26880批次,水产品快检1920批次，畜禽肉快检960批次，蛋类快检960批次。快检频次要求每周不少于5天，并按要求将快检结果信息在当天内上传全省快检信息系统。

- 新增6家农贸市场（硇洲市场、民安市场、东山市场、盛和园农贸市场、东简景棠市场、源丰市场）由广州安诺科技股份有限公司中标，要求2022年3月23日-2022年12月31日服务期间6家农贸市场的检测总量不少于15320批次。其中农药残留不少于13220批次，水产品(组织)不少于1140批次,畜禽肉类不少480批次，蛋类不少于480批次。

- 8家农贸市场食用农产品快速检全年实际完成30720批次，完成率100%；新增加6家农贸市场食用农产品快速检全年实际完成15595批次，完成率101.80%。

二、绩效评价指标分析

（一）决策指标总分18分，共设置3个二级指标，分别为项目立项、目标设置、资金投入。项目得分和绩效分析如下（详见附表）：

1.论证决策

该项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，按规定程序申请设立项目。该项目未见前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料。

综上所述，该指标分值 4分，得2分。

2. 目标完整性

该项目已编制《省财政专项转移支付绩效目标申报表》。

综上所述，目标完整性分目标申报、完整性进行评分，各占2分，共4分，得3.5分。

3.目标科学性

该项目已编制《省财政专项转移支付绩效目标申报表》。

综上所述，目标完整性分合理性、可衡量性进行评分，各占2分，共4分，得3分。

- 4.预算编制

- 该项目期初预算资金130万元，预算调整后金额125万元，预算编制合理。

综上所述，该项指标分值4分，得分3分。

- 5.资金分配

- 食用农产品快检专项经费项目使用一般公共预算资金，资金使用按规定履行报批手续，符合相关管理办法；资金分配额度按照该项目实际需要使用金额进行请款使用。

综上所述，该项指标分值2分，得分2分。

- 过程指标总分22分，共设置2个二级指标，分别为资金管理、组织实施。项目得分和绩效分析如下：

1.资金到位

食用农产品快检专项经费项目年初预算安排130万元，实际到位资金130万元，资金到位率100%，资金到位及时。

综上所述，资金到位分资金到位率、资金到位及时性进行评分，共5分，其中资金到位率占3分，得分3分，资金到位及时性占2分，得分2分。

2.资金支付

该项目2022年实际使用金额124.91万元，2022年实际到位金额130万元，预算执行率96.08%。

综上所述，该项指标分值5分，得分4.8分。

3.资金使用规范性

食用农产品快检专项经费项目的管理及使用情况基本合法合规，未发现存在挤占、截留或挪用专项资金情况，资金支付手续齐全，也没有发现超范围和超标准使用资金。

综上所述，该项指标分值4分，得分4分。

4.实施程序

该项目通过网上中介超市选取并确定农产品快速检测机构，对列入省级范围8家农贸市场食用农产品以及新增6家农贸市场列入快检范围，中标机构应按照省局标准要求开展监测任务并对检测结果公示，遇到问题及时与区市监局及时协调沟通处理；区市监局应结合涉及项目检测的开发区各市场的实际情况，规划并确认相应的检测计划和任务，建立和完善目标责任和考核体系，并安排专人负责跟踪整个工作过程，做好中标机构的检测记录，保质保量切实完成对辖区内食用农产品的快检任务，并顺利通过省市区对食用农产品快检工作的考核。

综上所述，该项指标分值4分，得分4分。

5.管理情况

该项目资金的申请、使用情况合法合规，资金支付手续齐全，能够按照制度办理结算和会计核算。

综上所述，该项指标分值2分，得分1.5分。

6.绩效管理

该项目自评材料报送及时，绩效自评材料已公开。

综上所述，该项指标分值2分，得分1.8分。

- 产出指标总分30分，共设置2个二级指标，分别为经济性、效率性。项目得分和绩效分析如下：

- 1.经济性。地方政府落实主体责任意识不断增强，市场主体的获得感不断增强，食品安全风险管控水平逐步提高。坚持问题导向，开展食品安全快检工作，完成省级交办的食品安全快检任务，快检不合格食品核查处置率达到100%，提高监管效能，保障食品消费安全。提高监管效能，开展食用农产品快检工作，及时发现并堵截涉嫌不合格食用农产品进入市场，保障食用农产品消费安全。及时筛查发现不合格食用农产品，公示快检信息，依法处置不合格食用农产品，充分发挥快检筛查的“防火墙”“过滤网”作用，强化市场准入把关，构建全区农贸市场食用农产品快检筛查网络，切实提升我区市场销售食用农产品质量安全水平，保障人民群众日常消费安全。

综上所述，该项指标分值8分，得分7.5分。

- 效率性。①项目的实施进度。快检工作已完工，当年快检工作均按照预定计划完成。列入省级“十大民生实事”8家农贸市场食用农产品快速检全年任务数28800批次，实际完成30720批次，完成率106.7%。新增6家农贸市场食用农产品快速检全年任务数15320批次，实际完成15595批次，完成率101.8%。不合格467批次，占总批次的1.0%，不合格的食用农产品做销毁处理。②项目完成质量。责任科室及实施单位均按照方案要求，紧跟工作进度，确保工作质量，均达到预期的效果。

综上所述，该项指标分值22分，得分20分。

（四）效益指标总分30分，共设置2个二级指标，分别为效果性、公平性。项目得分和绩效分析如下：

1.效果性

（1）通过检测服务，可以大大提高农产品质量和安全性，促进区域内无公害农产品和绿色食品的发展，有效地提高人们生活质量，保障城乡人民生命安全。

（2）通过检测服务，可以引导农民按照市场和消费者的需求进行无公害生产，有效地提高农民收入及农业和农村经济綜合效益。

（3）通过检测服务，可以引导农民和农业生产，合理投人化学合成物质，降低农业生产成本，减少环境污染，保护环境，进而推进农业可持续发展战略的实施。

（4）完成省级交办的食品安全快检任务，快检不合格食品核查处置率达到100%，提高监管效能，保障食品消费安全。

综上所述，该项指标分值30分，得分25分。

三、存在的问题

1.该项目当年使用资金124.91万元，其中44.07万元为支付2021年下半年食用农产品快检服务经费。

2.根据提供的项目资料，相关服务确认表只有检测的批次数，没有不合格食用农产品的相关信息。

3.根据食用农产品农残快速检测工作情况通报，普遍存在快检过程记录有待规范、快检结果公示迟延的情况。

4.食用农产品快检第三方机构快检人员存在未持有上岗证者。

- 四、相关建议

1.建立完整的项目资金使用计划、项目进度表、进度报告。

2.市场监管部门要督促快检承担单位认真遵守工作要求，严格按照操作流程开展快检工作，保证快检的规范性和科学性，确保全市农贸市场食用农产品快检工作不缺位、不断档的同时，继续督促快检工作人员务必按要求做好个人防护。

- 3.加强项目管理运行环节的监管，根据所在区域的自有特点，制定有针对性的项目实施方案，对监督核查发现的问题，加大查处和问责力度。

- 4.加强对食用农产品快检规范性的监督管理，食用农产品快检工作规范性直接决定了其有效性和公信力，加大对是承检机构的监督管理。

- 5.扩大监督快检信息公布范围和力度，及时公示食用农产品快检结果，让快检工作更加透明。加强对市场开办者和经营者的宣传发动，促使市场开办者和经营者认识快检工作的重要性，进一步保障人民群众食品安全的现实需求。

- 五、评价结果

- 根据绩效评价方法，遵循“客观、公证、科学、规范”的原则，采用目标预定与实施效果相比较的评价方法，听取资金使用单位意见的基础上，通过电话沟通、核实相关资料等环节，结合现场评价情况，得出绩效评价结果，2022年食用农产品快检服务经费项目的评价结果为87.1分。

- 附件：《项目支出绩效评价指标评分表》

广东中安信会计师事务所

- 2023年12月27日