**湛江市公安局经济技术开发区分局2021年**

**特警中队辅警办公、装备及其他经费项目**

**绩效评价报告**

为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）和《广东省财政厅关于印发广东省省级财政绩效评估指南的通知》（粤财绩〔2020〕3 号）要求，湛江经济技术开发区财政局于2022年01月，对湛江市公安局经济技术开发区分局特警中队辅警办公、装备及其他经费项目42万元进行重点绩效评价，形成绩效评价报告。

**一、项目概况**

2021年特警中队辅警办公、装备及其他经费项目共42万元，每季度10.5万元；项目单位为湛江市公安局经济技术开发区分局。特警主要职责是加强对辖区重点区域、重点单位的日常管控和反恐维稳工作能力，确保会议、大型群众性活动警保卫工作更加专业和规范。该项目资金主要包括特警工作经费和设备购置经费等。

**二、绩效目标**

坚持向装备要警力，通过购置不同类型的设备提高特警队伍在攀登、排爆、抓捕、射击等方面的战斗力，提升特警处置群体性事件、突发事件、涉恐事件的能力，以应对日益严峻的治安形势，以便于提高经开区人民群众的安全感，稳定社会经济发展。

**三、项目资金使用及管理情况**

特警中队办公、装备及其他经费项目2021年度预算为42万元，财政资金到位金额42万元，财政资金到位率100%，项目支出金额42万元，财政资金支出率100%。从核查情况看，办公、装备及其他经费项目的管理及使用情况基本合法合规，未发现存在挤占、截留或挪用专项资金情况，资金支付手续齐全，也没有发现超范围和超标准使用资金。财务制度较为规范，能够按照制度办理结算和会计核算。

**四、项目组织管理**

该项目属于经常性项目，项目由特警支队自行组织实施。资金使用实行专款专用，没有出现调整情况。根据上级相关文件要求，紧紧围绕公安机关装备更新维护这一中心任务，有计划有步骤地开展了一系列工作：

1、进行招投标，确定中标单位；

2、加强与供应商联系，签订采购合同，发布公告，报备财政局；

3、交付阶段，指派专人进行验收，出具验收报告；

4、验收入库后组织相关人员进行学习使用新装备，更换旧装备；

5、在财政支付系统录入政府采购订单和支付计划。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，日常警用装备和训练器械的购置全都通过政府采购办审批后采购。

**五、项目绩效情况**

该项目建设实现预期目标。项目立项切合实际、申报基本合规，项目按期开工，按期完工，资金使用合规。

**（一）项目的经济性分析**

通过使用该笔项目资金，使得特警人员日常工作能力得到提升，增加特警人员自身的安全，维护了社会的安全稳定，提高人民群众的安全感、幸福感，人民生活水平的提高，促进区域经济的进一步发展。

**（二）项目的效率性分析**

1、项目的实施进度。根据2021年工作计划，当年资金使用工作均按照预定计划完成。

2、项目完成质量。购置的设备能及时的投入使用，便于特警人员平常出警使用，保障了特警人员的人身安全，提高日常工作效率。

**（二）项目的效益性分析**

使用该项目资金，能够加强特警队伍的整体素质水平，能够进一步有效预防、控制、处置群体性事件、突发事件、涉恐事件的发生，营造平安和谐的生产生活环境，最大限度地保障人民群众的人身、财产安全，维护社会秩序，创造一个良好和谐的社会环境。

1. **存在的问题**
2. 工作的制度措施方面存在问题。如：没有制定专项资金管理制度，没有编制具体完整的项目资金使用计划。

2、项目预算编制可进一步完善

经核查资料，项目预算编制仅有一个总金额为42万元，未细化到购置什么设备等项目内容支出部分，项目预算可进一步完善。

**七、相关建议**

1.强化资金监管。优化制度设计，具体了解资金的使用计划，进一步制定和完善相应的相应的资金使用制度，合理安排资金的使用

2.细化项目预算资金组成，保证项目预算编制依据充分

建议项目预算单位在申请项目年度预算时，将预算总金额细化分解，将各子项目的资金预算情况阐述清楚，细化到相应的数量和单价以及测算的数据来源，使测算依据更加充分、详细。

**八、评价结果**

根据绩效评价方法，遵循“客观、公证、科学、规范”的原则，采用目标预定与实施效果相比较的评价方法，听取资金使用单位意见的基础上，通过现场答辩、核实相关资料、实地勘验项目等环节，结合现场评价情况，得出绩效评价结果，2021年特警中队办公、装备及其他经费项目的评价结果为88分（详见附表）。

湛江中安信会计师事务所

2022年1月19日