湛江经济技术开发区农业事务管理局

2023年度坡尾村农村集中供水工程项目

绩效评价报告

项目委托单位：湛江经济技术开发区财政国资局

项目评价机构（公章）：北京博思恒效科技发展有限公司

项目评价年度：2023年

评价报告日期：2024年11月28日

目 录

一、基本情况	- 1 -

（一）项目概况	- 1 -

（二）资金安排及使用情况	- 5 -

（三）绩效目标	- 5 -

二、评价工作开展情况	- 6 -

（一）评价对象及范围	- 6 -

（二）评价指标体系和标准	- 6 -

（三）评价方法	- 7 -

三、综合评价结论	- 8 -

四、主要经验	- 8 -

五、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析	- 9 -

（一）自来水普及率偏低，后续管护机制不健全	- 9 -

（二）验收程序不够规范，施工材料数据存在出入	- 10 -

（三）建设工期严重滞后，结算审核核减率偏高	- 11 -

六、改进意见	- 12 -

（一）开展集中供水宣传，完善工程管护机制	- 12 -

（二）规范开展工程验收，加大资料审查力度	- 13 -

（三）加强施工进度管理，严格控制结算核减率	- 14 -

七、附件	- 14 -

附件1：项目支出绩效评价指标评分表	- 15 -

附件2：绩效评价指标分析	- 25 -

附件3：满意度调查结果	- 34 -

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

农村集中供水工程是广东省委、省政府重点推进的民心工程，也是市政府“十件民生实事”之一。近年来，在区党工委、管委会的高度重视下，湛江经济技术开发区共实现217条自然村188759人通自来水，尚有87条自然村59026人未实现村村通自来水。为实现全面村村通自来水目标，湛江经济技术开发区党政办公室根据广东省水利厅《加快推进村村通自来水工程建设工作方案（2016-2018年）》、湛江市政府2018年《政府工作报告》的“10件民生实事”和《湛江市2018年村村通自来水工程建设民生实事实施方案》的要求，结合本区域实际，制定《湛江经开区村村通自来水工程建设实施方案》（湛开办〔2019〕108号），方案中提出到2020年6月底，实现村村通自来水覆盖率、农村自来水普及率、农村生活饮用水水质合格率达到90%以上的目标任务。为实现该目标，方案要求按照集中连片供水和小型集中式供水工程保障饮水安全相结合的原则实现村村通自来水工程，参考《湛江经开区（东海岛）2015年度省级村村通自来水工程建设实施方案》的成功做法，采取区管委会与各责任街道签订任务包干责任书形式实施，各责任街道组织实施，以自然村为项目单位，按照村民自愿、民主决策或一事一议等方式自行组织建设，财政资金按“以奖代补、先建后补”方式补助，财政奖补资金按自然村户籍人口分级补助：1000人以下村庄，按650元/人补助；1000-2000人口（含1000人）村庄，按550元/人补助；2000人及以上人口村庄，按450元/人补助。东山街道调石村委坡尾村被列入《湛江经开区村村通自来水工程建设实施方案》（湛开办〔2019〕108号）建设任务，截至2022年2月，坡尾村户籍人口数为814人，按奖补标准计算区财政应按650元/人补助。

为保障《湛江经开区村村通自来水工程建设实施方案》（湛开办〔2019〕108号）建设任务顺利完成，2023年年初湛江经济技术开发区农业事务管理局（以下简称“区农业局”）将农村集中供水工程费项目纳入部门预算一同申请预算资金，待各村集中供水工程完结验收后由区农业局向经开区财政国资局根据村户籍人口数按标准申请拨付奖补资金。

2.实施依据

（1）绩效管理相关文件依据

①《中华人民共和国预算法》（2022年修订）；

②《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

③《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

④《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）；

⑤《中共湛江市委全面深化改革委员会关于印发<湛江市全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（湛改委发〔2020〕1号）；

（2）项目相关文件依据

①《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）；

②《中共广东省委、广东省人民政府关于加快我省水利改革发展的决定》（粤发〔2011〕9号）；

③《广东省人民政府办公厅印发广东省村村通自来水工程建设方案的通知》（粤府办〔2011〕62号）；

④《湛江经开区村村通自来水工程建设实施方案》（湛开办〔2019〕108号）；

⑤与本次评价工作相关的法律法规、规章、制度、项目资料等。

3.主要内容及实施情况

坡尾村农村集中供水工程项目的主管单位为区农业局及东山街道办，项目实施单位为东山街道调石村坡尾经济合作社。项目主要内容为建设315mDN160给水管、355mDN110管、825mDN90管、4091mDN63管、2250mDN32管，安装169组DN25水表、1套2000*3000除铁除锰过滤罐、1套加压气泵及3套消防栓，建设14㎡机房及70㎡围墙庭院。

2020年5月28日，东山街道调石村坡尾经济合作社组织内部会议商讨“关于村自来水安装工程”，会议决议该工程由街道“三资平台”公开招投标，财政资金不足部分由村经济合作社收取水表安装费支付，明确村村通自来水工程使用材料中主管以联塑DN160为主，DN110为辅，巷管是DN63。

2020年5月28日，经村全体干部群众会议决议，同意开展农村集中供水工程供生活用水。2020年6月1日，东山街道调石村坡尾经济合作社贴示公告明确为减轻村民负担，经合作社及村民代表开会决定不收取村民经费。

2020年6月9日在东山街道（镇）产权交易中心举办的明投招标（交易方式）中，湛江骐兴建设工程有限公司（竞得人）竞得湛江经济技术开发区东山街道坡尾村机井房、净水供水及供水管网安装工程的资产（资源）承建权。

2020年6月10日东山街道调石村坡尾经济合作社与湛江骐兴建设工程有限公司签订施工合同，项目合同金额为85.58万元，合同约定工期为90日历天。本项目实际开工时间为2020年6月15日，实际完工时间为2021年12月10日，实际工期为543日历天。

2022年11月3日，东山街道调石村坡尾经济合作社组织施工单位开展工程初步验收，验收评定质量合格，同意工程验收。

2022年11月14日，东山街道办事处组织坡尾村村委、施工单位开展工程验收，评定项目验收合格。

2022年11月15日，区农业局对工程进行复核，经抽查现场、复核资料，坡尾村自来水覆盖率、农村自来水普及率、农村生活饮用水水质合格率均达到99%以上，符合村村通自来水标准。

2023年6月7日，中鼎誉润工程咨询有限公司出具工程结算审核报告，根据《工程结算审核定案签署表》，本项目合同价为85.58万元，送审价为67.40万元，较合同价减少18.18万元；审定价为56.94万元，较送审价减少10.46万元，核减率为15.53%。

截至2023年12月31日，项目已完成各项建设任务，具体完成内容详见下表。

表1-1 项目完成内容统计表

| 序号 | 建设内容 | 计划建设工程量 | 实际建设工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN160给水管 | 315m | 328m |
| 2 | DN110管 | 355m | 387m |
| 3 | DN90管 | 825m | 1031m |
| 4 | DN63管 | 4091m | 7357m |
| 5 | DN32管 | 2250m | 3380m |
| 6 | DN25水表 | 169组 | 169组 |
| 7 | 机房 | 14㎡ | 14㎡ |
| 8 | 围墙庭院 | 70㎡ | 18㎡ |
| 9 | 2000*3000除铁除锰过滤罐 | 1套 | 1套 |
| 10 | 加压气泵 | 1套 | 1套 |
| 11 | 阀门井 | 9座 | 完成情况未知 |
| 12 | 消防栓 | 3套 | 3套 |

## （二）资金安排及使用情况

由于坡尾村户籍人口数为814人，按650元/人奖补标准计算，本项目应安排项目预算资金52.91万元。本项目预算资金由区农业局负责申请，2023年年初区农业局将农村集中供水工程费项目预算资金500万元纳入部门预算，项目资金用于支付各村集中供水工程费用，并要求各村上报项目，根据各村项目情况做好项目资金分配计划。因此，本项目资金到位金额为52.91万元，资金到位率为100%。

2023年7月19日，区农业局向经开区财政国资局提交《请拨付坡尾村农村集中供水全覆盖工程项目财政奖补资金的函》（湛开农函〔2023〕278号），申请拨付本项目资金52.91万元。2023年9月28日，由经开区财政国资局直接将项目资金52.91万元一笔拨付至东山街道调石村坡尾经济合作社。截至2023年12月31日，本项目资金实际到位52.91万元，实际支出52.91万元，资金支出率为100%，资金主要用于支付东山街道调石村委会坡尾村农村集中供水全覆盖工程费用。

## （三）绩效目标

由于本项目属于“农村集中供水工程费项目”中的一个子项目，未单独设置项目绩效目标及指标，故评价小组结合政策文件、项目建设内容、项目预期实施效益等信息设置项目绩效目标，具体为：通过开展坡尾村农村集中供水工程，安装7836m供水管、169组水表、1套2000*3000除铁除锰过滤罐等设施设备，进一步提高坡尾村供水保障能力，解决村民的饮用水问题，保障农村用水安全。

# 二、评价工作开展情况

## （一）评价对象及范围

本次财政支出绩效评价的对象为“2023年坡尾村农村集中供水工程项目”预算资金52.91万元。评价时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日。

## （二）评价指标体系和标准

- 1.评价指标体系

按照预算绩效管理的相关文件的有关要求，评价小组结合项目资金支出特点及资金使用的具体方向，形成本次项目评价指标体系，指标体系包含3个一级指标、10个二级指标、19个三级指标。重点突出对产出及效果指标的设计，确保符合项目属性，并明确评价指标说明以及评分标准，从而形成完善的绩效评价指标体系（详见附件1）。

绩效评价结果采用评分与等级相结合的方式，评价结果分为优、良、中、低、差五个等级，得分≥90为“优”，90>得分≥80为“良”，80>得分≥70为“中”，70>得分≥60为“低”，低于60分为“差”。

- 2.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他标准。

## （三）评价方法

本次评价主要采用案卷研究法、专家评审法、现场评价法、预定目标与实施效果的比较法等。

1.案卷研究法。是指通过对已有案卷资料的研究分析，找出项目实施的重点，并形成预判，为整个评价工作打下基础。案卷研究的对象主要有：一是其他同类项目资料，二是与本项目相关的政策文件，三是单位提交的2023年度相关佐证材料。

2.专家评审法。通过绩效管理、行业管理、财务管理等相关领域的专家依据专业知识对财政支出绩效进行分析，并形成评价意见。

3.现场评价法。现场评价工作组与项目实施的相关单位，包括自评单位、项目实施单位等进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，对项目进行核实。

4.预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成（包含全部完成和部分完成），哪些没有完成，从而评价财政支出绩效情况。

# 三、综合评价结论

“坡尾村农村集中供水工程项目”资金按进度支出，绩效产出表现较好，但存在以下问题：一是自来水普及率偏低，工程后续管护机制不健全；二是工程验收程序不够规范，施工材料数据存在出入；三是工程建设工期严重滞后，结算审核核减率偏高。根据绩效评价指标体系及评分标准，本项目绩效评价得分为72.43分，评定等级为“中”，总体得分情况见表3-1，具体评分依据、评价指标分析见附件1和附件2。

表3-1 评价综合得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 12 | 12 | 100.00% |
|  | 事项管理 | 8 | 0 | 0.00% |
| 产出 | 数量指标 | 16 | 14.5 | 90.63% |
|  | 质量指标 | 9 | 9 | 100.00% |
|  | 时效指标 | 8 | 4 | 50.00% |
|  | 成本指标 | 7 | 7 | 100.00% |
| 效益 | 社会效益指标 | 19 | 11.93 | 62.79% |
|  | 生态效益指标 | 7 | 4 | 57.14% |
|  | 可持续影响指标 | 8 | 4 | 50.00% |
|  | 满意度指标 | 6 | 6 | 100.00% |
| 合计 |  | 100 | 72.43 | 72.43% |

# 四、主要经验

农村饮用水安全问题关系到农民的生命安全和身心健康，关系到农民增收和农村经济发展。通过开展坡尾村农村集中供水工程，安装12483m供水管、169组水表、1套2000*3000除铁除锰过滤罐等设施设备，进一步提升坡尾村农村供水安全保障能力，根据满意度调查结果，填报问卷的居民均认为项目实施后能够增强供水保障能力，且均认为该工程能够满足村民用水需求。此外，在农村集中供水工程建设前，坡尾村村民日常用水主要以井水为主，地下水多为污染严重的浅层地下水，含有过量的铁、锰、氟，水质并不宜生活饮用。通过开展集中供水工程，自来水经过混凝、沉淀、过滤、消毒等净化工艺科学处理，有效地软化水质，去除水中的有害物质和细菌，有效保障村民饮水安全。2022年1月12日项目完工后坡尾村村委对自来水进行取样分析，结果显示水质已达到国家饮用水标准，符合人体健康要求。根据满意度调查结果，填报问卷的村民对于集中供水水质满意度为100%。

# 五、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

## （一）自来水普及率偏低，后续管护机制不健全

通过实施农村集中供水工程，运用净化工艺科学处理水质，去除水中的有害物质和细菌，一定程度上可保障居民用水安全。但通过实地勘察及现场调研了解，坡尾村自来水使用普及率偏低，且工程后续管护机制不够健全。具体体现为：

一是自来水普及率偏低。根据《湛江市公安局经济技术开发区分局东山派出所证明》及坡尾村提供的相关说明，截至2022年2月1日，坡尾村现有户籍人口814人，而2023年实际使用集中供水居民人数约为400人，共130户，故自来水普及率=400/814*100%=49.14%，自来水普及率偏低，主要原因是集中供水需按1.8元/吨收费，村民日常生活中仍习惯以其他免费水源为主。

二是工程后续管护机制不够健全。为保障工程得以长效运行，坡尾村村委制定了《坡尾村饮用水工程运行管理制度》，建立坡尾村饮用水管理站，负责村饮用水工程运行管理，包括水源保护、水质监测、工程设施维护、水费收取等日常巡查管理工作。但尚存在以下问题：第一个问题是管理制度内容不够全面，缺少管护范围、日常管护工作内容、工作质量等相关内容的要求。第二个问题是管护人员专业性不足，评价小组现场调研了解，实际上工程管护未有专人定岗管理，仅由村民兼职管理，管理员业务水平低，年纪高，且缺乏相关专业培训，未能开展设施设备日常管养、维修等工作。第三个问题是管护资金保障性不足，据现场调研了解，工程管护资金主要来源于收取村民水费，不足部分由村级补贴，但村委反馈工程管护成本高，每年收取的水费无法覆盖管护成本，村级负担较重。此外，项目管护资金受村民自来水用量影响，存在不稳定性。第四个问题是管护工作落实不到位，评价小组实地勘察发现，集中供水设施未有标注设备检修记录，责任人员名单，且现场未有张贴日常维护管理制度、供水点的巡查制度、供水点的管养维护标准等。第五个问题是未能定期检测水质，实际上坡尾村并未按管理要求每12个月开展一次水质监测，无法保障自来水水质是否符合用水标准，村民用水安全性存在风险。

## （二）验收程序不够规范，施工材料数据存在出入

一是项目验收程序不够规范。本项目由坡尾村村委、施工单位参与项目初步验收，东山街道办、区农业局开展项目验收复核，设计单位全程未参与工程验收，不符合《建设工程质量管理条例》要求的“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收”。

二是施工材料数据存在出入。一方面是不同材料中工程实际完成工程量数据不一致，通过核查工程竣工图、《湛江经开区2021年度省集中供水自来水工程投资完成情况统计表》等材料发现，竣工图实际建设工程量与《湛江经开区2021年度省集中供水自来水工程投资完成情况统计表》中的完成量不一致。具体如下表。

表5-1 不同文件中工程实际完成工程量统计表

| 序号 | 建设内容 | 《竣工图》建设工程量 | 《湛江经开区2021年度省集中供水自来水工程投资完成情况统计表》建设工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN160给水管 | 315m | 328m |
| 2 | DN110管 | 355m | 387m |
| 3 | DN90管 | 825m | 1031m |
| 4 | DN63管 | 4091m | 7357m |
| 5 | DN32管 | 2250m | 3380m |
| 8 | 围墙庭院 | 70㎡ | 18㎡ |

另一方面是不同材料的验收时间不同，根据《完工交付使用证明》，项目验收时间为2022年10月18日，并于2022年10月18日移交并投入使用，但《湛江经济开发区东山街道坡尾村村村通自来水安装工程初步验收表》中显示项目验收时间为2022年11月3日，两者时间相差较大。

## （三）建设工期严重滞后，结算审核核减率偏高

本项目由坡尾村村委作为业主单位，由其负责实施、监管该项目进度及建设质量，但通过核查资料发现，项目建设过程中存在工程建设进度严重滞后、工程结算审核核减率偏高等问题。具体体现为：

一是工程建设工期严重滞后。根据《机井房、净水供水及供水管网安装工程合同》，合同约定工期为90日历天，本项目实际开工时间为2020年6月15日，实际完工时间为2021年12月10日，实际工期为543日历天，较计划工期滞后453日历天。根据坡尾村村委说明，主要是疫情、天气、新项目排污工程交叉作业影响等因素导致工程建设进度较预期滞后。此外，项目完工后坡尾村村委未及时组织项目验收，项目于2022年11月3日验收，完工时间与验收时间间隔将近1年，据坡尾村村委说明项目未能及时验收主要原因为疫情影响。

二是工程结算审核核减率偏高。根据《工程结算审核定案签署表》，本项目合同价为85.58万元，送审价为67.40万元，审定价为56.94万元，较送审价减少10.46万元，核减率为15.53%，工程核减率偏高，说明坡尾村村委报送工程结算时把关审核不严，对于施工单位报送的结算报告未经审核直接报送经开区财政国资局，对于施工单位通过虚增工程量、提高取费标准等方式虚增工程结算款未能及时发现、解决，导致工程造价虚高。

# 六、改进意见

## （一）开展集中供水宣传，完善工程管护机制

一是积极开展集中供水宣传，提高居民自来水使用率。建议区农业局、东山街道办、坡尾村村委等相关单位对山泉水、地下水进行抽样检测，并将水质不达标的检测结果在街道办、村委会进行张贴公示，并通过入户宣传、宣讲会等形式进行宣传科普，提升村民自来水使用意愿。此外，建议坡尾村村委加强供水过滤管理，积极清洗过滤装置，保障供水水质纯净、卫生，提高村民使用满意度。

二是完善工程管护机制，实现工程可持续运行。区农业局、东山街道办作为项目主管部门，建议其按照《关于印发<湛江经开区村村通自来水工程建设实施方案>的通知》（湛开办〔2019〕108号）要求，指导坡尾村建立健全工程管护机制，完善项目运行管理制度，并要求坡尾村定期开展水质监测，定期上报监测结果。由于考虑到工程管护人员是非专业人员，区农业局、东山街道办可组织各村安排管护人员代表开展专业性培训，提高管护水平和专业性，进一步保障工程使用可持续性。此外，建议坡尾村村委在集中供水设施标注设备检修记录，责任人员名单，张贴日常维护管理制度、供水点的巡查制度、供水点的管养维护标准，提高工程管护工作规范性。

## （二）规范开展工程验收，加大资料审查力度

一是规范开展工程验收，保障实施程序合规性。建议坡尾村村委收到工程竣工报告后，按照《建设工程质量管理条例》要求，对符合竣工验收要求的工程，组织设计单位、施工单位开展初步验收，初步验收通过后，依据国家有关规定和合同约定及时请行业主管部门牵头组织有关部门和专家对项目进行正式竣工验收，保障工程竣工验收程序规范。

二是加大资料审查力度，提高资料准确性。工程材料是工程建设全过程的真实写照，反映工程实物的历史面貌，对日后生产使用、维护、改建扩建具有重要作用和重大意义。建议坡尾村村委在施工过程中对资料的形成积累和收集编制情况进行监督指导，加强对工程每个阶段、每个分项的工程资料的同步审查力度，不定时抽查资料的完整性及准确性，尽早发现问题，及时解决问题。

## （三）加强施工进度管理，严格控制结算核减率

一是加强施工进度管理，保障项目及时完工。一方面是夯实项目前期调研与准备工作，加强工程前期的勘探调研，明确建设的内容与目标，提前摸清建设条件，在进行工程设计前对建设场地做出详细论证，充分考虑影响工程实施的各项因素，规避因建设条件不足或建设规模不合理等导致实施进度滞后问题。另一方面是加强过程监督管理，坡尾村村委要加大监管力度，做好风险防控措施方案，安排专人跟进落实项目进度，把握工程进度关键节点，做好项目实施过程中的监控，发现工程施工进度问题，及时督促整改。

二是严格控制工程结算核减率，加强项目精细化管理。工程结算审核是政府固定资产投资项目审计的核心工作，不仅真实反映了工程的实际成本，同时确保了政府投资的使用效益。建设单位应认真做好项目管理工作，严控工程变更签证，加大过程监管力度，为结算打下良好基础。同时建设单位在报送结算审核资料时，应经相关造价专业人员及施工现场管理人员认真审核，保证资料真实、完整性及工程结算量、价的准确性。

# 七、附件

附件1：项目支出绩效评价指标评分表

附件2：绩效评价指标分析

附件3：满意度调查结果

# 附件1：项目支出绩效评价指标评分表

| 评价指标 |  |  |  |  |  | 评价年度预期值（年初设定的指标值） | 评价年度实现值（第三方核定的绩效指标完成情况） | 评分标准 | 评分说明 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 72.43 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  | 反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 以预算执行率*指标分值计算得分。 | 截至2023年12月31日，本项目资金实际到位52.91万元，实际支出52.91万元，资金支出率为100%，资金主要用于支付坡尾村农村集中供水全覆盖工程费用。本项指标不扣分。 | 12 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 一方面，区农业局及东山街道办事处作为本项目主管部门，未见其在项目建设过程或建设方案开展有效检查、监控工作的相关材料。 另一方面，坡尾村村委作为项目建设单位，未见其在项目建设过程中监管项目建设进度、建设质量、督促整改等管理材料。 因此，本项指标扣8分。 | 0 |
| 产出 | 40 | 数量指标 | 16 | 建设DN160给水管长度 | 2 | 315m | 328m | 考核项目实际建设DN160给水管长度是否与计划一致。 若实际建设长度≥计划值，则得满分；否则指标得分=实际建设长度/计划建设长度*100%*指标分值。 其他情况则酌情给分。 | 根据《湛江经开区2021年度省集中供水自来水工程投资完成情况统计表》，本项目实际建设DN160给水长度为328m，较计划值多13m，指标完成率为104.13%。本项指标不扣分。 | 2 |
|  |  |  |  | 建设DN110给水管长度 | 2 | 355m | 387m | 考核项目实际建设DN110给水管长度是否与计划一致。 若实际建设长度≥计划值，则得满分；否则指标得分=实际建设长度/计划建设长度*100%*指标分值。 其他情况则酌情给分。 | 根据《湛江经开区2021年度省集中供水自来水工程投资完成情况统计表》，本项目实际建设DN110给水长度为387m，较计划值多32m，指标完成率为109.01%。本项指标不扣分。 | 2 |
|  |  |  |  | 建设DN90给水管长度 | 2 | 825m | 1031m | 考核项目实际建设DN90给水管长度是否与计划一致。 若实际建设长度≥计划值，则得满分；否则指标得分=实际建设长度/计划建设长度*100%*指标分值。 其他情况则酌情给分。 | 根据《湛江经开区2021年度省集中供水自来水工程投资完成情况统计表》，本项目实际建设DN90给水长度为1031m，较计划值多206m，指标完成率为124.97%。本项指标不扣分。 | 2 |
|  |  |  |  | 建设DN63给水管长度 | 2 | 4091m | 7357m | 考核项目实际建设DN63给水管长度是否与计划一致。 若实际建设长度≥计划值，则得满分；否则指标得分=实际建设长度/计划建设长度*100%*指标分值。 其他情况则酌情给分。 | 根据《湛江经开区2021年度省集中供水自来水工程投资完成情况统计表》，本项目实际建设DN63给水长度为7357m，较计划值多3266m，指标完成率为179.83%。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），对完成值高于指标值较多的指标要按照偏离度适度调减分值，且实际建设长度与计划建设长度相差较大，侧面反映前期设计图不够精准。本项指标酌情扣0.5分。 | 1.5 |
|  |  |  |  | 建设DN32给水管长度 | 2 | 2250m | 3380m | 考核项目实际建设DN32给水管长度是否与计划一致。 若实际建设长度≥计划值，则得满分；否则指标得分=实际建设长度/计划建设长度*100%*指标分值。 其他情况则酌情给分。 | 根据《湛江经开区2021年度省集中供水自来水工程投资完成情况统计表》，本项目实际建设DN32给水长度为3380m，较计划值多1130m，指标完成率为150.22%。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），对完成值高于指标值较多的指标要按照偏离度适度调减分值，且实际建设长度与计划建设长度相差较大，侧面反映前期设计图不够精准。本项指标酌情扣0.5分。 | 1.5 |
|  |  |  |  | 安装DN25水表数量 | 2 | 169组 | 169组 | 考核项目实际安装DN25水表是否与计划一致。 若实际安装数量≥计划值，则得满分；否则指标得分=实际安装数量/计划安装数量*100%*指标分值。 其他情况则酌情给分。 | 根据《湛江经开区2021年度省集中供水自来水工程投资完成情况统计表》，本项目实际安装DN25水表套，与计划值相一致，指标完成率为100%。本项指标不扣分。 | 2 |
|  |  |  |  | 建设围墙庭院面积 | 2 | 70㎡ | 18㎡ | 考核项目实际建设围墙庭院面积是否与计划一致。 若实际建设面积≥计划值，则得满分；否则指标得分=实际建设面积/计划建设面积*100%*指标分值。 其他情况则酌情给分。 | 根据《湛江经开区2021年度省集中供水自来水工程投资完成情况统计表》，本项目实际建设围墙庭院面积为18㎡，较计划值少52㎡，指标完成率为25.71%。由于实际建设面积与计划建设面积相差较大，侧面反映前期设计图不够精准，本项指标酌情扣0.5分。 | 1.5 |
|  |  |  |  | 安装消防栓数量 | 2 | 3套 | 3套 | 考核项目实际安装消防栓数量是否与计划一致。 若实际安装数量≥计划值，则得满分；否则指标得分=实际安装数量/计划安装数量*100%*指标分值。 其他情况则酌情给分。 | 根据《湛江经开区2021年度省集中供水自来水工程投资完成情况统计表》，本项目实际安装消防栓3套，与计划值相一致，指标完成率为100%。本项指标不扣分。 | 2 |
|  |  | 质量指标 | 9 | 工程验收合格率 | 9 | 100% | 100% | 考核项目建设质量是否合格。 工程验收合格率=验收合格工程数/验收工程数*100%。 指标得分=工程验收合格率*指标分值。 其他根据实际情况酌情给分。 | 根据《湛江经济开发区东山街道坡尾村村村通自来水安装工程初步验收表》《关于对东山街道调石村委会坡尾村农村集中供水全覆盖工程验收的复核意见》（湛开农函〔2022〕350号）等材料，2022年11月3日，东山街道调石村坡尾经济合作社组织施工单位开展工程初步验收，验收评定质量合格，同意工程验收。2022年11月14日，东山街道办事处组织开展工程验收，评定项目验收合格。2022年11月15日，区农业局对工程进行复核，经抽查现场、复核资料，坡尾村自来水覆盖率、农村自来水普及率、农村生活饮用水水质合格率均达到99%以上，符合村村通自来水标准。因此，经区农业局、街道办、村委验收评定工程质量达标，验收合格。本项指标不扣分。 | 9 |
|  |  | 时效指标 | 8 | 工程按期完成率 | 8 | 100% | 工期严重滞后 | 考核项目是否按合同约定及时完工。 工程按期完成率=实际工期/计划工期*100%。 若工程完成率≤100%，得满分；否则根据实际情况酌情给分。 | 根据《机井房、净水供水及供水管网安装工程合同》《湛江经济开发区东山街道坡尾村村村通自来水安装工程初步验收表》，2020年6月10日东山街道调石村坡尾经济合作社与湛江骐兴建设工程有限公司签订工程施工合同，合同约定工期为90日历天。本项目实际开工时间为2020年6月15日，实际完工时间为2021年12月10日，实际工期为543日历天。故工期按期完成率=543/90*100%=603.33%，工期严重滞后。据坡尾村村委说明，主要因为疫情、天气、新项目排污工程交叉作业影响等因素影响导致实际建设工期滞后。因此，本项指标酌情扣4分。 | 4 |
|  |  | 成本指标 | 7 | 成本控制率 | 7 | 100% | 100% | 考核项目实际建设成本是否超合同价。 若工程结算审核价≤合同价，则得满分。否则根据实际情况酌情给分。 | 根据《机井房、净水供水及供水管网安装工程合同》《工程结算审核报告》，本项目合同价为85.58万元，送审价为67.4万元，较合同价减少18.18万元；审定价为56.94万元，未超过合同价，成本控制得当。因此，本项指标不扣分。 | 7 |
| 效益 | 40 | 社会效益指标 | 19 | 保障安全饮水安全 | 5 | 有效保障 | 有效保障 | 根据考核项目实施后对坡尾村村民安全饮水安全的保障情况。 实现程度较好的，得5分，实现程度一般的，得2-4分，实现程度不好的，视情况得0-1分。 | 在农村集中供水工程建设前，坡尾村村民日常用水主要以井水为主，地下水多为污染严重的浅层地下水，含有过量的铁、锰、氟，水质并不宜生活饮用和工业生产。如果长期饮用会使这些成分沉积在人体脏器内，影响身体健康。尤其含氟的水，会腐蚀牙齿，还易导致骨质疏松。地下水非纯净的，需经过处理才能使用。除此之外，地下水还存在污染风险，可能出现地下水细菌超标、硬度超标或者地下水的化学成分过高等情况，长期直接饮用后对人体诱发病因。因此，通过实施集中供水工程，自来水经过混凝、沉淀、过滤、消毒等净化工艺科学性处理，有效地软化了水质，去除了水中的有害物质和细菌，使水质达到国家饮用水标准，完全符合人体健康要求，有效保障村民饮水安全。本项指标不扣分。 | 5 |
|  |  |  |  | 日均供水量达标率 | 6 | 100% | 缺少相关数据 | 考核农村集中供水工程建设完成后的供水情况。 日均供水量达标率=一年内实际供水量符合标准的天数/一年总天数的比值。 若日均供水量达标率为100%，则得满分，否则其他结合实际情况酌情扣分。 | 根据《农村饮水安全评价准则》（T/CHES18-2018），水量不低于60L/人/天为达标，但坡尾村村委并未提供2023年每户人数、每户用水量统计、全村用水总量等数据，无法核实日均供水量是否达标。根据满意度调查及现场评价了解，2023年未出现停水情况，但存在水不够用情况，且根据满意度调查结果显示，72.73%问卷填报者（8名）反馈坡尾村集中供水工程投入使用后，高峰时段经常出现自来水水量变小情况，说明自来水水压稳定性不足，难以保障村民用水需求。因此，本项指标酌情扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 自来水普及率 | 8 | 100% | 49.14% | 考核坡尾村集中供水工程建设完成后村民使用情况。 自来水普及率=使用自来水的人口数/总人口数。 指标得分=自来水普及率*指标分值。其他结合实际情况酌情扣分。 | 根据《湛江市公安局经济技术开发区分局东山派出所证明》及坡尾村提供的相关说明，截至2022年2月1日，坡尾村现有户籍人口814人，而2023年实际使用集中供水居民人数约为400人，共130户，故自来水普及率=400/814*100%=49.14%，自来水普及率偏低，主要原因是集中供水需按1.8元/吨收费，村民日常生活中仍习惯以其他免费水源为主。故本项指标得分=49.14%*8=3.93分。 | 3.93 |
|  |  | 生态效益指标 | 7 | 农村供水水质达标率 | 7 | 100% | 缺少相关数据 | 考核项目所实施的集中供水工程的供水水质是否达标。 农村供水水质达标率=水质监测达标次数/开展水质监测次数。 若建设单位按要求开展水质检测工作，且水质检测结果为达标，则得满分；否则根据实际情况酌情给分。 | 根据《水质分析报告》，2020年8月24日，项目建设过程中坡尾村村委对自来水取样送检进行水质分析，根据分析结果，水质中氯化物硝酸盐超标。2022年1月12日项目完工后再次对自来水进行取样分析，结果显示水质达标。但项目于2022年11月3日进行验收，距离项目完工时间已间隔近1年，但验收前坡尾村村委或施工单位并未将自来水进行送检，且2023年未开展水质检测工作，故无法核实2023年水质是否达标。根据满意度调查结果显示，有9.09%问卷填报者（1名）对于自来水水质满意度为一般，主要原因为有时水质较为浑浊。因此，本项指标酌情扣3分。 | 4 |
|  |  | 可持续影响指标 | 8 | 自来水工程长效管护机制 | 8 | 建立健全 | 管护机制不健全 | 考核工程建成后，在后续的运行管理工作中是否建立了具体的运行管护机制，管护机制是否健全，是否明确了具体的管护内容、管护标准、职责分工及经费安排等事项，以保障该工程的长效运行，持续发挥实施效益。 若工程建成后建立了运行管护机制，明确后续管护工作的具体内容及要求，且职责分工及经费安排均已得到落实，得满分；否则根据实际情况酌情扣分。 | 为保障工程得以长效运行，坡尾村村委制定了《坡尾村饮用水工程运行管理制度》，管理制度中明确建立坡尾村饮用水管理站，负责村饮用水工程运行管理，包括水源保护、水质监测、工程设施维护、水费收取等日常巡查管理工作，并要求坡尾村水井范围内禁止设置排污口、饲养场、肥料堆积场、堆积垃圾等；不得进行采挖和筛选砂石等一切可能污染水源的活动。现场调研了解，坡尾村每年对净化设备进行维护，聘请专业公司进行设备清洗。但项目长效管护机制不够健全，具体体现为： 一是管理制度内容不够全面，缺少管护范围、日常管护工作内容、工作质量等相关内容的要求。 二是管护人员专业性不足，评价小组现场调研了解，实际上工程管护未有专人定岗管理，仅由村民兼职管理，管理员业务水平低，年纪高，且缺乏相关专业培训，未能开展设施设备日常管养、维修等工作。 三是管护资金保障性不足，据现场调研了解，工程管护资金主要来源于收取村民水费，不足部分由村级补贴，但村委反馈工程管护成本高，每年收取的水费无法覆盖管护成本，村级负担较重。此外，项目管护资金受村民自来水用量影响，存在不稳定性。 四是管护工作落实不到位，评价小组实地勘察发现，集中供水设施未有标注设备检修记录，责任人员名单，且现场未有张贴日常维护管理制度、供水点的巡查制度、供水点的管养维护标准等。此外，未能定期检测水质，无法保障自来水水质是否符合用水标准，村民用水安全性存在风险。 综上，本项指标酌情扣4分。 | 4 |
|  |  | 满意度指标 | 6 | 村民满意度 | 6 | ≥90% | 100% | 考核村民对于农村集中供水工程的满意程度。 评价小组面向坡尾村村民开展满意度调查，村民满意度=满意的村民数量/调查的村民数量*100%。 若满意度≥90%，则得满分；否则指标得分=满意度/90%*指标分值。 其他情况结合实际，酌情扣分。 | 为了解坡尾村村民对于农村集中供水工程建设满意度情况，评价小组开展了项目满意度调查工作，共收回11份有效问卷，根据满意度调查结果，村民对于本次坡尾村集中供水工程项目满意度为100%。因此，本项指标不扣分。 | 6 |

# 附件2：绩效评价指标分析

本次对2023年坡尾村农村集中供水工程项目开展项目支出绩效评价，包括3个一级指标、10个二级指标、19个三级指标。通过材料审核、现场评价、满意度调查等方式进行综合评价与分析，最终评定总体得分为72.43分，评价等级为“中”。各项评价指标具体评价得分情况如下：

# 一、过程

过程主要考核资金管理、事项管理2个方面，指标分值20分，评价得分12分，总体得分率为60%。

## （一）资金管理

本项指标主要考核资金支出率1个三级指标。指标分值12分，评价得分12分，得分率100%。

1.资金支出率。指标分值12分，评价得分12分，得分率100%。

截至2023年12月31日，本项目资金实际到位52.91万元，实际支出52.91万元，资金支出率为100%，资金主要用于支付东山街道调石村委会坡尾村农村集中供水全覆盖工程费用。本项指标不扣分。

## （二）事项管理

本项指标主要考核监管有效性1个三级指标。指标分值8分，评价得分0分，得分率0%。

1.监管有效性。指标分值8分，评价得分0分，得分率0%。

一方面，区农业局及东山街道办事处作为本项目主管部门，未见其在项目建设过程或建设方案开展有效检查、监控工作的相关材料。

另一方面，坡尾村村委作为项目建设单位，未见其在项目建设过程中监管项目建设进度、建设质量、督促整改等管理材料。

因此，本项指标扣8分。

# 二、产出

产出主要考核数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个方面，指标分值40分，评价得分34.5分，总体得分率为86.25%。

## （一）数量指标

本项指标主要考核建设DN160给水管长度、建设DN110给水管长度、建设DN90给水管长度、建设DN63给水管长度、建设DN32给水管长度、安装DN25水表数量、建设围墙庭院面积、安装消防栓数量8个三级指标。指标分值16分，评价得分14.5分，得分率90.63%。

1.建设DN160给水管长度。指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。

根据《湛江经开区2021年度省集中供水自来水工程投资完成情况统计表》，本项目实际建设DN160给水长度为328m，较计划值多13m，指标完成率为104.13%。本项指标不扣分。

2.建设DN110给水管长度。指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。

根据《湛江经开区2021年度省集中供水自来水工程投资完成情况统计表》，本项目实际建设DN110给水长度为387m，较计划值多32m，指标完成率为109.01%。本项指标不扣分。

3.建设DN90给水管长度。指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。

根据《湛江经开区2021年度省集中供水自来水工程投资完成情况统计表》，本项目实际建设DN90给水长度为1031m，较计划值多206m，指标完成率为124.97%。本项指标不扣分。

4.建设DN63给水管长度。指标分值2分，评价得分1.5分，得分率75%。

根据《湛江经开区2021年度省集中供水自来水工程投资完成情况统计表》，本项目实际建设DN63给水长度为7357m，较计划值多3266m，指标完成率为179.83%。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），对完成值高于指标值较多的指标要按照偏离度适度调减分值，且实际建设长度与计划建设长度相差较大，侧面反映前期设计图不够精准。本项指标酌情扣0.5分。

5.建设DN32给水管长度。指标分值2分，评价得分1.5分，得分率75%。

根据《湛江经开区2021年度省集中供水自来水工程投资完成情况统计表》，本项目实际建设DN32给水长度为3380m，较计划值多1130m，指标完成率为150.22%。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），对完成值高于指标值较多的指标要按照偏离度适度调减分值，且实际建设长度与计划建设长度相差较大，侧面反映前期设计图不够精准。本项指标酌情扣0.5分。

6.安装DN25水表数量。指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。

根据《湛江经开区2021年度省集中供水自来水工程投资完成情况统计表》，本项目实际安装DN25水表套，与计划值相一致，指标完成率为100%。本项指标不扣分。

7.建设围墙庭院面积。指标分值2分，评价得分1.5分，得分率75%。

根据《湛江经开区2021年度省集中供水自来水工程投资完成情况统计表》，本项目实际建设围墙庭院面积为18㎡，较计划值少52㎡，指标完成率为25.71%。由于实际建设面积与计划建设面积相差较大，侧面反映前期设计图不够精准，本项指标酌情扣0.5分。

8.安装消防栓数量。指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。

根据《湛江经开区2021年度省集中供水自来水工程投资完成情况统计表》，本项目实际安装消防栓3套，与计划值相一致，指标完成率为100%。本项指标不扣分。

## （二）质量指标

本项指标主要考核工程验收合格率1个三级指标。指标分值9分，评价得分9分，得分率100%。

1.工程验收合格率。指标分值9分，评价得分9分，得分率100%。

根据《湛江经济开发区东山街道坡尾村村村通自来水安装工程初步验收表》《关于对东山街道调石村委会坡尾村农村集中供水全覆盖工程验收的复核意见》（湛开农函〔2022〕350号）等材料，2022年11月3日，东山街道调石村坡尾经济合作社组织施工单位开展工程初步验收，验收评定质量合格，同意工程验收。2022年11月14日，东山街道办事处组织开展工程验收，评定项目验收合格。2022年11月15日，区农业局对工程进行复核，经抽查现场、复核资料，坡尾村自来水覆盖率、农村自来水普及率、农村生活饮用水水质合格率均达到99%以上，符合村村通自来水标准。因此，经区农业局、街道办、村委验收评定工程质量达标，验收合格。本项指标不扣分。

## （三）时效指标

本项指标主要考核工程按期完成率1个三级指标。指标分值8分，评价得分4分，得分率50%。

1.工程按期完成率。指标分值8分，评价得分4分，得分率50%。

根据《机井房、净水供水及供水管网安装工程合同》《湛江经济开发区东山街道坡尾村村村通自来水安装工程初步验收表》，2020年6月10日东山街道调石村坡尾经济合作社与湛江骐兴建设工程有限公司签订工程施工合同，合同约定工期为90日历天。本项目实际开工时间为2020年6月15日，实际完工时间为2021年12月10日，实际工期为543日历天。故工期按期完成率=543/90*100%=603.33%，工期严重滞后。根据坡尾村村委说明，主要因为疫情、天气、新项目排污工程交叉作业影响等因素影响导致实际建设工期滞后。因此，本项指标酌情扣4分。

# 三、效益

效益主要考核社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标4个方面，指标分值40分，评价得分25.93分，总体得分率为64.83%。

## （一）社会效益指标

本项指标主要考核保障安全饮水安全、日均供水量达标率、自来水普及率3个三级指标。指标分值19分，评价得分11.93分，得分率62.79%。

1.保障安全饮水安全。指标分值5分，评价得分5分，得分率100%。

在农村集中供水工程建设前，坡尾村村民日常用水主要以井水为主，地下水多为污染严重的浅层地下水，含有过量的铁、锰、氟，水质并不宜生活饮用和工业生产。如果长期饮用会使这些成分沉积在人体脏器内，影响身体健康。尤其含氟的水，会腐蚀牙齿，还易导致骨质疏松。地下水非纯净的，需经过处理才能使用。除此之外，地下水还存在污染风险，可能出现地下水细菌超标、硬度超标或者地下水的化学成分过高等情况，长期直接饮用后对人体诱发病因。因此，通过实施集中供水工程，自来水经过混凝、沉淀、过滤、消毒等净化工艺科学性处理，有效地软化了水质，去除了水中的有害物质和细菌，使水质达到国家饮用水标准，完全符合人体健康要求，有效保障村民饮水安全。本项指标不扣分。

2.日均供水量达标率。指标分值6分，评价得分3分，得分率50%。

根据《农村饮水安全评价准则》（T/CHES18-2018），水量不低于60L/人/天为达标，但坡尾村村委并未提供2023年每户人数、每户用水量统计、全村用水总量等数据，无法核实日均供水量是否达标。根据满意度调查及现场评价了解，2023年未出现停水情况，但存在水不够用情况，且根据满意度调查结果显示，72.73%问卷填报者（8名）反馈坡尾村集中供水工程投入使用后，高峰时段经常出现自来水水量变小情况，说明自来水水压稳定性不足，难以保障村民用水需求。因此，本项指标酌情扣3分。

3.自来水普及率。指标分值8分，评价得分3.93分，得分率49.13%。

根据《湛江市公安局经济技术开发区分局东山派出所证明》及坡尾村提供的相关说明，截至2022年2月1日，坡尾村现有户籍人口814人，而2023年实际使用集中供水居民人数约为400人，共130户，故自来水普及率=400/814*100%=49.14%，自来水普及率偏低，主要原因是集中供水需按1.8元/吨收费，村民日常生活中仍习惯以其他免费水源为主。故本项指标得分=49.14%*8=3.93分。

## （二）生态效益指标

本项指标主要考核农村供水水质达标率1个三级指标。指标分值7分，评价得分4分，得分率57.14%。

1.农村供水水质达标率。指标分值7分，评价得分4分，得分率57.14%。

根据《水质分析报告》，2020年8月24日，项目建设过程中坡尾村村委对自来水取样送检进行水质分析，根据分析结果，水质中氯化物硝酸盐超标。2022年1月12日项目完工后再次对自来水进行取样分析，结果显示水质达标。但项目于2022年11月3日进行验收，距离项目完工时间已间隔近1年，但验收前坡尾村村委或施工单位并未将自来水进行送检，且2023年未开展水质检测工作，故无法核实2023年水质是否达标。根据满意度调查结果显示，有9.09%问卷填报者（1名）对于自来水水质满意度为一般，主要原因为有时水质较为浑浊。因此，本项指标酌情扣3分。

## （三）可持续影响指标

本项指标主要考核自来水工程长效管护机制1个三级指标。指标分值8分，评价得分4分，得分率50%。

1.自来水工程长效管护机制。指标分值8分，评价得分4分，得分率50%。

为保障工程得以长效运行，坡尾村村委制定了《坡尾村饮用水工程运行管理制度》，管理制度中明确建立坡尾村饮用水管理站，负责村饮用水工程运行管理，包括水源保护、水质监测、工程设施维护、水费收取等日常巡查管理工作，并要求坡尾村水井范围内禁止设置排污口、饲养场、肥料堆积场、堆积垃圾等；不得进行采挖和筛选砂石等一切可能污染水源的活动。评价小组现场调研了解，坡尾村每年对净化设备进行维护，聘请专业公司进行设备清洗。但项目长效管护机制不够健全，具体体现为：

一是管理制度内容不够全面，缺少管护范围、日常管护工作内容、工作质量等相关内容的要求。

二是管护人员专业性不足，评价小组现场调研了解，实际上工程管护未有专人定岗管理，仅由村民兼职管理，管理员业务水平低，年纪高，且缺乏相关专业培训，未能开展设施设备日常管养、维修等工作。

三是管护资金保障性不足，据现场调研了解，工程管护资金主要来源于收取村民水费，不足部分由村级补贴，但村委反馈工程管护成本高，每年收取的水费无法覆盖管护成本，村级负担较重。此外，项目管护资金受村民自来水用量影响，存在不稳定性。

四是管护工作落实不到位，评价小组实地勘察发现，集中供水设施未有标注设备检修记录，责任人员名单，且现场未有张贴日常维护管理制度、供水点的巡查制度、供水点的管养维护标准等。此外，未能定期检测水质，无法保障自来水水质是否符合用水标准，村民用水安全性存在风险。

综上，本项指标酌情扣4分。

## （四）满意度指标

本项指标主要考核村民满意度1个三级指标。指标分值6分，评价得分6分，得分率100%。

1.村民满意度。指标分值6分，评价得分6分，得分率100%。

为了解坡尾村村民对于农村集中供水工程建设满意度情况，评价小组开展了项目满意度调查工作，共收回11份有效问卷，根据满意度调查结果，村民对于本次坡尾村集中供水工程项目满意度为100%。因此，本项指标不扣分。

# 附件3：满意度调查结果

坡尾村农村集中供水工程项目奖补项目满意度调查问卷

一、基础信息

1.您在坡尾村居住时长？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 一年以内 | 0 | 0% |
| 一至三年 | 0 | 0% |
| 三至五年 | 0 | 0% |
| 五年以上 | 11 | 100% |
| 本题有效填写人次 | 11 |  |

2.您家是否已通上自来水？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 11 | 100% |
| 否 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 11 |  |

3.您家什么时候通上自来水？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 2023年 | 1 | 9.09% |
| 2022年 | 7 | 63.64% |
| 2021年 | 3 | 27.27% |
| 2020年 | 0 | 0% |
| 2020年以前 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 11 |  |

二、满意度调查

1.坡尾村集中供水工程投入使用后，您对自来水水质是否满意？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 7 | 63.64% |
| 满意 | 3 | 27.27% |
| 一般，原因： | 1 | 9.09% |
| 不满意，原因： | 0 | 0% |
| 非常不满意，原因： | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 11 |  |

2.坡尾村集中供水工程投入使用后，您对自来水的供水稳定性是否满意？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 4 | 36.36% |
| 满意 | 7 | 63.64% |
| 一般，原因： | 0 | 0% |
| 不满意，原因： | 0 | 0% |
| 非常不满意，原因： | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 11 |  |

3.坡尾村集中供水工程投入使用后，高峰时段是否经常出现自来水水量变小情况？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 8 | 72.73% |
| 否 | 3 | 27.27% |
| 本题有效填写人次 | 11 |  |

4.坡尾村集中供水工程投入使用后，2023年供水设施设备是否经常能够出现故障？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常频繁，一年故障十二次及以上 | 0 | 0% |
| 较为频繁，一年故障六次至十一次 | 0 | 0% |
| 一般，一年故障三次至五次 | 1 | 9.09% |
| 较少，一年故障一次至两次 | 6 | 54.55% |
| 无发生故障 | 4 | 36.36% |
| 本题有效填写人次 | 11 |  |

5.坡尾村集中供水工程投入使用后，2023年坡尾村是否经常出现自来水停水情况？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常频繁，一年发生十二次及以上 | 0 | 0% |
| 较为频繁，一年发生六次至十一次 | 0 | 0% |
| 一般，一年发生三次至五次 | 1 | 9.09% |
| 较少，一年发生一次至两次 | 4 | 36.36% |
| 无发生 | 6 | 54.55% |
| 本题有效填写人次 | 11 |  |

6.通过实施坡尾村集中供水工程项目，您认为是否能满足居民用水需求？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 11 | 100% |
| 否，原因为： | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 11 |  |

7.通过实施坡尾村集中供水工程项目，您认为是否能够增强供水保障能力？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 11 | 100% |
| 否，原因为： | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 11 |  |

8.您对本次坡尾村集中供水工程项目是否满意？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 8 | 72.73% |
| 满意 | 3 | 27.27% |
| 一般，原因： | 0 | 0% |
| 不满意，原因： | 0 | 0% |
| 非常不满意，原因： | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 11 |  |

9.坡尾村集中供水工程项目实施后，您是否还使用山泉水、地下水等自建水源？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是，原因为： | 0 | 0% |
| 否 | 11 | 100% |
| 本题有效填写人次 | 11 |  |

10.您认为坡尾村集中供水工程项目及供水设备后续管护尚存在哪些问题？   [填空题]

（无）