湛江市湛江经济技术开发区旅游局

2023年度部门整体支出

绩效评价报告

项目委托单位：湛江经济技术开发区财政国资局

项目评价机构（公章）：北京博思恒效科技发展有限公司

项目评价年度：2023年

评价报告日期：2024年11月28日

目 录

一、单位基本情况	- 1 -

（一）单位机构设置、部门职能情况	- 1 -

（二）年度总体工作和重点工作任务	- 3 -

（三）部门整体支出绩效目标	- 5 -

（四）部门整体支出情况	- 7 -

二、评价工作开展情况	- 8 -

（一）评价原则和方法	- 8 -

（二）评价依据	- 9 -

（三）评价指标体系	- 10 -

三、综合评价结论	- 10 -

四、主要绩效	- 11 -

（一）多业态融合推进“文旅+”，强化文旅项目招商引资	- 11 -

（二）多途径强化宣传推介，积极开展文化惠民工程	- 12 -

（三）加强文化阵地建设，做好非遗传承和文物保护工作	- 13 -

五、存在问题	- 13 -

（一）效益数据统计不足，旅游资源优势转化不足	- 13 -

（二）采购执行不到位，公用经费支出略超预算	- 14 -

（三）资产管理工作不到位，资产数据不够统一	- 15 -

（四）绩效管理制度不健全，目标和指标设置不合理	- 16 -

六、改进措施	- 17 -

（一）完善旅游资源开发运营机制，扩大旅游市场推广范围	- 17 -

（二）严格落实政府采购制度，从严控制经费支出	- 18 -

（三）完善部门内控制度，加强固定资产管理	- 19 -

（四）增强绩效管理意识，全面科学编制绩效目标	- 19 -

七、附件	- 21 -

附件1：部门整体绩效评价指标评分表	- 22 -

附件2：绩效评价指标分析	- 42 -

附件3：2023年经开区旅游局项目列表	- 60 -

附件4：部门整体支出核心绩效指标表	- 62 -

# 一、单位基本情况

## （一）单位机构设置、部门职能情况

### 1.部门组织机构及人员情况

（1）组织机构

根据《关于印发<湛江经济技术开发区旅游局机构编制方案>的通知》（湛开机编办〔2010〕31号），湛江经济技术开发区旅游局（以下简称“经开区旅游局”）为区直行政事业单位，内设5个副科级机构，分别为办公室、行业管理科、市场开发科、资源规划建设科、景区管理办公室，另有文化体育科（托管含文化综合执法人员），总计6个职能部门。

（2）人员情况

根据《关于印发<湛江经济技术开发区旅游局机构编制方案>的通知》（湛开机编办〔2010〕31号），经开区旅游局核定事业编制20名。截至2023年12月31日，经开区旅游局行政在编人员年末实有人数17人，临聘及其他人员年末实有人数42人：其中，外聘临时工2人，自收自支编制固定工人1人，代管文化体育科人员8人（含文化综合执法大队人员），其他从业人员（景区临时工）31人。除上述人员外，离退休人员6人。

### 2.部门职能职责

根据《关于印发<湛江经济技术开发区旅游局机构编制方案>的通知》（湛开机编办〔2010〕31号），经开区旅游局主要职责为：

（1）贯彻执行国家、省、市有关旅游业的方针、政策、法规和发展规划并组织实施；拟订区旅游工作政策和区内旅游业管理的规章制度并监督实施。

（2）拟订区国际、国内旅游市场开发战略，组织区旅游整体形象的对外宣传和推广活动；制订旅游发展战略、规划和计划；组织、指导区旅游产业的开发。推进旅游行业工作信息化工作。

（3）培育和完善区内旅游市场，拟订发展区内旅游的战略措施并指导实施。

（4）组织旅游资源的普查调研工作，实施区域内旅游资源、设施的规划、招商、开发、建设；负责旅游统计工作。

（5）组织实施区旅游景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；审批（初审）旅行社经营业务许可证工作，评定（初审）旅游饭店的评星级工作；指导和监督旅游饭店及旅游景区的质量规范和管理工作、安全生产工作。

（6）会同有关部门做好出国旅游、赴香港澳门特别行政区及台湾地区旅游和边境旅游的规范、管理及协调工作；指导区内旅游机构的对外交流与合作。

（7）监督、检查开发区旅游行业市场秩序和服务质量受理旅游者投诉、维护旅游者合法权益。

（8）监督、组织实施旅游人才规划、旅游教育培训工作；实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，管理直属事业单位。

（9）负责全区旅游景点的管理工作。

（10）承办上级主管部门交办的其他事项。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1.年度总体工作

根据《湛江经济技术开发区旅游局2023年工作计划》，2023经开区旅游局主要工作任务为：

（1）聚焦政治建设，全力推进党对各项工作的全面领导。深入学习贯彻习总书记重要讲话精神，坚持党的全面领导贯穿于文旅工作的始终，持续加强机关党建，强化党组主体责任的落实，推进全面从严治党，严格执行中央八项规定，切实加强党风廉政建设和反腐败斗争。深入贯彻学习二十大全会精神，通过党组理论中心组学习、党员干部集体学习、“学习强国”等形式，全面系统学习党的二十大精神，实施好各项文化惠民工程，守好为民服务的初心。

（2）加强招商引资，推动项目落地。抓住湛江打造省域副中心城市的重大机遇，加强文旅项目招商引资。加紧与保利华南集团、北大青鸟集团、茂德公集团、清华文创等企业主体的洽谈合作，推动文旅项目落地见效。认真做好“东海岛龙海天景区综合整治提升工程”专项工作的跟踪落实。

（3）搭建平台、培育精品。依托区大工业、红色革命遗址、生态红树林、火山地质、南宋文化等独特文旅资源，积极搭建平台，加强配套服务建设，积极培育工业游、红色游、研学游等文旅新业态，大力营销宣传推介“湛江石化之旅”“硇洲岛渔港风情游”等精品线路，让东海岛、硇洲岛撩开神秘的面纱，以婀娜多姿的身影展现在世人面前。重点抓好宝钢、太古可口可乐工业旅游平台建设，做到以点带面，促进区工业旅游新业态成熟发展。

（4）谋划民宿产业发展新定位。结合区民宿实际情况，寻求新的发展突破点。使民宿的“住宿”功能转向“乡村文旅+民宿+文创”相融合的乡村民宿融合，进一步加强民宿业主业务培训，以个性化服务的经营特点，成为民宿产业发展的有一道文旅风景线。

（5）坚持文化惠民，提升公共文化服务水平。抓好社会体育指导员培训工作；组织开展各类文化、体育活动；完善公共文化服务基础设施建设，推进文化惠民活动。

（6）做好系列节庆活动策划和宣传。做好“开渔节”“海洋周”“国庆节”等系列节庆活动的策划和宣传，挖掘与整合全区旅游资源，展示经开区民间艺术精华及文化资源特色，打造系列化、品牌化、特色化的旅游节庆文化活动，展示区旅游新形象。

（7）坚决守好安全发展的底线。持续开展文旅行业安全生产执法检查，突出重点抓好星级宾馆、网吧、影院、卡拉OK消防安全和龙海天浴场和其他游泳场馆的溺水安全防范，继续做好疫情防控督导工作。

（8）加大监管力度做好“扫黄打非”、创文、扫黑除恶检查、投诉举报、督查等系列工作，夯实维护社会稳定的思想和文化基础。

### 2.重点工作任务

根据《2023年区级部门整体预算绩效目标表》，2023年部门重点工作任务为2项，分别为景区日常管理（景区安全生产、环卫绿化、市政维护、营商环境管理）和全区文化体育管理（完善区文化体育设施、保证图书馆日常开放）。具体各项重点工作任务内容及实际完成情况详见下表：

表1-1 经开区旅游局2023年重点工作任务及完成情况表

| 序号 | 名称 | 主要实施内容 | 预算金额 （万元） | 支出金额 （万元） | 任务完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景区日常管理 | 景区安全生产、环卫绿化、市政维护、营商环境管理。 | 356 | 353.71 | 基本完成。部门设置有《广东省湛江市东海岛省级旅游度假区游客投诉处理制度》《广东省湛江市东海岛省级旅游度假区旅游事故处理应急预案》等一系列景区综合管理制度，2023年度能够按照相关制度开展景区日常管理工作，核心管辖范围内暂未发生安全事故。评价小组现场勘察发现龙海天景区环境较整洁，现场核查时段属于景区浴场关闭期间，但未有相关管理人员。 |
| 2 | 全区文化体育管理 | 继续完善我区文化体育设施、保证图书馆日常开放。 | 30 | 29.40 | 基本完成。能够维持区文化体系建设的持续性和文化馆、图书馆两馆免费开放。年度预算资金主要用于支付区文化馆、图书馆整幢楼的网络电话费、保洁费、图书购置费、借阅设备维护和更新费、基础设施维护费、文化活动费用（书画展览、全民阅读活动、寒暑假公益培训班、配合创文开展各项文娱活动等）、宣传广告制作费等费用。 |

## （三）部门整体支出绩效目标

根据《2023年区级部门整体预算绩效目标表》，2023年经开区旅游局部门绩效目标为：提升我区群众爱好文化体育热情，增加幸福感。进一步提升龙海天景区知名度，打造宜商、宜游旅游景区。截至2023年12月31日，经开区旅游局绩效目标和指标的具体完成情况详见下表：

表1-2 经开区旅游局2023年部门绩效目标和指标完成情况表

| 部门整体年度绩效目标 |  | 绩效目标完成情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升我区群众爱好文化体育热情，增加幸福感。进一步提升龙海天景区知名度，打造宜商、宜游旅游景区。 |  | 一是积极开展文化惠民工程。举办“我们的节日”节庆活动5场次，全民阅读和文化文艺志愿活动8场次、戏曲进乡村17场次全民健身展示、社区运动会5场次，举办三级社会体育指导员培训班，培训社会体育指导员（广场舞）100人次，促进了全区地方文化事业繁荣发展。2023年8月，区组队到四川峨眉参加世界传统武术比赛，与全世界53个国家的武术健儿同台竞技，获得3枚金牌、1枚铜牌的好成绩。通过开展各项抓文化惠民活动，丰富群众文化生活，从而提升群众爱好文化体育热情。 二是大力推进龙海天景区改造建设。龙海天景区综合整治提升工程成功获批2023年第一批国家政府专项债项目，通过2023年财政部第一批专项债券分配金额5000万。计划投资1.64亿元对基础配套设施、滨海旅游综合开发、道路工程等进行综合提升，项目于2023年9月8日由广州市第三建工程建筑有限公司正式动工建设，计划分两部分进行，截至2023年底已开展龙海中路路面灾害割缝及清理侧分带及沙滩步道挡沙墙浇筑工作，截至现场评价日2024年11月20日，项目第一部分已完成约95%工程量，计划2024年底前尽量全部验收并送审。同时，以项目建设为契机，努力盘活景区闲置几十年的破旧酒店度假村，威龙度假村、鑫沙酒店等一批酒店度假村已着手整治甚至恢复营业，龙海天景区历经多年破败焕发出新的生机。 |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |
|  |  | 指标名称 | 绩效指标值 | 完成情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度重点工作 | 2 | 重点工作任务2项，分别为景区日常管理和全区文化体育管理。 |
|  |  | 年度项目完工率 | 90% | 龙海天景区综合整治提升工程于2023年9月8日正式动工建设，截至2023年底仅完成约6%的工程量，截至现场评价日暂未完工，2023年项目完工率不足90%。 |
|  | 质量指标 | 完成工作量 | 95% | 指标考核内容不明确，完成情况难以考核。 |
|  |  | 全年安全事故发生率 | 0 | 0 |
|  | 时效指标 | 完成工作时间 | 2023年 | 2023年 |
|  |  | 资金支出进度 | 90% | 99.24%，指标分类错误。 |
|  | 成本指标 | 完成任务投入预算资金 | 财政预算拨款 | 部门2023年收入决算数6159.36万元，其中财政拨款收入6108.25万元；2023年支出决算数6159.36万元，当年度支出6112.80万元，其中财政拨款支出6108.25万元，财政拨款支出占比99.93%。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现游客人数 | 30万人次 | 未有经开区全年游客人数具体统计数据。根据《湛江经济技术开发区旅游局2023年工作总结及2024年工作计划》，截至2023年11月，全区接待过境游客约为110万人次（不含建成区）；“五一”假期，经济区共接待游客17.2万人次，同比增长78%。 |
|  | 社会效益指标 | 对发展公共文化事业的作用 | 提高群众幸福感 | 通过开展各项抓文化惠民活动，丰富群众文化生活，从而提升群众爱好文化体育热情，提高群众幸福感。 |
|  |  | 丰富市民文化生活 | 图书馆日常免费开放 | 免费开放 |
|  | 服务对象满意度指标 | 政策实施的满意度 | 90%以上 | 未开展相关满意度调查，指标完成佐证资料缺失。 |

由于部门绩效指标设置不够全面规范合理，评价小组综合部门年度工作计划、重点工作任务以及职能职责要求，重新梳理了部门整体支出绩效指标，详见附件4。

## （四）部门整体支出情况

### 1.预算情况

根据《2023年广东省湛江经济技术开发区旅游局部门预算》和《2023年度广东省湛江经济技术开发区旅游局部门决算》，2023年经开区旅游局年初收入预算数为1024.30万元，其中：一般公共预算财政拨款1022万元，政府性基金预算财政拨款2.3万元。2023年收入决算数6159.36万元，其中：一般公共预算财政拨款1084.13万元，政府性基金预算财政拨款5024.12万元，其他收入10.43万元，年初结转和结余40.67万元。

### 2.支出情况

根据《2023年广东省湛江经济技术开发区旅游局部门预算》和《2023年度广东省湛江经济技术开发区旅游局部门决算》，2023年经开区旅游局年初支出预算数1024.30万元，其中：基本支出569万元，项目支出455.3万元。2023年支出决算数6159.36万元，其中：基本支出569.49万元，项目支出5543.30万元（详见附件3），年末结转和结余46.56万元，预算执行率为99.24%。

# 二、评价工作开展情况

## （一）评价原则和方法

### 1.评价原则

本次部门整体支出绩效评价主要遵循以下基本原则：

（1）科学全面。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对部门绩效进行客观、公正地反映；

（2）公开公正。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，对部门绩效进行客观、公正地反映，依法公开并接受监督。

（3）激励约束。部门整体绩效评价结果应与部门整体预算安排、政策调整、改进管理挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效推动预算收支提质增效。

（4）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，部门评价和财政评价在单位自评基础上开展，多方位持续深化和完善绩效评价结果。

### 2.评价方法

部门整体支出绩效评价内容包括部门项目支出和基本支出两个方面。本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价。

（1）比较法。是指通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析其绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## （二）评价依据

### 1.国家层面相关法律法规、规章制度及管理办法类

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；

（2）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

### 2.省市预算管理、绩效评价管理制度、办法等

（1）《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）；

（2）《中共湛江市委全面深化改革委员会关于印发<湛江市全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（湛改委发〔2020〕1号）；

（3）《湛江市市级部门单位整体支出绩效评价管理办法》（湛财评〔2019〕26号）；

（4）《关于印发<湛江经济技术开发区区级部门单位整体支出绩效评价管理办法>的通知》（湛开财〔2022〕623号）。

### 3.被评价单位提供的材料

（1）预算配置和执行情况。含近两年部门预算及决算情况；2023年部门资金支出情况；资金收支的会计凭证及附件、明细账、财务报表和审计报告；

（2）预算管理情况。含财务管理制度、会计核算制度等管理制度、部门厉行节约制度等；支出依据文件，如专项资金管理办法、支出标准文件等；资金支出审批规范文件、审批材料等；资金支出评估论证文件，如询价材料、调研材料、论证会议纪要；预决算公开情况说明以及公开网址信息；

（3）项目设立及实施情况。项目立项、过程管理、绩效自评情况等；

（4）产出及效益情况。2023年部门工作计划及工作总结；相关满意度调查结果、绩效评价等资料；

（5）其他与本次绩效评价相关的资料。

## （三）评价指标体系

本次评价参考湛江市本级部门整体支出绩效自评指标体系进行，包含履职效益（50%）、管理效率（50%）2个一级指标，整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本、加减分项9个二级指标，部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率等25个三级指标。具体详见附件1。

# 三、综合评价结论

经过对湛江市经济技术开发区旅游局部门自评材料审核和现场评价，结合履职效能、管理效率2个方面综合对2023年部门整体支出资金绩效进行比较分析，部门基本能够完成部门工作任务，整体履职效能一般，部门预算资金已及时支出，但部门运行成本控制不佳，在绩效管理、采购管理、资产管理等方面还需进一步改进。

根据绩效评价指标体系及评分标准，本项目绩效评价得分为75.02分，评定等级为“中”[]，总体得分情况见表3-1，具体评分依据、评价指标分析见附件1和附件2。

表3-1 评价综合得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 履职效能 | 整体效能 | 50 | 41.01 | 82.02% |
| 管理效率 | 预算编制 | 2 | 0 | 0% |
|  | 预算执行 | 7 | 6.87 | 98.14% |
|  | 信息公开 | 3 | 2.8 | 93.33% |
|  | 绩效管理 | 15 | 10 | 66.67% |
|  | 采购管理 | 10 | 7.34 | 73.4% |
|  | 资产管理 | 10 | 6 | 60% |
|  | 运行成本 | 3 | 1 | 33.33% |
| 加减分项 | 加减分项 | - | 0 | - |
| 合计 |  | 100 | 75.02 | 75.02% |

# 四、主要绩效

## （一）多业态融合推进“文旅+”，强化文旅项目招商引资

一是多业态融合推进“文旅+”。第一，推进“旅游+乡村振兴”，把乡村旅游作为推进乡村振兴战略的重要抓手，引导传统农业增加旅游休闲功能，拓展产业链条。培育发展和风海岸、五月海岸等为代表的120多家精品民宿，“硇洲岛渔港风情游”被列入省第二批乡村游精品线路。第二，推进“旅游+工业”，推动研学工业游新业态，全力打造宜工宜商宜居宜游现代化工业新城，“钢铁石化之旅”被列入省20条重点工业游线路和省10条红色旅游精品线路之一。第三，推进“旅游+党建”，依托区丰富的红色资源和美丽乡村，启动“西山村—西坑村—东海岛园区党群服务中心—北坡村—湛江宝钢—硇洲岛渡琼作战指挥部旧址—南港娘子军民兵连”的“一程多站”红色文旅精品线路，推动旅游产业与红色文化教育深度融合。

二是积极开展文旅项目招商引资工作，推动区文旅产业高质量发展。2023年与中航建设集团、世纪金源、香港铜锣湾集团、上海体汇、广西雄森集团等知名企业主体进行洽谈合作，锚定龙海天4A景区建设目标集中发力，推进龙海天景区高端星级酒店项目以及硇洲岛全域旅游项目招商。截至2023年底，东海岛滨海旅游度假区项目、硇洲岛那宴湾旅游区项目已纳入湛江市文旅招商策划目录，开展全国招商。同时，培育壮大文旅市场主体，年度内旅游市场主体新增5家，总量达37家；新增文化市场主体31家，其中，新增互联网经营场所3家，新增高危体育经营场所8家，经营性演出场所11家，新增游艺场所1家，新增娱乐经营场所5家，出版物零售场所3家。

## （二）多途径强化宣传推介，积极开展文化惠民工程

一是多途径强化宣传推介，提升旅游形象。2023年“五一”成功举办文旅线路品牌新闻推介发布会，与广东万达国旅湛江公司签订战略合作框架，将“两岛两日”短途一程多站的文旅精品线路推向市场，“五一”假期区共接待游客17.2万人次，同比增长78%；旅游收入10320万元，同比增长83%。编制完成硇洲岛手绘旅游地图以及制作完成宋皇城、宋皇井历史遗址保护标识和总体线路沿线旅游标识指示牌工作，为全市“锚定百千万 争当排头兵”乡村振兴示范创建硇洲现场会的召开营造了良好的文旅氛围。通过举办“开渔节”“海洋周”“海鲜美食嘉年华”等活动，打造系列化、品牌化、特色化的旅游节庆活动，展示区旅游新形象，2023湛江红树林之城“海鲜放送季”活动硇洲分会场较为火爆。

- 二是开展文化惠民活动，丰富群众文化生活。2023年积极开展文化惠民工程，举办“我们的节日”节庆活动5场次，全民阅读和文化文艺志愿活动8场次、戏曲进乡村17场次全民健身展示、社区运动会5场次，举办三级社会体育指导员培训班，培训社会体育指导员（广场舞）100人次，促进了区地方文化事业繁荣发展。

## （三）加强文化阵地建设，做好非遗传承和文物保护工作

一是加强文化阵地建设，增强文化服务供给。第一，协助和指导硇洲镇西埠村体育公园和民安街道苏屋村体育公园建设；申请专项资金完成东山街道龙头村委会龙安村党建文化公园体育设施配置工程建设，不断优化村居体育设施建设。第二，顺利完成区图书馆、文化馆、各文化站、村（社区）文化服务共58个单位公共服务设施管理系统更新工作。第三，完成优化营商环境工作任务，增加区图书馆图书藏量，完成区图书馆2.4万册纸质图书编码工作，40万册电子图书已编码入库并上线使用。

二是做好非遗传承和文物保护工作。第一，开展辖区内文物保护工作。完成区内6个市级以上文物保护单位“四有”档案编制工作，完成国家重点文物硇洲灯塔标志牌和说明牌制作。第二，开展非遗传承和保护工作。东海人龙舞艺术团在觉民小学、觉民中学、广东石油化工学院等学校举办“非遗进校园”活动，在“湛江市一小时民俗文化精品展演”活动中大放异彩并组队到河北邯郸市参加全国龙舞（国家级非遗项目）展演赛，获得“龙吟奖”。

# 五、存在问题

## （一）效益数据统计不足，旅游资源优势转化不足

一是部门履职效益数据统计不足。第一，未统计2022年至2023年纸质图书与电子图书馆藏阅读量数据，难以考核部门图书资源尤其是新购置的40万电子图书的利用率，资金使用效益无法体现。第二，未能统计2022年至2023年景区承接游客人数及旅游收入数据统计，无法进行纵向对比分析，难以判断全区旅游发展成效，难以测算投入产出是否匹配。第三，未开展相关满意度调查，市民游客对于景区管理的意见建议和景区综合整治提升工作成效佐证不足。

二是旅游资源优势转化不足。主要体现在以下几方面：第一，缺少市场运营主体，旅游资源开发运营机制体制不完善，旅游资源和旅游产品无法完成有效转化，有效供给业态不平衡。第二，文旅产品同质化，创新型旅游产品少，乡村旅游产业附加值低。第三，文旅融合深度不足，难以吸引“回头客”。部分文物遗址如宋皇遗址、那宴火山地貌等受到一定程度破坏，地方非遗文化如东海人龙舞、东海嫁等未能得到持续挖掘整理创新。

## （二）采购执行不到位，公用经费支出略超预算

一是政府采购执行不到位。第一，采购意向公开不足。经开区旅游局仅于2023年9月8日在广东省政府采购网公开了2023年09月政府采购意向（湛江经济技术开发区旅游局区级应急广播系统建设项目），但无该项目采购公告、合同公告等内容公开。此外，部门2023年度需公开招投标项目1个，为东海岛龙海天景区综合整治提升工程，但未能够在广东省政府采购网中进行相关采购意向公开。此外，部门在广东省政府采购网进行采购公告的7个项目中，“湛江经济技术开发区旅游局广告服务”未进行相关采购意向（采购计划）公开。第二，采购合同备案不及时。根据部门2023年“广东省政府采购网”电子卖场合同公告以及《政府采购合同备案表》，“湛江经济技术开发区旅游局复印纸集采商品直接订购采购合同”“湛江经济技术开发区旅游局修缮工程定点服务定点议价采购合同”和“湛江经济技术开发区旅游局复印机等直接订购采购合同”共3个项目合同备案公开不及时，未按要求自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

二是公用经费支出略超预算。据部门决算报表《Z01-收入支出决算总表》，部门公用经费调整预算数385510.74元，公用经费决算数385535.74元，决算数大于日常公用经费调整预算数。此外，根据《2023年度广东省湛江经济技术开发区旅游局部门决算》，公开的公用经费决算数38.54万元，与决算表数据不一致。

## （三）资产管理工作不到位，资产数据不够统一

一是部分固定资产闲置、资产数据不统一。第一，根据评价小组现场抽查，发现图书馆二楼会议室“图书馆联想台式计算机M4500-B033”1台无人使用。第二，根据部门2023年资产年报《固定和无形资产存量情况表》，固定资产期末账面净值2864321.6元；但根据部门2023年决算报表《F01-预算支出相关信息表》，固定资产净值2865549.98元，资产净值数据不统一。

二是部门2023年度未开展资产盘点工作，资产管理工作不到位。第一，部分固定资产如2023年新购置的打印机（复印机）、美的空调等均未贴资产卡片。第二，根据部门《固定资产卡片查询表》，部分调拨资产存放地点不明确，资产卡片未更新，如“图书馆格力2匹空调”（型号：格力2匹空调KF-50LW/(50369）Bb-2）仍为原湛江开发区人口局固定资产标签。第三，经座谈了解，由于报废手续较为烦琐，部分固定资产未进行处置。

三是部门资产配置超标。一方面，根据《2023年度行政事业性国有资产报告分析报告》，部门实际使用办公室用房264平方米，人均（按编制人数20人）13.20平方米。编制内人均办公面积不符合《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674号）“县级副科级工作人员使用面积不超过12平方米/人”的相关标准。另一方面，根据《固定资产卡片查询表》，部门共有台式计算机67台，便携式计算机12台；黑白打印机12台，彩色打印机7台。设备配备不符合《关于印发<湛江市市直行政单位通用办公设备家具配置标准（2019）>的通知》（湛财资〔2019〕80号）“办公用途的台式计算机配置数量上限为单位编制内实有人数的120%”“打印机配置总数上限为编制内实有人数的80%”等相关标准。

## （四）绩效管理制度不健全，目标和指标设置不合理

一是绩效管理制度不健全。部门制定了《经开区旅游局财务支出管理制度》《经开区旅游局预算管理制度》等资金管理制度，仅预算管理制度提及“开展经费使用绩效评价工作”“撰写财务分析报告和经费绩效自评报告”；《经开区旅游局政府采购工作制度》中提及“将内部控制制度的建设和执行情况纳入绩效考评体系”。除此之外部门出台的资金管理制度中未明确绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的绩效要求，未明确机关各科室的绩效职责分工要求。

二是目标编报质量不佳。存在以下问题：一方面，绩效目标的表述在形式上和内容上均不够规范完整，未能描述清楚“通过做什么事，达到什么目的”，未能全面阐述部门整体和项目的预期产出内容。另一方面，绩效指标设置不够合理，如成本指标“完成任务投入预算资金”，指标值“财政预算拨款”，指标考核内容不够清晰，数量指标“景区日常管理和维护等工作”的指标值设置不规范，无法定量或者定性考核；同时，指标设置亦不够全面，部门“加强招商引资、组织开展各类文化体育活动、做好系列节庆活动策划和宣传”等工作任务和主要职责内容均未能细化量化到具体的指标中。

# 六、改进措施

## （一）完善旅游资源开发运营机制，扩大旅游市场推广范围

一方面，建议完善旅游资源开发运营机制体制，采取措施有效转化旅游资源。第一，推进体制机制创新，培育发展文旅市场运营主体。不断推进公共旅游资源利用与管理的制度创新，推进具备条件的旅游资源经营管理主体建立现代企业制度，积极探索建立健全文物认养、IP授权、遗产地产学研合作、旅游知识产权保护等制度。第二，强化文旅融合，创新旅游产品，为旅游产业赋值。积极推进旅游与文化、体育、康养、生态、农业、交通等诸多行业的深度融合，结合地方特色旅游资源，开发农业旅游等新产品，构建高质量旅游产品体系，满足游客多元化需求，不断推动旅游产业提质增效。此外，充分重视面向各类涉旅企业的旅游生产性服务业的发展，深入推进文化创意和设计服务与旅游产业融合发展，引导、帮助旅游资源经营管理主体提升文化挖掘、创意策划、产品设计与活动组织能力。第三，做好文物保护工作，持续挖掘整理创新地方非遗文化。通过将非遗产品化、产业化、品牌化等方式，丰富旅游周边产品供给，赋能旅游发展，形成旅游业态的有力支撑。

另一方面，建议利用数字化手段，扩大旅游市场推广范围。利用数字技术助力旅游产品开发、目的地形象塑造、精准营销和客群回馈等，构建行业间旅游资源数据共享平台和数据库，实现信息资源的行业共享，扩大旅游市场推广范围。此外，年度应及时汇总统计图书馆藏阅读量数据，通过WIFI或手机信号探针、智能视频分析等方式方法，统计景区承接游客数据；在景区展牌及公众号等线上线下宣传平台设置常态化满意度问卷调查二维码，及时汇总征集市民游客对于景区管理的意见建议，以便有针对性的开展景区整治提升工作。

## （二）严格落实政府采购制度，从严控制经费支出

一方面，采购执行过程中，应按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）以及本部门《经开区旅游局政府采购工作制度》等相关要求，制定政府采购实施计划执行时间表和项目进度表，在政府采购计划管理系统备案并在省政采网公开。采购结束后，参照《湛江市财政局关于开展政府采购信用评价工作有关事项的通知》（湛财采〔2023〕33号）要求开展政府采购信用评价工作，采购人为供应商信用评价体系的评价主体，评价节点设置在电子卖场采购结束后。另一方面，从严控制经费支出，按照本单位《经开区旅游局财务支出管理制度》，坚持厉行节约，制止奢侈浪费，坚持量入为出，根据经费来源，合理安排使用。

## （三）完善部门内控制度，加强固定资产管理

经开区旅游局应严格按照财政部关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》中有关资产控制的相关规定、财政部《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）等相关文件，加强固定资产管理。一方面，应遵照《经开区旅游局国有资产管理制度》要求，坚持固定资产定期清理、清查制度；各部门使用的固定资产应每年自查一次，每二年全面清查一次，做到账物相符。清点固定资产后及时更新固定资产台账、粘贴并更新固定资产卡片，对发现的问题，及时查明原因，按规定进行处理，确保账实相符、账账相符，为资产管理工作提供全方位、可靠、高效的动态数据与决策依据。另一方面，从严配置固定资产。要真正落实“过紧日子”要求，厉行节约，在摸清固定资产存量基础上，严格按规定标准合理提出配置需求，资产审核部门要严格把关，从严控制；固定资产配置能通过调剂、收回出租出借等方式解决的，原则上不得重新购置、建设、租用。此外，对未使用固定资产进行排查，不能使用的，按相关程序及时进行报废处理，可以继续使用的资产，按财资〔2022〕124号文“行政事业单位要立足单位实际，充分利用各种盘活方式，能够在本单位范围内盘活的资产，要加快盘活利用”等要求有序组织资产盘活工作，促进待盘活资产由闲置向在用转化。

## （四）增强绩效管理意识，全面科学编制绩效目标

部门整体支出绩效目标既是预算绩效管理的工作起点，在整个预算绩效管理中起着基础性作用，又是部门预算管理的重要环节，是部门整体绩效评价的重要依据，应增强预算绩效管理意识，重视绩效目标编制，科学编制目标和指标，以提升绩效管理水平。

（1）建立健全本单位《预算绩效管理制度》。参照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件，建立全过程预算绩效管理链条，做好本部门（单位）事前事中事后绩效管理，坚持以目标为导向，建立完善的绩效评价机制，制定与之匹配的评价内容，更加真实有效地反映出资金的规划及使用控制情况，切实提高绩效评价的有效性。制度中应明确自评工作要求、过程、规范、人员分工等，包括安排专人对接协调部门工作业务和财务人员收集绩效材料等，继续增强绩效观念，强化绩效管理。

（2）合理设置绩效目标和指标。建议围绕重点工作职能、部门年度重点实施项目以及年度重点任务、工作计划构建绩效目标体系；同时设置能体现绩效评价对象特征的共性指标，以及具有可实现性、可考核性、时效性的个性绩效评价指标。参照《广东省省级财政预算绩效目标编制审核指南》（粤财绩函〔2020〕10号）的相关要求设置绩效目标，绩效目标应基本能描述清楚“通过做什么事，达到什么目的”，绩效指标方面应尽量完整，全面反映部门工作内容和目标，力求“高度关联、重点突出、量化易评”；同时合理规范设置指标值，指标值不宜过高或过低，定量指标的指标值要量化成可考核的数据，定性指标的指标值可明确考核阶梯。部门整体支出绩效指标设置建议详见附件4。

# 七、附件

附件1：部门整体绩效评价指标评分表

附件2：绩效评价指标分析

附件3：2023年经开区旅游局项目列表

附件4：部门整体支出核心绩效指标表

# 附件1：部门整体绩效评价指标评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 评分说明 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 75.02 |
| 履职效能 | 50 | 整体效能 | 50 | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 20 | 反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。 | 1.首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率＜60%为不及格，不得分； 60%≤完成率＜100%的，得分=完成率×本指标分值； 100%≤完成率＜150%的，得满分； 完成率≥150%的，得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。 | 由于部门绩效指标设置不够全面规范合理，评价小组综合部门年度工作计划、重点工作任务以及职能职责要求，重新梳理了部门整体支出绩效指标，详见附件4，优化后的产出指标共12个，数量指标8个，质量指标2个，时效指标2个，指标具体完成情况如下： （1）数量指标区“戏曲进乡村”演出活动场次，指标值“17场”。省下达区“戏曲进乡村”演出活动共17场，已在2023年春节前完成4场演出活动，区旅游局于2023年4月11日—20日在东海岛东山、东简、民安街道连续举办13场“戏曲进乡村”演出活动。指标完成率100%，指标得分20分。 （2）数量指标“区2023年社区运动会场次”，指标值“5场”。市局下达区举办5场“2023年社区运动会”任务，根据部门工作总结，实际举办社区运动会5场，但完成佐证不足，2023年资金用于“2022年12月委托湛江市社会体育指导员协会承办2022年湛江经开区社区运动会4场”支出。指标酌情扣2分，得18分。 （3）数量指标“人均藏书量”，指标值“1册”。2022年区图书馆纸质图书2.5万册。2023年通过采购平台采购电子图书40万册。现场座谈了解到全区共34万人左右，人均藏书量1.25万册。指标完成率100%，指标得分20分。 （4）数量指标“文旅推介工作完成率”，指标值“100%”。根据2023年工作总结，2023年举办了“开渔节”“海洋周”“海鲜美食嘉年华”等活动，参加了2023广州湛江(柳州、桂林) 文旅推介会，宣传推介区文化旅游资源和特色文化旅游产品，基本完成了年度工作计划。指标完成率100%，指标得分20分。 （5）数量指标“国产电影达标奖励发放率”，指标值“100%”。2023年共发放影院放映国产电影达标奖励资金10.2万元，分别补助给广州万达国际电影城有限公司湛江分公司、湛江市荣基电影城有限公司、广州万达国际电影城有限公司华都汇分公司、广东省恒大嘉凯影城管理有限公司湛江帝景分公司以及湛江市恒逸酒店有限公司开发区恒逸影院共计5家影院。指标完成率100%，指标得分20分。 （6）数量指标“招商引资年度任务完成率”，指标值“100%”。2023年与中航建设集团、世纪金源、香港铜锣湾集团、上海体汇、广西雄森集团等知名企业主体进行洽谈合作，锚定龙海天4A景区建设目标集中发力，推进龙海天景区高端星级酒店项目以及硇洲岛全域旅游项目招商。东海岛滨海旅游度假区项目、硇洲岛那宴湾旅游区项目已纳入湛江市文旅招商策划目录，开展全国招商。指标完成率100%，指标得分20分。 （7）数量指标“农村电影公益放映场次”，指标值“420场”。根据《关于做好2023年广东省农村电影公益放映工作的通知》，经开区2023年放映任务数为420场次，涉及35个村委。区级资金于2023年9月22日下达，指标实际完成情况数据不明，指标暂扣10分，得10分。 （8）数量指标“年度项目完工率”，指标值“90%”。龙海天景区综合整治提升工程于2023年9月8日正式动工建设，截至2023年底仅完成约6%的工程量，截至现场评价日暂未完工，2023年项目完工率不足90%。指标完成率（6/90)*100%=6.67%，根据评分标准，本项不得分。 （9）质量指标“安全隐患整改率”，指标值“100%”。2023年共开展旅游单位安全生产工作检查47次/家，出动车辆21次辆，其中夜经济安全检查7次/家，车辆5次。全年排查安全隐患39项，已整改39项，整改率100%。指标完成率100%，指标得分20分。 （10）质量指标“老放映员补助金发放准确率”，指标值“100%”。2023年累计发放10名乡镇(公社)老放映员放映工作年限补助金65520元，发放标准符合《湛江经济技术开发区关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案》的相关要求，发放准确率100%。指标完成率100%，指标得分20分。 （11）时效指标“项目按计划开工率”，指标值“100%”。根据2023年6月27日区党委书记专题会议纪要以及合同约定，龙海天景区项目需于2023年7月5日前开工。经核查，项目实际于9月8日正式动工建设，未能按计划开工。指标酌情扣5分，得15分。 （12）时效指标“图书资源到位及时率”，指标值“100%”。2023年8月14日完成电子图书采购验收工作。指标完成率100%，指标得分20分。 综上，根据评分标准，本项指标得分=（20+18+20+20+20+20+10+0+20+20+15+20）/12=16.92分。 | 16.92 |
|  |  |  |  | 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 20 | 反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。 | 1.首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率＜60%为不及格，不得分； 60%≤完成率＜100%的，得分=完成率×本指标分值； 100%≤完成率＜150%的，得满分； 完成率≥150%的，得一半分。 2.再计算本指标的综合得分=各效益指标得分合计÷效益指标个数。 3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=50。 4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。 | 由于部门绩效指标设置不够全面规范合理，评价小组综合部门年度工作计划、重点工作任务以及职能职责要求，重新梳理了部门整体支出绩效指标，详见附件4，优化后的效益指标共11个，社会效益指标7个，生态效益指标1个，经济效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标1个，指标具体完成情况如下： （1）社会效益指标“读者图书阅读次数”，指标值“较往年提升”。部门未统计2022-2023年纸质图书与电子图书馆藏阅读量数据，难以考核部门购置的图书资源的利用率，效益难以体现。根据评分标准，完成率按50%（不达标）计，指标得分10分。 （2）社会效益指标“接待游客人数”，指标值“30万人次”。根据《湛江经济技术开发区旅游局2023年工作总结及2024年工作计划》，截至2023年11月，全区接待过境游客约为110万人次（不含建成区）。指标完成率超150%，指标值设置过低；且未有经开区全年游客人数具体明细统计数据，无法进行2022-2023年全区旅游人数对比，难以判断全区旅游发展成效。指标扣10分，得10分。 （3）社会效益指标“安全事故发生次数”，指标值“0次”。2023年度能够按照相关制度开展景区日常管理工作，核心管辖范围内暂未发生安全事故。指标完成率100%，指标得分20分。 （4）社会效益指标“提升公共文化服务水平”，指标值“有效提升”。2023年能够积极完善公共文化服务基础设施建设不断优化村居体育设施建设，协助和指导两个街镇建设村体育公园，完成东山街道龙头村委会龙安村党建文化公园体育设施配置工程建设；完成区图书馆等共计58个单位公共服务设施管理系统更新工作。能够推进文化惠民活动，举办“我们的节日”节庆活动5场次，全民阅读和文化文艺志愿活动8场次、戏曲进乡村17场。全区公共文化服务水平有效提高，指标完成情况较好，根据评分标准，完成率按90%（优）计，指标得分19分。 （5）社会效益指标“文物保有率”，指标值“100%”。2023年通过完成区内6个市级以上文物保护单位“四有”档案编制工作，完成国家重点文物硇洲灯塔标志牌和说明牌制作。根据部门年度工作总结，一些文物遗址如法国公局、窦振彪墓、宫保坊、宋皇遗址、那宴火山地貌等受到一定程度破坏，文物保有率不足100%。指标酌情扣5分，得15分。 （6）社会效益指标“提升旅游形象影响力”，指标值“有效提升”。2023年“五一”成功举办文旅线路品牌新闻推介发布会，与广东万达国旅湛江公司签订战略合作框架，将“两岛两日”短途一程多站的文旅精品线路推向市场。通过举办“开渔节”“海洋周”“海鲜美食嘉年华”等活动，打造系列化、品牌化、特色化的旅游节庆活动，有效展示并提升了区旅游形象影响力。指标完成情况较好，根据评分标准，完成率按90%（优）计，指标得分19分。 （7）社会效益指标“提高体育竞技水平”，指标值“有效提高”。2023年举办三级社会体育指导员培训班，培训社会体育指导员（广场舞）100人次；组织开展各类文化、体育活动，全民健身展示、社区运动会5场次；2023年8月组队到四川峨眉参加世界传统武术比赛，获得3枚金牌、1枚铜牌的好成绩。全区体育竞技水平有效提高，指标完成情况较好，根据评分标准，完成率按90%（优）计，指标得分19分。 （8）生态效益指标“生态环境负面影响事件发生次数”，指标值“0次”。2023年10月底，协调全区各机关单位开展“净滩行动”，全面清理龙海天中国第一长滩海漂垃圾，共清理海漂垃圾近800立方米，暂未发生生态环境负面影响事件。指标完成率100%，指标得分20分。 （9）经济效益指标“旅游收入提升”，指标值“有效提升”。根据年度工作总结，“五一”假期旅游收入10320万元，同比增长83%。但未有2022-2023年全区旅游收入数据统计，指标实际完成情况难以考核，指标扣10分，暂得10分。 （10）可持续影响指标“旅游资源开发运营机制可持续性”，指标值“可持续性强”。根据部门年度工作总结，2023年1月-11月，旅游市场主体新增5家，总量达37家；新增文化市场主体31家。但缺少市场运营主体，主要是旅游资源开发运营机制体制不完善，旅游资源和旅游产品无法完成有效转化，有效供给业态不平衡。指标完成情况一般，根据评分标准，完成率按70%（达标）计，指标得分14分。 （11）满意度指标“市民游客满意度”，指标值“≧90%”。2023年部门暂收到相关投诉事项，但未开展相关满意度调查，难以佐证指标完成情况。指标扣10分，暂得10分。 综上，根据评分标准，本项指标得分=（10+10+20+19+15+19+19+20+10+14+10）/11=15.09分。 | 15.09 |
|  |  |  |  | 部门预算资金支出率 | 10 | 反映和考核部门(单位）预算支出完成程度。 | 预算资金支出率=部门(单位）年度实际支出/财政下达预算数×100%。部门(单位）年度实际支出取自部门决算报表财决01-1表，财政下达预算数包括年初预算数、上级补助数、年中调整数和上年结转等（具体计算过程请予以说明），年初预算数应与年初财政批复部门预算数一致，可剔除转移支付县区部分等。 结果=100%，得10分；100%＞结果≥90%，得9分；90%＞结果≥80%，得8分；80%＞结果≥70%得7分，结果＜70%，得6分。 | 根据部门决算报表《Z01-收入支出决算总表》，部门2023年收入决算数6159.36万元，其中，年初预算数1024.54万元，年中调整5083.71万元，其他收入10.43万元，上年结转40.67万元；2023年支出决算数6159.36万元，当年度支出6112.80万元。部门整体预算资金支出率99.24%。根据评分标准，本项得9分。 | 9 |
| 管理效率 | 50 | 预算编制 | 2 | 新增项目事前绩效评估 | 2 | 反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。 | 入库项目，指部门预算二级项目。 检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1.应评估项目＞3个的，有1项没有开展评估，扣1分。 2.应评估项目≤3个的，有1项没有开展评估，即不得分。 | 根据《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5 号）“建立重大政策和项目事前绩效评估机制”以及湛江市财政局关于印发《湛江市市级财政绩效评估指南》的通知（湛财绩〔2021〕号），“部门绩效评估：是对新出台的重大政策和项目，包括但不限于新增专项资金及其他事业发展性支出一级项目、新增100万元及以上部门预算项目支出进行事前评估”。 经核查，2023年经开区旅游局申请新增预算且需开展时效绩效评估工作的入库专项（债券）资金项目1个，为“龙海天景区综合整治提升工程”。但未开展事前评估工作，根据评分标准，本项暂不得分。 | 0 |
|  |  | 预算执行 | 7 | 预算编制约束性 | 4 | 反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。 | 1.本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比率）×分值×40%。 2.预算调剂发生率，考核预算执行过程中,非因中央和省委、省政府、市委市政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。 3.年中追加资金占比率，考核非因新出台的统一政策（如年中增人增编经费、中央和省追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。 4.各基础数据与机关绩效考核口径一致。 | 经核查，部门未发生预算调剂，预算调剂发生率为0。根据《2023年广东省湛江经济技术开发区旅游局部门预算》和《2023年度广东省湛江经济技术开发区旅游局部门决算》，部门财政拨款收入年初预算1024.3万元，财政拨款收入全年预算6108.25万元。根据部门决算报表（Z01_1-财政拨款收入支出决算总表），部门财政拨款收入年初预算1024.53万元，全年预算6108.25万元。年中追加预算资金5083.71万元，无增人增编经费，新增专项债券资金5000万元，年中追加（区级财政预算）资金83.71万元，年中追加资金占比率=（83.71/1024.53）*100%=8.17%。根据评分标准，本指标综合得分=1*4*60%+（1-8.17%）*4*40%=3.87分。 | 3.87 |
|  |  |  |  | 财务管理合规性 | 3 | 反映部门（单位）财务管理的规范性 | 支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1.明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2.未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。 | 经核查，部门2023年度暂不存在相关审计和财会监督意见问题，评价小组现场抽查部门部分支出明细凭证，暂未发现资金套取、冒领、挪用等不规范情况。本项暂不扣分。 | 3 |
|  |  | 信息公开 | 3 | 预决算公开合规性 | 2 | 反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况 | 预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性（10%）、规范性（40%）2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后， 20日内向社会公开的得10%分值，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。 | 根据2023年3月1日《关于批复2023年部门预算的通知》（湛开财预〔2023〕1号），部门在收到本批复之日起20日内应按照《预算法》规定及时做好部门预算和“三公”经费预算公开工作，公开统一截止时间为2023年3月14日。根据《关于批复 2023 年度部门决算的通知》（湛开财预〔2024〕9号），部门统一在2024年9月25日按要求公开本部门及所属单位的部门决算信息及“三公”经费信息。 经核查，经开区旅游局实际于2023年3月15日在湛江经济技术开发区人民政府官网公开了2023年部门预算，于2023年9月21日公开了2022年部门决算，于2024年9月20日公开了2023年部门决算，公开内容完整规范。预算公开时间略晚于规定时间要求，此处扣0.2分。 | 1.8 |
| 管理效率 |  |  |  | 绩效信息公开情况 | 1 | 反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况 | 指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间公开的，得满分，否则不得分； 2.绩效自评资料在规定时间公开的，得满分，否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。 | 根据《关于开展2024年区级财政资金绩效自评工作的通知》，“各单位及时上交报告及资料，以便于财政局于2024年6月30日前在门户网站或政府网站，向社会单独公开单位绩效自评报告，接受社会监督和询答。各单位绩效自评工作须于2024年6月17日前全部完成，并将绩效自评相关材料报送区财政局”。 根据《2023年广东省湛江经济技术开发区旅游局部门预算》，《部门预算项目支出及其他支出预算表》中公开了部门整体绩效目标和“龙海天景区日常管理经费”项目绩效目标。根据《2023年度广东省湛江经济技术开发区旅游局部门决算》（第三部分：广东省湛江经济技术开发区旅游局2023年度部门决算情况说明）公开了2023年度部门绩效自评信息。本项暂不扣分。 | 1 |
|  |  | 绩效管理 | 15 | 绩效管理制度建设 | 5 | 反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况 | 1部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门出台制度，明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 3.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。 | 部门预算绩效管理工作整体参考《湛江市全面实施预算绩效管理工作方案》《湛江市市级部门单位整体支出绩效评价管理办法》《湛江经济技术开发区区级部门单位整体支出绩效评价管理办法》等文件要求执行。根据《湛江经济技术开发区旅游局内控管理制度汇编》，部门制定了《经开区旅游局财务支出管理制度》《经开区旅游局预算管理制度》等资金管理制度，仅预算管理制度提及“开展经费使用绩效评价工作”“撰写财务分析报告和经费绩效自评报告”；《经开区旅游局政府采购工作制度》中提及“将内部控制制度的建设和执行情况纳入绩效考评体系”。除此之外部门出台的资金管理制度中未明确绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的绩效要求，未明确机关各科室的绩效职责分工要求。此处酌情扣2分。 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效管理制度执行 | 10 | 反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况 | 1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。 2.根据部门自评工作质量情况评分。 3.部门当年度对上年度开展的重点评价和自评复核意见的整改情况反馈，未及时反馈的，一项扣2分；纳入重点监控范围的资金，如未按要求整改，1次扣1分。 4.以上3项得分按分别占40%、40%和20%权重，计算出本指标的综合得分。 | 根据《2023年旅游局整体预算绩效目标表》和《2023年广东省湛江经济技术开发区旅游局部门预算》《部门预算项目支出及其他支出预算表》中公开的部门整体绩效目标和“龙海天景区日常管理经费”项目绩效目标，部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量一般，绩效目标的表述在形式上和内容上均不够规范完整，未能描述清楚“通过做什么事，达到什么目的”，未能全面阐述部门整体和项目的预期产出内容。绩效指标设置亦不够合理，如成本指标“完成任务投入预算资金”，指标值“财政预算拨款”，指标考核内容不够清晰，数量指标“景区日常管理和维护等工作”的指标值设置不规范，无法定量或者定性考核；同时，指标设置亦不够全面，部门“加强招商引资、组织开展各类文化体育活动、做好系列节庆活动策划和宣传”等工作任务和主要职责内容均未能细化量化到具体的指标中。此处扣2分。 根据部门整体和项目支出自评资料，自评工作质量不高，项目支出绩效自评表自评扣分处未说明原因，部门整体绩效自评表未填报评分说明，自评报告中亦未逐一明确阐述绩效目标或绩效指标的实际完成情况。此处扣1分。 暂不明确部门2023年是否有相关重点评价或自评复核意见整改情况。 综上，本项扣3分。 | 7 |
|  |  | 采购管理 | 10 | 采购意向公开合规性 | 1 | 反映采购意向公开完整性、及时性情况。 | 1.采购意向100%公开的得0.5分，否则不得分。 2.采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得0.5分，否则不得分。 | 一方面，经核查，经开区旅游局仅于2023年9月8日在广东省政府采购网公开了2023年09月政府采购意向（湛江经济技术开发区旅游局区级应急广播系统建设项目），但无该项目采购公告、合同公告等内容公开，难以判断采购意向公开的及时性。此外，部门2023年度需公开招投标项目1个，为东海岛龙海天景区综合整治提升工程，部门于2023年2月27日在湛江经济技术开发区旅游局部门官网发布了《关于东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC招标、监理招标、项目管理、全过程造价咨询招标代理竞标的公告》，但未能够在广东省政府采购网中进行相关采购意向公开。 另一方面，根据广东省政府采购网电子卖场（采购计划）公告，部门2023年公开的电子卖场采购项目11个，采购终止项目3个；实际采购公告项目7个。经对比分析，实际采购公告的7个项目中，“湛江经济技术开发区旅游局广告服务”未进行相关采购意向（采购计划）公开，其他项目采购意向（采购计划）公开时间基本合理。 综上，本项扣0.5分。 | 0.5 |
| 管理效率 |  |  |  | 采购内控制度建设 | 1 | 反映部门政府 采购内部控制管理制度建设情况。 | 部门建立政府采购内部控制管理制度且采购制度内容完整、规范、合理的，得1分，否则不得分。 | 部门制定了《经开区旅游局政府采购工作制度》，制度包括采购工作领导小组、基本原则、主要目标、主要任务、主要措施（归口管理、内部监督、岗位职责、采购流程等）、保障措施等内容，制度内容基本完整、规范、合理，本项不扣分。 | 1 |
|  |  |  |  | 采购活动合规性 | 2 | 反映部门政府采购活动合法合规性情况。 | 采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。 | 经核查，2023年部门未有相关采购投诉事项，本项不扣分。 | 2 |
|  |  |  |  | 采购合同签订时效性 | 1.5 | 反映政府采购合同签订及时性情况。 | 1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得1.5分； 90%≤合同签订及时率<100%，得1分； 80%≤合同签订及时率<90%，得0.5分； 合同签订及时率<80%，不得分。 | 2023年部门公开招投标项目1个，东海岛龙海天景区综合整治提升工程项目中标通知书于2023年6月29日发出，但工程EPC总承包合同中未明确合同签订时间，合同签订时效性难以判断，此处扣0.5分。 | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 | 反应政府采购云平台电子卖场电子合同签订情况。 | 1.预算单位与电子卖场成交供应商合同签订时选择线上电子章签订模式完成合同签订。 2.电子合同签订率=合同签订模式中选择了线上电子签章签订方式的合同数量/电子卖场合同备案数量。3.评分=电子合同签订率×分值。 | 根据部门2023年“广东省政府采购网” 电子卖场合同公告以及《政府采购合同备案表》，2023年部门电子卖场合同备案数量7个，由于暂无法采用线上电子签章方式签订合同（均采用线下签订模式），本项酌情扣0.5分。 | 0.5 |
|  |  |  |  | 合同备案时效性 | 1 | 反映采购合同备案及时性情况。 | 合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。 | 根据部门2023年“广东省政府采购网” 电子卖场合同公告以及《政府采购合同备案表》，共7个项目进行了采购合同公开，其中，“湛江经济技术开发区旅游局复印纸集采商品直接订购采购合同”“湛江经济技术开发区旅游局修缮工程定点服务定点议价采购合同”和“湛江经济技术开发区旅游局复印机等直接订购采购合同”共3个项目合同备案公开不及时。本项得分（4/7)=0.57分。 | 0.57 |
|  |  |  |  | 采购政策效能 | 1 | 反映部门采购政策执行的效果情况。 | 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。 | 根据《(区旅游局）2023年政府采购促进中小企业发展政策执行情况》，预算编制时部门预留金额合计数26.96万元，实际面向中小企业采购金额合计数26.1万元，指标得分应为（26.1/26.96)=0.97分。 但根据部门预算及决算公开，经开区旅游局2023年政府采购安排59.39万，实际政府采购支出总额34.43万元，授予中小企业合同金额34.43万元，占政府采购支出总额的100%；根据《2023年政府采购基础数据》统计表，计划采购金额30.559万元，实际采购金额29.685万元，采购项目7个。相关采购执行数据以及实际面向中小企业采购金额数据前后不符，此处酌情扣0.2分。 综上，本项得0.77分。 | 0.77 |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 1.根据《广东省财政厅关于落实2023年政府采购脱贫地区农副产品工作的通知》(粤财采购〔2023〕2号)、《湛江市财政局关于落实2023年政府采购脱贫地区农副产品工作的通知》（湛财采购〔2023〕6号）要求预算单位按照比例预留年度食堂食材采购份额。 2.完成比例=已完结交易总额/年度预留份额，完成比例最大等于1。 3.评分=完成比例×分值。 | 经核查，部门无食堂，无需预留年度食堂采购份额，此处不扣分。 | 1 |
| 管理效率 |  |  |  |  | 0.5 |  | 1.根据湛江市财政局关于开展政府采购信用评价工作有关事项的通知（湛财采〔2023〕33号）要求预算单位开展政府采购信用评价工作，采购人为供应商信用评价体系的评价主体，评价节点设置在电子卖场采购结束后。 2.评价率=已评价单数/评价单总数。 3.评分=评价率×分值。 | 《湛江市财政局关于开展政府采购信用评价工作有关事项的通知》（湛财采〔2023〕33号）于2023年11月22日才发布，发布时间较晚，暂不明确2023年度部门是否开展电子卖场信用评价工作，本项暂不得分。 | 0 |
|  |  | 资产管理 | 10 | 资产配置合规性 | 2 | 反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。 | 符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。 | 根据《2023年度行政事业性国有资产报告分析报告》和2023年资产年报《M2877 2023年报房屋情况表》，部门办公用房面积264平方米（其中本单位房屋含4平方米，使用其他单位房屋260平方米），本单位实际使用办公室用房264平方米，人均（按编制人数20人）13.20平方米，按年末实有人数（在职在编及长期聘用）计算，人均占有办公用房面积4.47平方米。编制内人均办公面积不符合《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674号）“县级副科级工作人员使用面积不超过12平方米/人”的相关标准，此处扣0.5分。 部门共有车辆3台，特种专业技术用车2台，其他用车1台，未超标准配置。根据《固定资产卡片查询表》，部门共有台式计算机67台，便携式计算机12台；黑白打印机12台，彩色打印机7台。设备配备不符合《关于印发<湛江市市直行政单位通用办公设备家具配置标准（2019）>的通知》（湛财资〔2019〕80号）“办公用途的台式计算机配置数量上限为单位编制内实有人数的120%”“打印机配置总数上限为编制内实有人数的80%”等相关标准，此处扣0.5分。 | 1 |
|  |  |  |  | 资产收益上缴的及时性 | 1 | 反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。 | 检查处置收益和租金上缴是否及时。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。 | 经核查，部门2023年度无相关资产处置和出租出借情况，无处置收益和租金需上缴。本项不扣分。 | 1 |
|  |  |  |  | 资产盘点情况 | 1 | 反映单位是否每年按要求进行资产盘点。 | 每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。 | 经评价小组现场座谈了解，部门2023年度未开展固定资产盘点工作。根据评分标准，本项不得分。 | 0 |
|  |  |  |  | 数据质量 | 2 | 反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。 | 部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。 | 根据部门2023年资产年报《财资01资产负债表》，固定资产原值584.43万元，固定资产净值286.43万元；根据《固定和无形资产存量情况表》：固定资产期末账面原值584.43万元，净值286.43万元；核实性问题能够提供相关佐证说明。 根据部门《固定资产卡片查询表》，固定资产原值656.85万元，其中2024年入账固定资产72.43万元，2023年固定资产原值584.43元。但根据部门2023年决算报表《F01-预算支出相关信息表》，固定资产原值584.43万元，固定资产净值286.55万元。资产净值数据与前述均不一致，此处扣0.5分。 | 1.5 |
|  |  |  |  | 资产管理合规性 | 2 | 反映部门（单位）资产管理是否合规。 | 1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规程；如无，扣0.5分。 2.是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；如否，扣0.5分。 3.出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣0.5分。 4.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。 | 经开区旅游局制定了《经开区旅游局国有资产管理制度》，资产管理内部管理规程基本完备，2023年暂未在各类巡视、审计、监督检查工作中发现相关资产管理问题。但评价小组现场核查发现以下问题：一是部分固定资产如2023年新购置的打印机（复印机）、美的空调等均未贴资产卡片。二是根据部门《固定资产卡片查询表》，部分调拨资产存放地点不明确，资产卡片未更新，如“图书馆格力2匹空调”（型号：格力2匹空调KF-50LW/(50369）Bb-2）仍为原湛江开发区人口局固定资产标签。三是经座谈了解，由于报废手续较为烦琐，部分固定资产未进行处置。本项扣1分。 | 1 |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 2 | 反映部门（单位）固定资产的使用情况。 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个市直单位平均值的得2分，低于平均值的不得分。 | 根据部门《2023年度行政事业性国有资产报告分析报告》和2023年资产年报《固定和无形资产存量情况表》：固定资产期末账面数原值5844254元，资产在用原值5844254元，无出租出借、闲置、待处置资产。固定资产利用率100%。但根据评价小组现场抽查，发现图书馆二楼会议室“图书馆联想台式计算机M4500-B033”1台无人使用，部门资产实际利用率应不足100%，此处酌情扣0.5分。 | 1.5 |
| 管理效率 |  | 运行成本 | 3 | 经济成本控制情况 | 2 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。（相关数据来源部门批复预算和部门决算报表，请注明计算过程，并说明预算调整依据及情况） | 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分。 | 根据部门决算报表《Z01-收入支出决算总表》，部门公用经费年初预算数340050元，公用经费调整预算数385510.74元，公用经费决算数385535.74元，决算数大于日常公用经费调整预算数。而根据《2023年度广东省湛江经济技术开发区旅游局部门决算》，公用经费决算数38.54万元，与决算表数据不一致。 综上，根据评分标准，本项不得分。 | 0 |
|  |  |  |  | “三公”经费控制情况 | 1 | 反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。 | “三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。 | 根据《2023年度广东省湛江经济技术开发区旅游局部门决算》（财政拨款“三公”经费支出决算表）和《2023年度广东省湛江经济技术开发区旅游局部门预算》，部门财政拨款安排“三公”7.78万元，全年预算3.61万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.61万元。“三公”经费实际支出数未超过预算安排的“三公”经费数，本项不扣分。 | 1 |
| 加减分项 |  | 加减分项 |  | 工作表现加减分指标 |  | 反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。 | 1.加分项：工作获得中央、省委、省政府和市委市政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2.减分项：在国务院大督查或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣1分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多3分。 | 2023年经开区旅游局履职过程中未有工作获得中央、省委、省政府和市委市政府表彰或在国务院大督查或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的情况，故本项指标得分为0分。 | 0 |

# 附件2：绩效评价指标分析

本次对湛江经济技术开发区旅游局开展部门整体支出绩效评价，包括2个一级指标、9个二级指标、25个三级指标。通过材料审核、现场评价等方式进行综合评价与分析，最终评定总体得分为75.02分，评价等级为“中”。各项评价指标具体评价得分情况如下：

# 一、履职效能

履职效能主要考核整体效能1个方面，指标分值50分，评价得分41.01分，总体得分率为82.02%。

## （一）整体效能

本项指标主要考核部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率3个三级指标。指标分值50分，评价得分41.01分，得分率82.02%。

- 1.部门整体绩效目标产出指标完成情况。指标分值20分，评价得分16.92分，得分率84.60%。

由于部门绩效指标设置不够全面规范合理，评价小组综合部门年度工作计划、重点工作任务以及职能职责要求，重新梳理了部门整体支出绩效指标，详见附件4，优化后的产出指标共12个，数量指标8个，质量指标2个，时效指标2个，指标具体完成情况如下：

（1）数量指标区“戏曲进乡村”演出活动场次，指标值“17场”。省下达区“戏曲进乡村”演出活动共17场，已在2023年春节前完成4场演出活动，区旅游局于2023年4月11日—20日在东海岛东山、东简、民安街道连续举办13场“戏曲进乡村”演出活动。指标完成率100%，指标得分20分。

（2）数量指标“区2023年社区运动会场次”，指标值“5场”。市局下达区举办5场“2023年社区运动会”任务，根据部门工作总结，实际举办社区运动会5场，但完成佐证不足，2023年资金用于“2022年12月委托湛江市社会体育指导员协会承办2022年湛江经开区社区运动会4场”支出。指标酌情扣2分，得18分。

（3）数量指标“人均藏书量”，指标值“1册”。2022年区图书馆纸质图书2.5万册。2023年通过采购平台采购电子图书40万册。现场座谈了解到全区共34万人左右，人均藏书量1.25万册。指标完成率100%，指标得分20分。

（4）数量指标“文旅推介工作完成率”，指标值“100%”。根据2023年工作总结，2023年举办了“开渔节”“海洋周”“海鲜美食嘉年华”等活动，参加了2023广州湛江(柳州、桂林) 文旅推介会，宣传推介区文化旅游资源和特色文化旅游产品，基本完成了年度工作计划。指标完成率100%，指标得分20分。

（5）数量指标“国产电影达标奖励发放率”，指标值“100%”。2023年共发放影院放映国产电影达标奖励资金10.2万元，分别补助给广州万达国际电影城有限公司湛江分公司、湛江市荣基电影城有限公司、广州万达国际电影城有限公司华都汇分公司、广东省恒大嘉凯影城管理有限公司湛江帝景分公司以及湛江市恒逸酒店有限公司开发区恒逸影院共计5家影院。指标完成率100%，指标得分20分。

（6）数量指标“招商引资年度任务完成率”，指标值“100%”。2023年与中航建设集团、世纪金源、香港铜锣湾集团、上海体汇、广西雄森集团等知名企业主体进行洽谈合作，锚定龙海天4A景区建设目标集中发力，推进龙海天景区高端星级酒店项目以及硇洲岛全域旅游项目招商。东海岛滨海旅游度假区项目、硇洲岛那宴湾旅游区项目已纳入湛江市文旅招商策划目录，开展全国招商。指标完成率100%，指标得分20分。

（7）数量指标“农村电影公益放映场次”，指标值“420场”。根据《关于做好2023年广东省农村电影公益放映工作的通知》，经开区2023年放映任务数为420场次，涉及35个村委。区级资金于2023年9月22日下达，指标实际完成情况数据不明，指标暂扣10分，得10分。

（8）数量指标“年度项目完工率”，指标值“90%”。龙海天景区综合整治提升工程于2023年9月8日正式动工建设，截至2023年底仅完成约6%的工程量，截至现场评价日暂未完工，2023年项目完工率不足90%。指标完成率（6/90)*100%=6.67%，根据评分标准，本项不得分。

（9）质量指标“安全隐患整改率”，指标值“100%”。2023年共开展旅游单位安全生产工作检查47次/家，出动车辆21次辆，其中夜经济安全检查7次/家，车辆5次。全年排查安全隐患39项，已整改39项，整改率100%。指标完成率100%，指标得分20分。

（10）质量指标“老放映员补助金发放准确率”，指标值“100%”。2023年累计发放10名乡镇(公社)老放映员放映工作年限补助金65520元，发放标准符合《湛江经济技术开发区关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案》的相关要求，发放准确率100%。指标完成率100%，指标得分20分。

（11）时效指标“项目按计划开工率”，指标值“100%”。根据2023年6月27日区党委书记专题会议纪要以及合同约定，龙海天景区项目需于2023年7月5日前开工。经核查，项目实际于9月8日正式动工建设，未能按计划开工。指标酌情扣5分，得15分。

（12）时效指标“图书资源到位及时率”，指标值“100%”。2023年8月14日完成电子图书采购验收工作。指标完成率100%，指标得分20分。

综上，根据评分标准，本项指标得分=（20+18+20+20+20+20+10+0+20+20+15+20）/12=16.92分。

2.部门整体绩效目标效益指标完成情况。指标分值20分，评价得分15.09分，得分率75.45%。

由于部门绩效指标设置不够全面规范合理，评价小组综合部门年度工作计划、重点工作任务以及职能职责要求，重新梳理了部门整体支出绩效指标，详见附件4，优化后的效益指标共11个，社会效益指标7个，生态效益指标1个，经济效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标1个，指标具体完成情况如下：

（1）社会效益指标“读者图书阅读次数”，指标值“较往年提升”。部门未统计2022-2023年纸质图书与电子图书馆藏阅读量数据，难以考核部门购置的图书资源的利用率，效益难以体现。根据评分标准，完成率按50%（不达标）计，指标得分10分。

（2）社会效益指标“接待游客人数”，指标值“30万人次”。根据《湛江经济技术开发区旅游局2023年工作总结及2024年工作计划》，截至2023年11月，全区接待过境游客约为110万人次（不含建成区）。指标完成率超150%，指标值设置过低；且未有经开区全年游客人数具体明细统计数据，无法进行2022-2023年全区旅游人数对比，难以判断全区旅游发展成效。指标扣10分，得10分。

（3）社会效益指标“安全事故发生次数”，指标值“0次”。2023年度能够按照相关制度开展景区日常管理工作，核心管辖范围内暂未发生安全事故。指标完成率100%，指标得分20分。

（4）社会效益指标“提升公共文化服务水平”，指标值“有效提升”。2023年能够积极完善公共文化服务基础设施建设不断优化村居体育设施建设，协助和指导两个街镇建设村体育公园，完成东山街道龙头村委会龙安村党建文化公园体育设施配置工程建设；完成区图书馆等共计58个单位公共服务设施管理系统更新工作。能够推进文化惠民活动，举办“我们的节日”节庆活动5场次，全民阅读和文化文艺志愿活动8场次、戏曲进乡村17场。全区公共文化服务水平有效提高，指标完成情况较好，根据评分标准，完成率按90%（优）计，指标得分19分。

（5）社会效益指标“文物保有率”，指标值“100%”。2023年通过完成区内6个市级以上文物保护单位“四有”档案编制工作，完成国家重点文物硇洲灯塔标志牌和说明牌制作。根据部门年度工作总结，一些文物遗址如法国公局、窦振彪墓、宫保坊、宋皇遗址、那宴火山地貌等受到一定程度破坏，文物保有率不足100%。指标酌情扣5分，得15分。

（6）社会效益指标“提升旅游形象影响力”，指标值“有效提升”。2023年2023年“五一”成功举办文旅线路品牌新闻推介发布会，与广东万达国旅湛江公司签订战略合作框架，将“两岛两日”短途一程多站的文旅精品线路推向市场。通过举办“开渔节”“海洋周”“海鲜美食嘉年华”等活动，打造系列化、品牌化、特色化的旅游节庆活动，有效展示并提升了区旅游形象影响力。指标完成情况较好，根据评分标准，完成率按90%（优）计，指标得分19分。

（7）社会效益指标“提高体育竞技水平”，指标值“有效提高”。2023年举办三级社会体育指导员培训班，培训社会体育指导员（广场舞）100人次；组织开展各类文化、体育活动，全民健身展示、社区运动会5场次；2023年8月组队到四川峨眉参加世界传统武术比赛，获得3枚金牌、1枚铜牌的好成绩。全区体育竞技水平有效提高，指标完成情况较好，根据评分标准，完成率按90%（优）计，指标得分19分。

（8）生态效益指标“生态环境负面影响事件发生次数”，指标值“0次”。2023年10月底，协调全区各机关单位开展“净滩行动”，全面清理龙海天中国第一长滩海漂垃圾，共清理海漂垃圾近800立方米，暂未发生生态环境负面影响事件。指标完成率100%，指标得分20分。

（9）经济效益指标“旅游收入提升”，指标值“有效提升”。根据年度工作总结，“五一”假期旅游收入10320万元，同比增长83%。但未有2022-2023年全区旅游收入数据统计，指标实际完成情况难以考核，指标扣10分，暂得10分。

（10）可持续影响指标“旅游资源开发运营机制可持续性”，指标值“可持续性强”。根据部门年度工作总结，2023年1月-11月，旅游市场主体新增5家，总量达37家；新增文化市场主体31家。但缺少市场运营主体，主要是旅游资源开发运营机制体制不完善，旅游资源和旅游产品无法完成有效转化，有效供给业态不平衡。指标完成情况一般，根据评分标准，完成率按70%（达标）计，指标得分14分。

（11）满意度指标“市民游客满意度”，指标值“≧90%”。2023年部门暂收到相关投诉事项，但未开展相关满意度调查，难以佐证指标完成情况。指标扣10分，暂得10分。

综上，根据评分标准，本项指标得分=（10+10+20+19+15+19+19+20+10+14+10）/11=15.09分。

3.部门预算资金支出率。指标分值10分，评价得分9分，得分率90%。

根据部门决算报表《Z01-收入支出决算总表》，部门2023年收入决算数6159.36万元，其中，年初预算数1024.54万元，年中调整5083.71万元，其他收入10.43万元，上年结转40.67万元；2023年支出决算数6159.36万元，当年度支出6112.80万元。部门整体预算资金支出率99.24%。根据评分标准，本项得9分。

# 二、管理效率

管理效率主要考核预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本7个方面，指标分值50分，评价得分34.01分，总体得分率为68.02%。

## （一）预算编制

本项指标主要考核新增项目事前绩效评估1个三级指标。指标分值2分，评价得分0分，得分率0%。

1.新增项目事前绩效评估。指标分值2分，评价得分0分，得分率0%。

根据《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）“建立重大政策和项目事前绩效评估机制”以及湛江市财政局关于印发《湛江市市级财政绩效评估指南》的通知（湛财绩〔2021〕号），“部门绩效评估：是对新出台的重大政策和项目，包括但不限于新增专项资金及其他事业发展性支出一级项目、新增100万元及以上部门预算项目支出进行事前评估”。

经核查，2023年经开区旅游局申请新增预算且需开展时效绩效评估工作的入库专项（债券）资金项目1个，为“龙海天景区综合整治提升工程”。但未开展事前评估工作，根据评分标准，本项暂不得分。

## （二）预算执行

本项指标主要考核预算编制约束性、财务管理合规性2个三级指标。指标分值7分，评价得分6.87分，得分率98.14%。

1.预算编制约束性。指标分值4分，评价得分3.87分，得分率96.75%。

经核查，部门未发生预算调剂，预算调剂发生率为0。根据《2023年广东省湛江经济技术开发区旅游局部门预算》和《2023年度广东省湛江经济技术开发区旅游局部门决算》，部门财政拨款收入年初预算1024.3万元，财政拨款收入全年预算6108.25万元。根据部门决算报表（Z01_1-财政拨款收入支出决算总表），部门财政拨款收入年初预算1024.53万元，全年预算6108.25万元。年中追加预算资金5083.71万元，无增人增编经费，新增专项债券资金5000万元，年中追加（区级财政预算）资金83.71万元，年中追加资金占比率=（83.71/1024.53）*100%=8.17%。根据评分标准，本指标综合得分=1*4*60%+（1-8.17%）*4*40%=3.87分。

2.财务管理合规性。指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。

经核查，部门2023年度暂不存在相关审计和财会监督意见问题，评价小组现场抽查部门部分支出明细凭证，暂未发现资金套取、冒领、挪用等不规范情况。本项暂不扣分。

## （三）信息公开

本项指标主要考核预决算公开合规性、绩效信息公开情况2个三级指标。指标分值3分，评价得分2.8分，得分率93.33%。

1.预决算公开合规性。指标分值2分，评价得分1.8分，得分率90%。

根据2023年3月1日《关于批复2023年部门预算的通知》（湛开财预〔2023〕1号），部门在收到本批复之日起20日内应按照《预算法》规定及时做好部门预算和“三公”经费预算公开工作，公开统一截止时间为2023年3月14日。根据《关于批复 2023 年度部门决算的通知》（湛开财预〔2024〕9号），部门统一在2024年9月25日按要求公开本部门及所属单位的部门决算信息及“三公”经费信息。

经核查，经开区旅游局实际于2023年3月15日在湛江经济技术开发区人民政府官网公开了2023年部门预算，于2023年9月21日公开了2022年部门决算，于2024年9月20日公开了2023年部门决算，公开内容完整规范。预算公开时间略晚于规定时间要求，此处扣0.2分。

2.绩效信息公开情况。指标分值1分，评价得分1分，得分率100%。

根据《关于开展2024年区级财政资金绩效自评工作的通知》，“各单位及时上交报告及资料，以便于财政局于2024年6月30日前在门户网站或政府网站，向社会单独公开单位绩效自评报告，接受社会监督和询答。各单位绩效自评工作须于2024年6月17日前全部完成，并将绩效自评相关材料报送区财政局”。

根据《2023年广东省湛江经济技术开发区旅游局部门预算》，《部门预算项目支出及其他支出预算表》中公开了部门整体绩效目标和“龙海天景区日常管理经费”项目绩效目标。根据《2023年度广东省湛江经济技术开发区旅游局部门决算》（第三部分：广东省湛江经济技术开发区旅游局2023年度部门决算情况说明）公开了2023年度部门绩效自评信息。本项暂不扣分。

## （四）绩效管理

本项指标主要考核绩效管理制度建设、绩效管理制度执行2个三级指标。指标分值15分，评价得分10分，得分率66.67%。

1.绩效管理制度建设。指标分值5分，评价得分3分，得分率60%。

部门预算绩效管理工作整体参考《湛江市全面实施预算绩效管理工作方案》《湛江市市级部门单位整体支出绩效评价管理办法》《湛江经济技术开发区区级部门单位整体支出绩效评价管理办法》等文件要求执行。根据《湛江经济技术开发区旅游局内控管理制度汇编》，部门制定了《经开区旅游局财务支出管理制度》《经开区旅游局预算管理制度》等资金管理制度，仅预算管理制度提及“开展经费使用绩效评价工作”“撰写财务分析报告和经费绩效自评报告”；《经开区旅游局政府采购工作制度》中提及“将内部控制制度的建设和执行情况纳入绩效考评体系”。除此之外部门出台的资金管理制度中未明确绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的绩效要求，未明确机关各科室的绩效职责分工要求。此处酌情扣2分。

2.绩效管理制度执行。指标分值10分，评价得分7分，得分率70%。

根据《2023年旅游局整体预算绩效目标表》和《2023年广东省湛江经济技术开发区旅游局部门预算》《部门预算项目支出及其他支出预算表》中公开的部门整体绩效目标和“龙海天景区日常管理经费”项目绩效目标，部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量一般，绩效目标的表述在形式上和内容上均不够规范完整，未能描述清楚“通过做什么事，达到什么目的”，未能全面阐述部门整体和项目的预期产出内容。绩效指标设置亦不够合理，如成本指标“完成任务投入预算资金”，指标值“财政预算拨款”，指标考核内容不够清晰，数量指标“景区日常管理和维护等工作”的指标值设置不规范，无法定量或者定性考核；同时，指标设置亦不够全面，部门“加强招商引资、组织开展各类文化体育活动、做好系列节庆活动策划和宣传”等工作任务和主要职责内容均未能细化量化到具体的指标中。此处扣2分。

根据部门整体和项目支出自评资料，自评工作质量不高，项目支出绩效自评表自评扣分处未说明原因，部门整体绩效自评表未填报评分说明，自评报告中亦未逐一明确阐述绩效目标或绩效指标的实际完成情况。此处扣1分。

暂不明确部门2023年是否有相关重点评价或自评复核意见整改情况。

综上，本项扣3分。

## （五）采购管理

本项指标主要考核采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能6个三级指标。指标分值10分，评价得分7.34分，得分率73.4%。

1.采购意向公开合规性。指标分值1分，评价得分0.5分，得分率50%。

一方面，经核查，经开区旅游局仅于2023年9月8日在广东省政府采购网公开了2023年09月政府采购意向（湛江经济技术开发区旅游局区级应急广播系统建设项目），但无该项目采购公告、合同公告等内容公开，难以判断采购意向公开的及时性。此外，部门2023年度需公开招投标项目1个，为东海岛龙海天景区综合整治提升工程，部门于2023年2月27日在湛江经济技术开发区旅游局部门官网发布了《关于东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC招标、监理招标、项目管理、全过程造价咨询招标代理竞标的公告》，但未能够在广东省政府采购网中进行相关采购意向公开。另一方面，根据广东省政府采购网电子卖场（采购计划）公告，部门2023年公开的电子卖场采购项目11个，采购终止项目3个；实际采购公告项目7个。经对比分析，实际采购公告的7个项目中，“湛江经济技术开发区旅游局广告服务”未进行相关采购意向（采购计划）公开，其他项目采购意向（采购计划）公开时间基本合理。综上，本项扣0.5分。

2.采购内控制度建设。指标分值1分，评价得分1分，得分率100%。

部门制定了《经开区旅游局政府采购工作制度》，制度包括采购工作领导小组、基本原则、主要目标、主要任务、主要措施（归口管理、内部监督、岗位职责、采购流程等）、保障措施等内容，制度内容基本完整、规范、合理，本项不扣分。

3.采购活动合规性。指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。

经核查，2023年部门未有相关采购投诉事项，本项不扣分。

4.采购合同签订时效性。指标分值2.5分，评价得分1.5分，得分率60%。

2023年部门公开招投标项目1个，东海岛龙海天景区综合整治提升工程项目中标通知书于2023年6月29日发出，但工程EPC总承包合同中未明确合同签订时间，合同签订时效性难以判断，此处扣0.5分。

根据部门2023年“广东省政府采购网” 电子卖场合同公告以及《政府采购合同备案表》，2023年部门电子卖场合同备案数量7个，由于暂无法采用线上电子签章方式签订合同（均采用线下签订模式），此处酌情扣0.5分。

综上，本项扣1分。

5.合同备案时效性。指标分值1分，评价得分0.57分，得分率57%。

根据部门2023年“广东省政府采购网”电子卖场合同公告以及《政府采购合同备案表》，共7个项目进行了采购合同公开，其中，“湛江经济技术开发区旅游局复印纸集采商品直接订购采购合同”“湛江经济技术开发区旅游局修缮工程定点服务定点议价采购合同”和“湛江经济技术开发区旅游局复印机等直接订购采购合同”共3个项目合同备案公开不及时。本项得分（4/7）=0.57分。

6.采购政策效能。指标分值2.5分，评价得分1.77分，得分率70.80%。

根据《（区旅游局）2023年政府采购促进中小企业发展政策执行情况》，预算编制时部门预留金额合计数26.96万元，实际面向中小企业采购金额合计数26.1万元，指标得分应为（26.1/26.96）=0.97分。但根据部门预算及决算公开，经开区旅游局2023年政府采购安排59.39万，实际政府采购支出总额34.43万元，授予中小企业合同金额34.43万元，占政府采购支出总额的100%；根据《2023年政府采购基础数据》统计表，计划采购金额30.559万元，实际采购金额29.685万元，采购项目7个。相关采购执行数据以及实际面向中小企业采购金额数据前后不符，此处酌情扣0.2分。综上，此处得0.77分。

经核查，部门无食堂，无需预留年度食堂采购份额，此处不扣分。

暂不明确2023年度部门是否开展电子卖场信用评价工作，此处暂不得分。

综上，本项得1.77分。

## （六）资产管理

本项指标主要考核资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率6个三级指标。指标分值10分，评价得分6分，得分率60%。

1.资产配置合规性。指标分值2分，评价得分1分，得分率50%。

根据《2023年度行政事业性国有资产报告分析报告》和2023年资产年报《M2877 2023年报房屋情况表》，部门办公室用房面积264平方米（其中本单位房屋含4平方米，使用其他单位房屋260平方米），本单位实际使用办公室用房264平方米，人均（按编制人数20人）13.20平方米，按年末实有人数（在职在编及长期聘用59人）计算，人均占有办公室用房面积4.47平方米。编制内人均办公面积不符合《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674号）“县级副科级工作人员使用面积不超过12平方米/人”的相关标准，此处扣0.5分。

部门共有车辆3台，特种专业技术用车2台，其他用车1台，未超标准配置。根据《固定资产卡片查询表》，部门共有台式计算机67台，便携式计算机12台；黑白打印机12台，彩色打印机7台。设备配备不符合《关于印发<湛江市市直行政单位通用办公设备家具配置标准（2019）>的通知》（湛财资〔2019〕80号）“办公用途的台式计算机配置数量上限为单位编制内实有人数的120%”“打印机配置总数上限为编制内实有人数的80%”等相关标准，此处扣0.5分。

2.资产收益上缴的及时性。指标分值1分，评价得分1分，得分率100%。

经核查，部门2023年度无相关资产处置和出租出借情况，无处置收益和租金需上缴。本项不扣分。

3.资产盘点情况。指标分值1分，评价得分0分，得分率0%。

经评价小组现场座谈了解，部门2023年度未开展固定资产盘点工作。根据评分标准，本项不得分。

4.数据质量。指标分值2分，评价得分1.5分，得分率75%。

根据部门2023年资产年报《财资01资产负债表》，固定资产原值584.43万元，固定资产净值286.43万元；根据《固定和无形资产存量情况表》：固定资产期末账面原值584.43万元，净值286.43万元；核实性问题能够提供相关佐证说明。

根据部门《固定资产卡片查询表》，固定资产原值656.85万元，其中2024年入账固定资产72.43万元，2023年固定资产原值584.43万元。但根据部门2023年决算报表《F01-预算支出相关信息表》，固定资产原值584.43万元，固定资产净值286.55万元。资产净值数据与前述均不一致，此处扣0.5分。

5.资产管理合规性。指标分值2分，评价得分1分，得分率50%。

经开区旅游局制定了《经开区旅游局国有资产管理制度》，资产管理内部管理规程基本完备，2023年暂未在各类巡视、审计、监督检查工作中发现相关资产管理问题。但评价小组现场核查发现以下问题：一是部分固定资产如2023年新购置的打印机（复印机）、美的空调等均未贴资产卡片。二是根据部门《固定资产卡片查询表》，部分调拨资产存放地点不明确，资产卡片未更新，如“图书馆格力2匹空调”（型号：格力2匹空调KF-50LW/(50369）Bb-2）仍为原湛江开发区人口局固定资产标签。三是经座谈了解，由于报废手续较为烦琐，部分固定资产未进行处置。本项扣1分。

6.固定资产利用率。指标分值2分，评价得分1.5分，得分率75%。

根据部门《2023年度行政事业性国有资产报告分析报告》和2023年资产年报《固定和无形资产存量情况表》：固定资产期末账面数原值5844254元，资产在用原值5844254元，无出租出借、闲置、待处置资产。固定资产利用率100%。但根据评价小组现场抽查，发现图书馆二楼会议室“图书馆联想台式计算机M4500-B033”1台无人使用，部门资产实际利用率应不足100%，此处酌情扣0.5分。

## （七）运行成本

本项指标主要考核经济成本控制情况、“三公”经费控制情况2个三级指标。指标分值3分，评价得分1分，得分率33.33%。

1.经济成本控制情况。指标分值2分，评价得分0分，得分率0%。

根据部门决算报表《Z01-收入支出决算总表》，部门公用经费年初预算数340050元，公用经费调整预算数385510.74元，公用经费决算数385535.74元，决算数大于日常公用经费调整预算数。而根据《2023年度广东省湛江经济技术开发区旅游局部门决算》，公用经费决算数38.54万元，与决算表数据不一致。综上，根据评分标准，本项不得分。

2.“三公”经费控制情况。指标分值1分，评价得分1分，得分率100%。

根据《2023年度广东省湛江经济技术开发区旅游局部门决算》（财政拨款“三公”经费支出决算表）和《2023年度广东省湛江经济技术开发区旅游局部门预算》，部门财政拨款安排“三公”7.78万元，全年预算3.61万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.61万元。“三公”经费实际支出数未超过预算安排的“三公”经费数，本项不扣分。

# 三、加减分项

加减分项主要考核加减分项1个方面，评价得分0分。

## （一）加减分项

本项指标主要考核工作表现加减分指标1个三级指标。评价得分0分。

1.工作表现加减分指标。评价得分0分。

2023年经开区旅游局履职过程中未有工作获得中央、省委、省政府和市委市政府表彰或在国务院大督查或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的情况，故本项指标得分为0分。

# 附件3:2023年经开区旅游局项目列表

| 序号 | 二级项目名称 | 项目类别 | 一级项目名称 | 预算数（元） | 决算数（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年湛江市开渔节硇洲分会场活动 | 特定目标类 | 宣传经费 |  | 60,000.00 |
| 2 | 2023年湛江市开渔节硇洲分会场活动 | 特定目标类 | 宣传经费 |  | 30,000.00 |
| 3 | 人员经费 | 其他运转类 | 综合类 | 130,000.00 | 125,662.04 |
| 4 | 乡镇（公社）老放映员放映年限补助金 | 特定目标类 | 乡镇（公社）老放映员放映年限补助金 | 70,000.00 | 65,520.00 |
| 5 | 原龙海天自来水厂劳动争议诉讼费用 | 特定目标类 | 原龙海天自来水厂劳动争议诉讼费用 | 440,000.00 | 144,832.00 |
| 6 | 公共图书馆购书补助经费 | 特定目标类 | 湛财科教[2022]88号-公共图书馆购书补助经费 |  | 199,250.00 |
| 7 | 东山街道龙头村委龙安村党建文化公园体育设施建设资金 | 特定目标类 | 湛财科教[2022]88号-公共文化/三馆建设奖补 |  | 138,430.02 |
| 8 | 文物保护工作资金 | 特定目标类 | 湛财科教[2022]88号-公共文化/三馆建设奖补 |  | 85,421.40 |
| 9 | 建设“红树林之城”主题文化活动工作经费 | 特定目标类 | 湛财科教[2022]88号-公共文化/三馆建设奖补 |  | 30,000.00 |
| 10 | 戏曲进乡村 | 特定目标类 | 湛财科教[2022]88号-戏曲进乡村 |  | 85,000.00 |
| 11 | 2023年不可移动文物保护资金 | 特定目标类 | 湛财科教[2022]88号-做好市县级不可移动革命文物的“四有”工作经费 |  | 25,060.00 |
| 12 | 2023年农村文体协管员补助资金 | 特定目标类 | 湛财科教[2023]14号-2023年农村文体协管员补助资金 |  | 51,520.00 |
| 13 | 2023年市级非遗传承人补助 | 特定目标类 | 湛财科教[2023]50号-市级非遗传承人补助 |  | 12,000.00 |
| 14 | 2023年市级农村公益电影放映补助资金 | 特定目标类 | 湛财科教〔2023〕79号-2023年市级农村公益电影放映工程专项资金 | 30,000.00 | 33,370.00 |
| 15 | 2022年度影院放映国产电影达标奖励 | 特定目标类 | 湛财科教[2023]76号-奖励2022年度影院放映国产影片达标项目-经开区 |  | 102,000.00 |
| 16 | 龙海天景区日常管理经费 | 特定目标类 | 专项业务工作方向 | 3,560,000.00 | 3,537,127.00 |
| 17 | 文化体育发展经费 | 特定目标类 | 文化体育发展经费 | 300,000.00 | 294,037.80 |
| 18 | 拨吴达盛同志一次性抚恤金及丧葬费 | 特定目标类 | 机关事业单位工作人员死亡一次性抚恤金 |  | 194,589.60 |
| 19 | 乡村振兴发展资金-拨付湛江市“锚定百千万争当排头兵”乡村振兴示范创建现场比学活动工作经费 | 特定目标类 | 乡村振兴发展资金 |  | 80,000.00 |
| 20 | 龙海天景区综合整治提升工程 | 特定目标类 | 湛财债[2023]6号-2023年1月新增专项债券转贷（经开区） |  | 30,000,000.00 |
| 21 | 东海岛龙海天景区综合整治提升工程 | 特定目标类 | 2023年5月新增专项债券转贷（经开区） |  | 20,000,000.00 |
| 22 | 社区运动会（2022中央体彩） | 特定目标类 | 湛财科教[2022]80号-社区运动会（2022中央体彩） |  | 12,000.00 |
| 23 | 2023年社区运动会专项资金 | 特定目标类 | 湛财科教[2023]20号-2023年社区运动会-中央体彩 |  | 25,000.00 |
| 24 | 体育器材采购安装项目经费 | 特定目标类 | 体育器材采购安装费用 | 23,000.00 | 22,300.00 |
| 25 | 参加第九届世界传统武术锦标赛比赛经费 | 特定目标类 | 体育彩票公益金支出 |  | 60,000.00 |
| 26 | 全民健身广场舞大赛活动经费 | 特定目标类 | 体育彩票公益金支出 |  | 19,900.00 |
| 合计 |  |  |  | 4,553,000.00 | 55,433,019.86 |

# 附件4：部门整体支出核心绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计划指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 区“戏曲进乡村”演出活动场次 | 17场 |
|  |  | 区2023年社区运动会场次 | 5场 |
|  |  | 人均藏书量 | 1册 |
|  |  | 文旅推介工作完成率 | 100% |
|  |  | 国产电影达标奖励发放率 | 100% |
|  |  | 招商引资年度任务完成率 | 100% |
|  |  | 农村电影公益放映场次 | 420场 |
|  |  | 年度项目完工率 | 90% |
|  | 质量指标 | 安全隐患整改率 | 100% |
|  |  | 老放映员补助金发放准确率 | 100% |
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 100% |
|  |  | 图书资源到位及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 读者图书阅读次数 | 较往年提升 |
|  |  | 接待游客人数 | 30万人次 |
|  |  | 安全事故发生次数 | 0次 |
|  |  | 提升公共文化服务水平 | 有效提升 |
|  |  | 文物保有率 | 100% |
|  |  | 提升旅游形象影响力 | 有效提升 |
|  |  | 提高体育竞技水平 | 有效提高 |
|  | 生态效益指标 | 生态环境负面影响事件发生次数 | 0次 |
|  | 经济效益指标 | 旅游收入提升 | 有效提升 |
|  | 可持续影响指标 | 旅游资源开发运营机制可持续性 | 可持续性强 |
|  | 服务对象满意度指标 | 市民游客满意度 | ≧90% |

[?] 评价结果分为四个等级:优[90分～100分)，良[80分～90分)，中[60分～80分)，差(60分以下)