湛江经济技术开发区东简街道办事处

2023-2025年度高位池排污管道建设项目

绩效评价报告

项目委托单位：湛江经济技术开发区财政国资局
项目评价机构（公章）：广州有可为管理咨询有限公司
项目评价年度：2023—2025年

评价报告日期：2025年12月23日

目 录

- 1 -一、基本情况


- 1 -（一）项目概况


- 9 -（二）资金安排及使用情况


- 12 -（三）绩效目标


- 12 -二、评价工作开展情况


- 12 -（一）评价对象及范围


- 12 -（二）评价指标体系和标准


- 13 -（三）评价方法


- 14 -三、综合评价结论


- 15 -四、主要经验


- 17 -五、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析


- 17 -（一）实施进度较计划滞后，后续管护存在难题


- 18 -（二）项目管理存在不足，实施材料要素不够完善


- 20 -（三）整体资金支出率偏低，支出用途与申请存在出入


- 21 -六、改进意见


- 21 -（一）加强项目进度管理，优化尾水排放设施管护机制


- 22 -（二）加大项目管理力度，保障资料准确性及完整性


- 23 -（三）提高预算编制准确性，按实报备资金计划用途


- 23 -七、附件


- 24 -附件1：项目支出绩效评价指标评分表


- 36 -附件2：绩效评价指标分析


- 46 -附件3：满意度调查结果





一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

湛江是“中国对虾之都”，高位池养殖规模大且布局集中，高密度集约化养殖模式下，尾水直排现象普遍。养殖尾水中含有大量残饵、虾类排泄物、消毒药水及抗生素等，导致近岸海域富营养化，东海岛、南三岛、吴阳等旅游海岸带出现沙滩黑化、海水“黑臭”等问题，甚至造成周边地下水源咸化，严重破坏海洋生态和人居环境。2023年4月20日，为落实市委第五巡察组2022年8月23日至10月31日对湛江市生态环境领域乡村振兴资金使用情况专项巡察反馈的东南码头至东海岛旅游度假区路段高位池养殖尾水横流问题，根据《湛江市高位池水产养殖专项整治方案》《关于印发<湛江经开区近岸海域污染整治实施方案>的通知》精神，湛江经济开发区决定在东简街道东南码头及东海岛旅游度假区路段开展高位池水产养殖尾水排放专项整治工作，推动该区域水产养殖业转型升级。

因东简街道35个高位养殖池集中排污口均未经环保处理直接排放入大海，污染所经沙滩和海水，为解决高位养殖池污水直排污染沙滩和海水的问题，2023年5月18日湛江经济技术开发区东简街道办事处（以下简称“东简街道办”）向湛江经济技术开发区财政国资局（以下简称“区财政国资局”）提交资金申请函，拟对其中的26个高位养殖池排污口按照三级过滤池做法进行环保建设（另外9个由东海国营林场负责建设），建设26个三级环保过滤池约需260万元，请区财政国资局支持解决100万元建设经费，另外160万元经费由东简街道办自筹。对此区财政国资局建议在乡村振兴发展资金中统筹安排100万元以外，另外的160万元实行多渠道筹措资金，按照“谁污染、谁治理”的原则，督促养殖户等相关责任主体承担治理与修复的主体责任，让相关责任主体承担相应的治理费用。
2023年建设的高位池养殖尾水排污口因成本限制均采用塑胶管道作为排污管道，因湛江多台风气候特征且高位池养殖尾水处理设施建设位置均较靠近海滩，受到台风破坏及潮水拍打影响较大，导致尾水排放处理设施存在不同程度的损坏，污水处理效果差，2024年7月29日，东简街道办向湛江经济技术开发区管理委员会（以下简称“区管委会”）提交财政支持申请文件，申请财政资金280万元用以解决排查出的第一批十个高位池养殖尾水处理设施水泥排污管道建设费用。2024年8月21日，区财政国资局向区管委会提交关于东简街道办财政支持申请的复函，建议在“百千万工程（乡村振兴）”中调剂解决100万元，剩余部分建议由东简街道办按照“谁污染、谁治理”的原则，发动养殖户等相关责任主体承担治理与修复的主体责任并承担相应的治理费用。

2.实施依据

（1）绩效管理相关文件依据

①《中华人民共和国预算法》（2022年修订）；

②《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

③《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

④《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）；

⑤《中共湛江市委全面深化改革委员会关于印发<湛江市全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（湛改委发〔2020〕1号）；

（2）项目相关文件依据

①《中共中央 国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）；

②《中共广东省委、广东省人民政府关于加快我省水利改革发展的决定》（粤发〔2011〕9号）；
③《广东省人民政府办公厅印发广东省村村通自来水工程建设方案的通知》（粤府办〔2011〕62号）；

④《湛江经济技术开发区党政办公室关于印发<湛江经开区东简街道东南码头及东海岛旅游度假区龙海天片区高位池水产养殖专项整治工作方案>的通知》（湛开办函〔2023〕18号）；

⑤《东简街道高位池水产养殖尾水治理设施整改方案》；

⑥《关于印发湛江经济技术开发区东简街道高位池养殖尾水排放专项整改工作方案的通知》；

⑦《东简街道办高位池养殖排污处理设施财政补助“以奖代补”分配实施方案》；
⑧与本次评价工作相关的法律法规、规章、制度、项目资料等。

3.主要内容及实施情况

高位池排污管道建设项目的项目实施单位为东简街道办。项目主要内容为2023—2025年，东简街道办通过摸底排查、村委动员等方式，开展关停不符合建设标准的尾水处理设施、推进合同到期的养殖池退塘还林、建设及修复高位池尾水处理设施及排污管道、因地制宜合并建设尾水处理设施等工作。2023年东简街道需对市委第五巡查组反馈的东南码头至东海岛旅游度假区35个高位养殖池污水均未经环保处理直接排放入大海问题进行处理，截至2023年底，东简街道完成尾水处理设施建设和修复，以及排污管道建设相关工作，其中35个高位池尾水处理设施建设任务中，已完工32个，协调筹建2个，拟关闭1个；除此之外，东海林场1-5号高位池尾水处理设施已完工，合计37个。根据《关于支持解决东简街道高位池排污管道建设费用的请示》（湛开东简〔2024〕102号），该年度计划完成排查出的第一批十个高位池养殖尾水处理设施水泥排污管道建设工作，截至2024年底，实际完成46个水泥排放口建设并设置在低潮线以下。2025年由东简街道结合年度工作安排及实际情况开展相关工作，截至2025年6月25日
，东简街道在建好排放口的基础上推进三级池建设，完成辖区内43个三级池建设工作。此外，为了加强养殖尾水处理净化池的防溺水安全警示，2023年、2024年东简街道办共计制作了120个东简街道高位池养殖尾水处理净化池双面警示牌及50个水产养殖尾水处理设施责任包干公示牌。
2022年8月23日至10月31日，市委第五巡察组对湛江市生态环境领域乡村振兴资金使用情况专项巡察反馈东南码头至东海岛旅游度假区路段存在高位池养殖尾水横流问题。

2023年3月20日，东简街道办事处制定了高位池水产养殖尾水治理设施整改方案，计划在2023年5月底前完成东南码头至东海岛旅游度假区路段27个排污点尾水处理设施的修复及建设工作。

2023年4月20日，湛江经济开发区决定在东简街道东南码头及东海岛旅游度假区路段开展高位池水产养殖尾水排放专项整治工作以推动该区域水产养殖业转型升级，为确保整治工作到位，取得成效，特制定《湛江经济技术开发区党政办公室关于印发<湛江经开区东简街道东南码头及东海岛旅游度假区龙海天片区高位池水产养殖专项整治工作方案>的通知》（湛开办函〔2023〕18号）。

2023年5月24日，区党委副书记主持召开东简街道东南码头至东海岛旅游度假区路段黑臭水体横流问题暨全区高位池尾水治理工作会议，会议明确提出在2023年6月底前完成高位池养殖尾水处理设施修复和建设，以及尾水排放管道建设。此外，会议明确了各责任主体具体职责，其中各镇（街道）政府（办事处）负责统筹组织高位池养殖尾水处理设施调查、信息登记、建设方案制定、建设和修复尾水处理设施等工作。

2023年7月13日，湛江经开区2023年第十二次党委（扩大）会议明确提出，区农业局牵头各镇街，全面做好高位池排查治理工作，根据需要成立联合执法组联合督办，该关停的关停，该整改的整改；区财政国资局2023年7月14日前将相关费用全部拨付到位。

2023年7月14日，东简街道办事处成立高位池尾水整治设施建设工程质量验收小组，以保证高位池尾水处理设施建设质量。

2023年7月28日，东简街道党工委会议决议从区管委会拨给东简街道的100万元高位池整治经费中下拨20万元给东简林场，经会议研究，决定通过《东简街道办高位池养殖排污处理设施财政补助“以奖代补”分配实施方案》，以“以奖代补”方式进行统一分配管理。奖补对象为东简街道东南码头至龙海天旅游度假区沿海岸已排查的35个排污口，资金来源为区财政高位池排污处理设施建设专项补助资金，奖励补助标准为单个排污口原则奖励补助3万元整（建造成本较高的排污口可适当调整，最终视实际建设情况由街道主要领导及验收工作小组协商而定）。

2023年7月11日，东简街道高位池尾水整治设施建设工程质量验收小组对龙海天北苑度假村入海口等7个集中排污口尾水处理设施建设工程进行验收；2023年9月1日，高位池尾水整治设施建设工程质量验收小组对北寮村3号入海排污口等5个集中排污口尾水处理设施建设工程进行验收，整体验收质量评价均为合格，并根据验收结果进行奖补。具体奖补及建设信息如下：

表1-1 2023年奖补高位池排污管道建设信息统计表
	序号
	位置
	开工时间
	竣工时间
	验收时间
	2023年奖补金额（万元）

	1
	龙海天北苑度假村入海口
	2023.4.15
	2023.5.17
	2023.7.11
	3

	2
	龙水湾入海排污口
	2023.6.12
	2023.6.28
	2023.7.11
	4

	3
	东海林场后塘北边入海排污口
	2023.4.20
	2023.5.17
	2023.7.11
	1

	4
	东海林场后塘入海排污口
	2023.4.11
	2023.5.16
	2023.7.11
	3

	5
	恒兴公司新村1号入海排污口
	2023.7.29
	2023.8.26
	2023.9.1
	3

	6
	新村1号入海排污口
	2023.6.7
	2023.6.17
	2023.7.11
	3

	7
	新村2号入海排污口
	2023.6.7
	2023.6.20
	2023.7.11
	1

	8
	东海林场龙秋2号入海排污口
	2023.4.3
	2023.5.18
	2023.7.11
	4

	9
	北寮村3号入海排污口
	2023.7.20
	2023.7.26
	2023.9.1
	3

	10
	北寮村4号入海排污口
	2023.5.19
	2023.7.26
	2023.9.1
	4

	11
	北寮村6号入海排污口
	2023.6.6
	2023.7.26
	2023.9.1
	3

	12
	南寮、后湖入海共用排污口
	2023.8.2
	2023.8.18
	2023.9.1
	4

	合计
	36


2023年9月，东简街道办与广东七湛装饰工程有限公司签订《东简街道溺水双面警示牌宣传广告制作合同书》，约定乙方在2023年9月25日至2023年9月29日期间完成70个东简街道尾水处理净化池双面警示牌宣传广告制作及安装。

截至2023年12月31日，根据《湛江经开区东简街道高位池水产养殖尾水处理设施建设统计表》《湛江经济技术开发区环境保护局2023年法治政府建设年度报告》，市委第五巡查组反馈的东南码头至东海岛旅游度假区35个高位池尾水处理设施建设已完工32个，协调筹建2个，拟关闭1个；除此之外，东海林场1-5号高位池尾水处理设施已完工，设施处于正常运行状态。
2024年7月29日，东简街道办向区管委会提交资金申请文件《关于支持解决东简街道高位池排污管道建设费用的请示》（湛开东简〔2024〕102号），2023年建设的35个高位池养殖尾水排污口受成本限制均采用塑胶管道作为排污管道，因湛江多台风气候特征且高位池养殖尾水处理设施建设位置均较靠近海滩，受到台风破坏及潮水拍打影响较大，导致尾水排放处理设施存在不同程度的损坏，污水处理效果差，排放标准不达标，故请区管委会给予财政支持，解决以上排查出的第一批十个高位池养殖尾水处理设施水泥排污管道建设费用共计280万元。

2024年8月12日，湛江经开区高位池养殖尾水及海漂垃圾治理工作推进会明确要求，东简街道办需于2024年9月底前完成10个高位池养殖尾水排放最低潮位水泥管道建设。由东简街道向区管委会申请建设资金，区农业局要做好业务指导，区财政国资局做好资金保障工作。

2024年8月13日，湛江经济技术开发区党政办公室发布《湛江经济技术开发区高位池养殖尾水排放及海漂垃圾专项整治工作方案》，提出在全区范围内有效开展高位池养殖尾水排放和海漂垃圾清理工作，明确要求根据《湛江市高位池水产养殖尾水治理技术指引（试行）》《广东省水产养殖尾水排放标准》的有关规范高位池养殖尾水整治工作：按照分批分片，先易后难，分步实施的原则，优先推进龙海天北面至东南码头片区高位池养殖尾水排放治理工作，2024年9月底前由东简街道办实施完成10个高位池养殖尾水排放最低潮位水泥管道建设。

2024年8月21日，区财政国资局向区管委会提交复函《对区东简街道办<关于支持解决东简街道高位池排污管道建设费用的请示>的答复意见》（湛开财〔2024〕510号），建议在“百千万工程（乡村振兴）”中调剂解决100万元，剩余资金由东简街道办按照“谁污染、谁治理”的原则，由东简街道通过发动养殖户等相关责任主体承担治理与修复的主体责任并承担相应的治理费用。

2024年8月23日，区管委会副主任、区农业局局长、东简街道党工委书记及单位工作人员在东海大厦召开东简片区高位池养殖尾水排放联合执法整治推进会，周密部署，扎实开展高位池养殖尾水整治工作攻坚战。同日东简街道办组织东海林场、东简林场和所涉村委对高位养殖池进行重新核查，摸清底数（包括所有养殖池的地理位置，面积，责任人及对应排污口的地理位置、坐标、责任人或责任单位、排放业主及联系电话，养殖尾水排放现状等情况），同时摸清尾水排放设施建设运维底数，建立工作台账，列出责任清单。
2024年9月3日上午及2024年9月14日，在区管委会牵头下，东简街道办联合区农业局、环保局等区直相关职能组织开展执法整治行动，对合同到期的养殖池进行清理，两次联合执法整治共清理34口养殖池，清理面积约180多亩。
2024年10月23日，东简街道办组织召开高位池养殖尾水整治推进工作专题会议，对东简辖区高位池养殖尾水整治工作进行再研究再部署，会议传达了中央、省、市、区有关高位池尾水整治相关政策规定及整治要求，通报东简街道高位池养殖尾水排放存在的问题。

截至2024年12月31日，东简街道完成46个高位池尾水水泥排污管道建设并设置在低潮线以下，其中：东海林场8个；东简林场5个；自然村33个。

2025年东简街道在建好排放口的基础上推进三级池建设，通过实际考量后，因地制宜、科学谋划建设三级池，采取在地势较高处建设三级池及合理腾退已有高位池建设三级池相结合，同时将可以合并建设三级池的排放口进行合并建设。截至2025年6月25日，东简街道辖区内43个三级池建设完毕。

（二）资金安排及使用情况

根据《财政授权额度到账通知单》，2023—2025年本项目安排财政资金合计200万元，实际到位200万元，资金到位率为100%。具体项目预算额度到账及年终追减明细如下：

表1-2 项目预算额度到账及年终指标追减明细表
	序号
	时间
	额度到账或追减类型
	金额（万元）

	1
	2023.07.05
	额度到账
	60

	2
	2023.07.14
	额度到账
	40

	3
	2023.12.04
	年终指标追减
	42.69

	4
	2024.04.08
	额度到账
	42.69

	5
	2025.02.07
	额度到账
	100

	合计
	200


截至2025年11月30日，本项目实际支出126.28万元，资金支出率为63.14%。本项目资金主要作为东简街道高位池尾水整治工作经费，用于支付排污口尾水排放管道铺设费用、高位池养殖排污处理设施建设专项奖补资金、养殖池尾水净化处理池防溺水警示牌及包干责任牌制作费用、村委高位池养殖尾水排放整治工作经费等费用。具体各年度资金支出统计表及具体明细表如下：

表1-3 2023—2025年项目资金支出统计表
	序号
	时间
	支出金额（万元）
	支出用途

	1
	截至2023年12月31日
	57.31
	林场整治白沙岭总虾池尾水排放三级沉淀池工程费、高位池养殖排污处理设施财政补助“以奖代补”资金、养殖池尾水净化处理池防溺水警示牌费用

	2
	截至2024年12月31日
	37.80
	养殖尾水整治费用、排污口尾水排放管道铺设费用、养殖场海边沙井修复补偿费用、机械费用、违建虾池整治费用、排污池周边垃圾费用

	3
	截至2025年11月30日
	31.17
	广告、包干责任牌及警示牌制作费用、村委高位池养殖尾水排放整治工作经费、排污管沿路整治工程补助款、尾水设施（三级过滤池）维修费、龙秋2号高位池养殖尾水排放处理设施项目进度款

	合计
	126.28
	支出率：63.14%


表1-4 2023年项目资金支出明细表
	序号
	支出明细
	金额（万元）
	时间
	收款方

	1
	林场整治白沙岭总虾池尾水排放三级沉淀池工程费用
	20
	2023年8月3日
	湛江市东海岛东简镇林场

	2
	高位池养殖排污处理设施财政补助“以奖代补”资金
	1
	2023年8月4日
	吴悦扬

	3
	
	3
	2023年8月4日
	唐怀颂

	4
	
	4
	2023年8月4日
	吴培广

	5
	
	3
	2023年8月4日
	叶朝雄

	6
	
	4
	2023年8月4日
	陈养贵

	7
	
	3
	2023年8月4日
	吴达友

	8
	
	1
	2023年8月10日
	叶春生

	9
	养殖池尾水净化处理池防溺水警示牌费用
	1.31
	2023年12月28日
	广东七湛装饰工程有限公司

	10
	高位池养殖排污处理设施建设专项奖补资金
	17
	2023年12月27日
	湛江经济技术开发区东简街道办事处代发工资户

	合计
	57.31
	
	


表1-5 2024年项目资金支出明细表
	序号
	支出明细
	金额（万元）
	时间
	收款方

	1
	龙海天北苑养殖尾水整治费用
	9.42
	2024年7月30日
	唐怀盈

	2
	后湖养殖尾水整治费用
	0.18
	2024年5月14日
	吴裕端

	3
	龙秋2号高位池尾水整治费
	2.33
	2024年7月29日
	唐怀盈

	4
	后湖海滩高位池尾水整治费用
	0.15
	2024年4月24日
	陈兆家

	5
	龙秋2号排污口尾水排放管道铺设费用
	10
	2024年4月24日
	叶进邱

	6
	叶海平养殖场海边沙井修复补偿费用
	5
	2024年4月24日
	叶海平

	7
	支付高位养殖尾水排放联合执法机械费用
	5.05
	2024年11月28日
	湛江锦泉建筑工程有限公司

	8
	支付北苑一号三级排污池修复及排污回填租赁机械费用
	0.95
	2024年5月15日
	广东富美物业管理有限公司

	9
	支付2023年5月23日北港叶胜发违建虾池强力整治费用
	0.25
	2024年5月15日
	

	10
	拨付清理龙秋2号排污池周边垃圾费用
	1.93
	2024年11月1日
	

	11
	支付清理北苑1号三级池和龙秋2号排污池周边垃圾费用
	2.54
	2024年11月19日
	

	合计
	37.80
	
	


表1-6 截至2025年11月30日项目资金支出明细表
	序号
	支出明细
	金额
	时间
	收款方

	1
	支付高位池养殖尾水排放整治展板、横幅、架子等费用
	1.43
	2025年2月25日
	财政公务卡结算账户

	2
	支付街道高位池广告制作的费用
	1.20
	2025年11月19日
	财政公务卡结算账户

	3
	支付高位池水产养殖尾水处理设施责任包干公示牌、防溺水公示牌制作安装费用
	2.70
	2025年3月26日
	广东七湛装饰工程有限公司

	4
	拨付东南村委会高位池养殖尾水排放整治工作经费
	15
	2025年5月20日
	湛江经济技术开发区东简街道东南村民委员会

	5
	拨付蔚葎村委会高位池整治工作经费
	5
	2025年7月4日
	湛江经济技术开发区东简街道蔚葎村民委员会

	6
	支付龙秋2号排污沿路整治工程补助款
	0.50
	2025年8月27日
	湛江市东海岛兴顺虾苗场

	7
	支付北苑1号高位池尾水设施（三级过滤池）维修费
	5.34
	2025年8月29日
	吴达友

	合计
	31.17
	
	


（三）绩效目标

由于本项目属于年中临时新增项目，资金由乡村振兴资金中调剂使用，未单独设置项目绩效目标及指标，故评价小组结合政策文件、项目建设内容、项目预期实施效益等信息设置项目绩效目标，具体为：通过开展东简街道高位池排污管道建设项目，督促养殖户建设及修复高位池尾水处理设施及建设排污管道，完成高位池尾水整治工作，实现尾水集中收集、达标处理和规范排放，保护近岸海域生态环境，促进水产养殖业绿色可持续发展。
二、评价工作开展情况

（一）评价对象及范围

本次财政支出绩效评价的对象为“高位池排污管道建设项目”预算资金200万元。评价时间范围为2023年1月1日至2025年11月30日。

（二）评价指标体系和标准

1.评价指标体系

按照预算绩效管理的相关文件的有关要求，评价小组结合项目资金支出特点及资金使用的具体方向，形成本次项目评价指标体系，指标体系包含3个一级指标、10个二级指标、12个三级指标。重点突出对产出及效果指标的设计，确保符合项目属性，并明确评价指标说明以及评分标准，从而形成完善的绩效评价指标体系（详见附件1）。

绩效评价结果采用评分与等级相结合的方式，评价结果分为优、良、中、低、差五个等级，得分≥90为“优”，90>得分≥80为“良”，80>得分≥70为“中”，70>得分≥60为“低”，低于60分为“差”。
2.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他标准。

（三）评价方法

本次评价主要采用案卷研究法、专家评审法、现场评价法、预定目标与实施效果的比较法等。

1.案卷研究法。是指通过对已有案卷资料的研究分析，找出项目实施的重点，并形成预判，为整个评价工作打下基础。案卷研究的对象主要有：一是其他同类项目资料，二是与本项目相关的政策文件，三是单位提交的2023-2025年度相关佐证材料。

2.现场评价法。现场评价工作组与项目实施的相关单位，包括自评单位、项目实施单位等进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，对项目进行核实。

3.预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成（包含全部完成和部分完成），哪些没有完成，从而评价财政支出绩效情况。

三、综合评价结论

“高位池排污管道建设项目”资金按进度支出，绩效产出表现较好，但存在以下问题：一是高位池尾水排污管道建设进度均较计划滞后，项目后续管护存在难题；二是项目管理存在不足，存在合同签订时间较施工时间滞后、项目报价时间较施工时间滞后、同一文件内的验收时间不一致、实施材料要素不够完善等问题；三是整体资金支出率偏低，实际支出用途与资金申请文件计划用途存在出入。根据绩效评价指标体系及评分标准，本项目绩效评价得分为84.58分，评定等级为“良”，总体得分情况见表3-1，具体评分依据、评价指标分析见附件1和附件2。

表3-1 评价综合得分表
	一级指标
	二级指标
	指标分值
	评价得分
	得分率

	过程
	资金管理
	12
	7.58
	63.17%

	
	事项管理
	8
	8
	100.00%

	产出
	数量指标
	15
	14
	93.33%

	
	质量指标
	9
	9
	100.00%

	
	时效指标
	9
	6
	66.67%

	
	成本指标
	7
	7
	100.00%

	效益
	社会效益指标
	8
	6
	75.00%

	
	生态效益指标
	16
	14
	87.50%

	
	可持续影响指标
	9
	6
	66.67%

	
	满意度指标
	7
	7
	100.00%

	合计
	100
	84.58
	84.58%


四、主要经验

2023年，东简街道通过审查调研高位池尾水整治进度及下一步整治计划制定、不定期现场巡查高位池尾水整治修复情况、处理尾水整治纠纷等工作，确保养殖尾水治理工作的科学性及设施修复及时高效，实现东南码头至东海岛旅游度假区35个高位池尾水处理设施建设已完工32个，协调筹建2个，拟关闭1个；除此之外，东海林场1-5号高位池尾水处理设施已完工，设施处于正常运行状态。2024年—2025年6月底，在关停不符合建设标准的尾水处理设施、推进合同到期的养殖池退塘还林、因地制宜合并建设尾水处理设施等组合拳下，东简街道完成辖区内43个尾水处理设施建设，实现尾水处理设施建设全覆盖。通过建设及修复高位池污水管道及尾水处理设施，完成高位池尾水整治工作，改善高位养殖池污水直排污染沙滩和海水问题。根据满意度调查问卷结果，100%填报问卷的东简街道居民认为项目实施后沙滩污水横流问题得到有效改善。项目创新采用“管道集中排放+尾水处理+网格化管护”的模式，确保设施稳定运行，为其他地区解决高位池养殖污染问题提供了可借鉴的经验，也强化了养殖户和群众的环保意识，推动形成“谁污染谁负责”的良好治理氛围。项目主要实施经验如下：

1.定期召开整治工作会议。东简街道党政主要领导带领班子成员、各办工作人员以及村委会、自然村干部、林场工作人员落实具体整治工作任务，定期召开整治工作会议和复盘会议，分析并解决问题，主动对接上级部门反馈的问题以及自身查找的问题，第一时间组织责任部门和人员落实整改，践行群众路线，通过靠前监督指导和深入一线推动，有效推动整治工作开展。

2.渐进式推进高位池尾水整治。东简街道高位池尾水整治根据实际情况采取“谁受益，谁负责”的原则，通过会议、现场动员及个别工作等多种形式向养殖户筹集资金，由于建设尾水处理设施包括排污管道和三级池建设，所需资金较多，故采取渐进式分部开展建设的方式，在先修复完善所有排污口排污管道的基础上继续修建剩余的三级处理池，逐步推进东简街道高位池尾水整治工作。
3.推行整治网格化。东简街道办成立工作专班，秉持“谁污染、谁整治”原则，制定《东简街道高位池水产养殖尾水处理设施核查整治挂点包干表》，在底数清晰、情况明确的基础上，构建7名街道挂点领导、52名街道包干干部、19名村委会责任干部、14名自然村责任干部的网格体系，将整治工作纳入网格化管理，进一步明确工作职责，层层压实整治主体责任。以三级网格化管理制度为依托，街道党政领导班子成员深入动员，街道挂点包干干部、村委会及自然村责任干部全面动员养殖户参与整治，筹集整治工作资金，确保每个排放口都有专人负责巡查、整治进度有人对接、发现问题有人组织修复、情况反馈有人处理，形成整治工作的合力。此外，在高位池尾水处理设施处制作高位池水产养殖尾水处理设施责任包干公示牌，便于明确责任，避免出现问题时推诿扯皮，同时还可发挥倒逼责任人主动履行设施巡检职责等作用。

4.落实“退养还林”联合执法整治。在区管委会牵头下，2024年东简街道办联合区农业局、环保局等区直相关职能组织开展执法整治行动，对合同到期的养殖池进行清理，两次联合执法整治共清理34口养殖池，清理面积约180多亩；2025年东简街道对龙水湾2号排放口属于东海林场的两户合同到期的养殖户进行清退，涉及虾塘10口，总面积27亩，通过推进联合执法整治行动，坚决取缔排放不达标、尾水净化设施不配套的养殖池，促使东简养殖业运行更加规范有序。
五、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）实施进度较计划滞后，后续管护存在难题
一是高位池尾水排污管道建设进度均较计划滞后。根据《关于市委第五巡察组反馈东南码头至东海岛旅游度假区路段黑臭水体横流问题整治暨全区高位池尾水治理工作推进会议纪要》（纪要〔2023〕11号），东简街道东南码头至东海岛旅游度假区路段黑臭水体横流问题暨全区高位池尾水治理工作会议明确提出，在2023年6月底前完成高位池养殖尾水处理设施修复和建设，以及尾水排放管道建设。实际上龙海天北苑度假村入海口等高位池尾水处理设施修复及排污管道建设已于2023年5月及时完工，但仍有部分入海排污口的高位池尾水处理设施建设和修复，以及排污管道建设工作于2023年7月才开工，未能按计划及时完成。《湛江经济技术开发区高位池养殖尾水排放及海漂垃圾专项整治工作方案》明确提出，2024年9月底前由东简街道办实施完成10个高位池养殖尾水排放最低潮位水泥管道建设。但实际上该项工作于10月中下旬才正式启动，未能按预期及时开展及完成。

二是项目后续管护存在难题。为保障所建设的高位池尾水排放管道正常运行，东简街道建立了“一池一牌、一池一档”，落实管长责任制。但在实际管护过程中尚存在以下难题：一方面是后期管护资金保障性不足，按照“谁污染、谁治理”的原则，由养殖主体自主修建的高位池养殖尾水处理设施，养殖主体需承担管护运营责任，但尾水排放管道易受到近岸涌浪、台风、季风等大自然恶劣气候影响，时常需要修复或重建，后期运维保障存在较大资金缺口，养殖户持续筹集建设资金的难度较高，管护资金来源缺乏稳定性与持续性，难以支撑长期运维需求。另一方面是尾水排放管道维护难度大且难以及时修复，部分养殖户积极性较低，不主动筹集资金建设完善尾水排放设施，导致部分尾水排放管道损坏后未能及时得到修复，如受2025年10月“麦德姆”台风影响损坏的尾水排放设施，截至2025年12月中旬尚有大部分未能得以修复。此外，由于尾水排放管道埋放至低潮位，容易受到恶劣气候引发的大风、大浪、海潮、涌浪冲击，导致尾水排放管道容易损坏，维护难度大。
（二）项目管理存在不足，实施材料要素不够完善
通过核查项目整体实施材料发现，项目过程实施不够规范，管理力度需加大，存在合同签订时间较施工时间滞后、项目报价时间较施工时间滞后、同一文件内的验收时间不一致、合同或验收报告要素不够完整等情况，具体如下：
一是合同签订时间较施工时间滞后。根据《龙海天北苑入海排污口填埋式排水管道安装工程合同》，该合同签订时间为2024年7月8日，但合同内协定施工时间为2024年7月6日至2024年7月8日，存在合同倒签风险。
二是项目报价时间较施工时间滞后。东简街道高位池水产养殖尾水处理设施责任包干公示牌、防溺水制作安装项目的合同及验收报告均明确项目工期为2024年11月5日至2024年11月13日，但《东简街道高位池水产养殖尾水处理设施责任包干公示牌、防溺水公示牌制作安装报价表》显示供应商报价时间为2024年11月13日，存在采购流程不规范风险。

三是同一文件内的验收时间不一致。根据2023年《高位池尾水整治竣工验收报告表》，该验收报告中存在两个不一致的验收时间，分别为2023年7月11日、2023年8月3日，说明项目材料数据准确性不足，档案管理需加强。
四是合同或验收报告要素不够完整。评价小组核查发现，《龙海天涛声南路西侧养殖池劳务承包合同书》《东简街道溺水双面警示牌宣传广告制作合同书》《东简街道高位池水产养殖尾水处理设施责任包干公示牌、防溺水制作安装合同书》等合同缺少签订日期；《东简街道溺水双面警示牌宣传广告制作合同书》《东简街道高位池水产养殖尾水处理设施责任包干公示牌、防溺水制作安装合同书》的验收单缺少验收日期，且验收报告较为简单，没有明确实际制作警示牌规格、数量。
（三）整体资金支出率偏低，支出用途与申请存在出入
2023—2025年本项目安排预算资金200万元，通过核查项目资金支出进度及支出用途发现，存在资金支出率偏低、实际支出用途与资金申请文件计划用途存在出入等情况，具体如下：
一是项目资金支出率偏低。2023—2025年本项目实际安排预算资金200万元，截至2025年11月30日，实际支出126.28万元，支出率为63.14%，整体支出率偏低。按年度来看，2025年实际下达预算资金100万元，截至2025年11月30日，资金支出31.17万元，结余68.83万元，支出率为31.17%。资金支出率偏低主要原因为：一方面是2025年9月项目单位向财政部门提交申请下拨东南村委会40万元，但该笔费用未获批，影响资金支出进度；另一方面是项目单位积极发动养殖户自筹资金建设和修复，切实节约财政资金。

二是实际支出用途与资金申请文件计划用途存在出入。根据《关于支持解决东简街道高位养殖池尾水排放设施建设经费的函》（湛开简函〔2023〕43号）、《关于支持解决东简街道高位池排污管道建设费用的请示》（湛开东简〔2024〕102号）等资金申请文件，2023年东简街道办申请项目资金100万元主要用于建设26个三级环保过滤池，2024年申请项目资金100万元建设第一批十个高位池养殖尾水处理设施水泥排污管道，实际上项目资金主要作为高位池尾水整治工作经费（具体资金支出明细详见一、（二）资金安排及使用情况），未能按资金申请文件要求用于建设26个三级环保过滤池及第一批十个高位池养殖尾水处理设施水泥排污管道。对此东简街道办解释为，基于节约财政资金的基础上，按照“谁污染、谁治理”的原则，由养殖户承担整体高位池尾水处理设施及排污管道修复及建设费用，故本项目资金主要作为东简街道高位池尾水整治工作经费，用于制作养殖池尾水净化处理池防溺水警示牌、养殖尾水整治费用、高位养殖尾水排放联合执法机械费用等方面。此外，由于建设26个三级环保过滤池整体费用过高，2023年无法开展该项工作，因此主要通过高位池养殖排污处理设施财政补助“以奖代补”形式激励养殖户建设及修复高位池尾水处理设施及排污管道。
六、改进意见

（一）加强项目进度管理，优化尾水排放设施管护机制
一是加强项目建设进度管理。东简街道办联合相关责任主体全面排查施工过程中可能存在的地质条件复杂、群众协调难度大、交叉施工冲突等风险点，制定针对性应对预案，强化项目前期统筹规划，筑牢项目实施基础，为项目按时完成提供保障条件。此外，根据上级部门要求的项目完成时点，制定各入海排污口高位池尾水处理设施修复及建设、排污管道建设计划时间表，细化到每日任务内容，建立“周调度、月通报”机制，每周收集各入海排污口建设进度数据，对照计划节点分析滞后原因，对进度滞后的项目现场督办。针对滞后项目，倒排剩余点位的时间节点，确保逐步补齐进度差距。
二是优化高位池尾水排污设施管护机制。一方面是争取政策支持，拓宽资金渠道。建议东简街道办积极对接上级生态环境、农业农村、海洋渔业等部门，争取申请专项补贴，针对台风、涌浪等自然灾害导致的管道损坏，争取自然灾害应急修复资金；将尾水管道管护纳入乡村振兴、海洋生态保护等重点项目，申请上级配套资金。另一方面是完善激励约束机制，激发主动参与意识。设立“管护示范户”奖励，对积极缴纳建设及维修费、积极参与管道修复的养殖户，给予现金奖励或物资补贴，并在辖区内公示表彰。对拒不配合管道修复的养殖户，采取约谈警示、限期整改；对因自身原因导致管道损坏未及时修复，造成尾水泄漏污染环境的，联合相关部门依法追究其环保责任。
（二）加大项目管理力度，保障资料准确性及完整性
一方面是加大项目管理力度，规范开展项目采购工作。建议东简街道办加强采购业务指导，规范招标采购管理，避免采购过程中出现的合法性和规范性风险，确保项目采购过程合法合理合规。同时，加强监督和审查机制，防止类似问题的再次发生。通过对负责采购、合同签订的人员业务培训，提高其对法规和相关采购管理制度的认识和理解，确保在后续采购工作中秉持严谨、规范态度，提高招标和合同签订过程的合规性和公正性。
另一方面是加强项目档案管理，保障资料准确性及完整性。项目材料是项目实施全过程的真实写照，反映项目实施的历史面貌，对日后经验参考、维护、改建扩建具有重要作用和重大意义。建议东简街道办在项目实施过程中对资料的形成积累和收集编制情况进行规范整理，制定档案管理制度，设置档案管理员，通过规范化、制度化资料编制和归档流程，提高资料准确性及完整性。此外，建议不定时抽查资料的完整性及准确性，尽早发现问题，及时解决问题。
（三）提高预算编制准确性，按实报备资金计划用途
一方面，项目申请阶段东简街道办可结合往年项目资金支出进度及当年度计划建设内容测算项目预期所需资金，同时加强与财政部门沟通，综合可安排财政资金金额及项目实施预期所需资金编制项目预算，提高预算编制的准确性。年中项目实施阶段若发现资金支出进度未达预期，及时动态调整项目预算额度，避免资金与执行脱节，提高资金整体支出进度。另一方面，为保障资金实际支出用途与资金申请用途相一致，建议东简街道办在申请项目资金时，根据往年实际工作内容并结合当年度重点计划工作安排，明确资金计划用途及预期完成工作量，保障财政资金与工作内容相匹配，同时避免“挂羊头卖狗肉”情况出现，规避审计问题风险。
七、附件

附件1：项目支出绩效评价指标评分表

附件2：绩效评价指标分析

附件3：满意度调查结果
附件1：项目支出绩效评价指标评分表
	评价指标
	评价年度预期值（年初设定的指标值）
	评价年度实现值（第三方核定的绩效指标完成情况）
	评分标准
	评分说明
	评价
得分

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	
	
	
	

	名称
	权重(%)
	名称
	权重(%)
	名称
	权重(%)
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	100
	
	100
	
	
	
	
	84.58

	过程
	20
	资金管理
	12
	资金支出率
	12
	
	
	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                                                      预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
以预算执行率*指标分值计算得分。
	截至2025年11月30日，本项目资金实际到位200万元，实际支出126.28万元，资金支出率为63.14%，资金主要用于支付养殖尾水整治费用、排污口尾水排放管道铺设费用、养殖场海边沙井修复补偿费用、高位池养殖排污处理设施财政补助“以奖代补”资金、养殖池尾水净化处理池防溺水警示牌费用、村委高位池养殖尾水排放整治工作经费等费用。根据评分标准，本项指标得分=12*63.14%=7.58分。
	7.58

	
	
	事项管理
	8
	监管有效性
	8
	
	
	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。
	根据《东简街道养殖尾水设施建设修复工作台账》《东简街道养殖尾水排放联合执法整治工作台账》《东简街道对违法占地建设高位池限期停养整治工作台账》《东简街道养殖尾水整治日常巡查动员工作台账》，东简街道将高位池水产养殖尾水整治工作纳入网格化管理，构建7名街道挂点领导、52名街道包干干部、19名村委会责任干部、14名自然村责任干部的网格体系，层层压实整治主体责任。以三级网格化管理制度为依托，街道挂点包干干部、村委会及自然村责任干部全面动员养殖户参与整治，东简街道办不定期对各排污口所在行政村干部及养殖户进行养殖尾水整治纠纷协调及动员情况巡查监督，对东简街道负责整治的排污口运行状态进行实地排查，现场巡查高位池尾水整治修复情况，确保设施修复及时高效，整体检查、监控工作已落实到位。本项指标不扣分。
	8

	产出
	40
	数量指标
	15
	高位池养殖尾水排放管道建设数
	8
	35个
	37个
	考核项目单位是否按计划完成已排查的35个高位池养殖尾水排放管道建设工作。
若实际建设数量≥计划值，则得满分；否则指标得分=实际建设数量/计划建设数量*100%*指标分值。
其他情况则酌情给分。
	根据《湛江经开区东简街道高位池水产养殖尾水处理设施建设统计表》《湛江经济技术开发区环境保护局2023年法治政府建设年度报告》，截至2023年年底，市委第五巡查组反馈的东南码头至东海岛旅游度假区35个高位池尾水处理设施建设已完工32个，协调筹建2个，拟关闭1个；除此之外，东海林场1-5号高位池尾水处理设施已完工，设施处于正常运行状态。整体高位池养殖尾水排放管道建设数量已达标，但由于计划建设清单中的35个点位未能全部建设完毕，因此本项指标酌情扣0.5分。
	7.5

	
	
	
	
	高位池养殖尾水排放最低潮位水泥管道建设数
	7
	10个
	46个
	考核项目实际建设高位池养殖尾水排放最低潮位水泥管道数量是否与计划一致。
若实际建设数量≥计划值，则得满分；否则指标得分=实际建设数量/计划建设数量*100%*指标分值。
其他情况则酌情给分。
	根据《关于支持解决东简街道高位池排污管道建设费用的请示》（湛开东简〔2024〕102号）《东简街道高位池养殖尾水排放整治推进情况报告》《（2024年）东简街道已建成排污口运行情况表》，2024年计划完成排查出的第一批10个高位池养殖尾水处理设施水泥排污管道，实际上完成46个养殖尾水排放最低潮位水泥管道建设，但2024年排查出的第一批10个点位中的下寮、井头共用入海排污口受2023年7月台风“泰利”影响，三级池及尾水排污设施已损坏，截至2024年年底尚在与养殖户协调建设中。由于高位池养殖尾水排放最低潮位水泥管道整体建设数已达标，但计划建设的第一批10个点位中尚有1个点位未能建设完毕，因此本项指标酌情扣0.5分。
	6.5

	
	
	质量指标
	9
	管道验收合格率
	9
	100%
	100%
	考核项目建设质量是否合格。
管道验收合格率=验收合格的尾水排放管道数/完成建设尾水排放管道数。
指标得分=管道验收合格率*指标分值。
其他根据实际情况酌情给分。
	由于高位池养殖尾水排放管道基本基本不由东简街道办负责建设，故无法掌握全部管道建设验收信息。根据东简街道办所提供的《东简街道高位池尾水整治竣工验收报告表》等验收报告，东简街道高位池尾水整治设施建设工程质量验收小组对2023年高位池养殖排污处理设施财政补助“以奖代补”的尾水排放管道建设项目进行验收，12个建设项目验收结果均为合格。本项指标不扣分。
	9

	
	
	时效指标
	9
	管道建设按期完成率
	9
	100%
	工期滞后
	考核项目单位是否按要求于2023年6月底完成高位池养殖尾水处理设施修复和建设，以及尾水排放管道建设；2024年10个高位池养殖尾水排放最低潮位水泥管道建设是否按要求在2024年9月底前及时完工。
管道建设按期完成率=按时完成管道数/实际建设管道数*100%。
若工程完成率=100%，得满分；否则根据实际情况酌情给分。
	根据《关于市委第五巡察组反馈东南码头至东海岛旅游度假区路段黑臭水体横流问题整治暨全区高位池尾水治理工作推进会议纪要》（纪要〔2023〕11号）、《湛江经开区高位池养殖尾水及海漂垃圾治理工作推进会纪要》（湛江经开区党政办公室〔2024〕54号），会议要求2023年6月底前完成高位池养殖尾水处理设施修复和建设，以及尾水排放管道建设；2024年9月底前由东简街道办实施完成10个高位池养殖尾水排放最低潮位水泥管道建设。但实际上龙海天北苑度假村入海口等高位池尾水处理设施修复及排污管道建设于2023年5月及时完工，但仍有部分入海排污口的高位池尾水处理设施建设和修复，以及排污管道建设工作于2023年7月才开工，未能按计划及时完成；高位池养殖尾水排放最低潮位水泥管道建设于10月22日才正式启动，未能按预期及时完成。由于2024年10个高位池养殖尾水排放最低潮位水泥管道建设工作要求于2024年8月中旬下达，考虑到动员养殖户筹集资金存在一定困难，实施时间较为紧凑，因此本项指标酌情扣3分。
	6

	
	
	成本指标
	7
	成本控制率
	7
	100%
	100%
	考核项目实际建设成本是否超合同价。
若项目结算价≤合同价，则得满分。否则根据实际情况酌情给分。
	根据《东简街道溺水双面警示牌宣传广告制作合同书》《东简街道高位池水产养殖尾水处理设施责任包干公示牌、防溺水制作安装合同书》等合同及相关支付材料可知，本项目各项采购支出均以合同价为依据，实际结算价=合同价，未超出预算成本。本项指标不扣分。
	7

	效益
	40
	社会效益指标
	8
	尾水排放管道完好率
	8
	100%
	58.14%
	考核高位池尾水排放管道完好情况。
尾水排放管道完好率=截至评价日完好的尾水排放管道/运行的尾水排放管道数*100%。
指标得分=尾水排放管道完好率*指标分值。其他结合实际情况酌情扣分。
	东简街道办建立“一池一牌、一池一档”，落实管长责任制，明确各排放口日常运维和管理人员的工作职责，确保尾水治理设施建设一个、管好一个、正常运行一个。根据《（2024年）东简街道已建成排污口运行情况表》《关于解除湛江经开区岸滩垃圾和海水养殖污染问题整改工作挂牌督办的请示》《湛江经开区24个损坏高位池尾水处理设施修复进度表》，截至2025年6月东简街道已建设及修复完成的43个尾水排放管道均在正常运行中，受“麦德姆”台风影响，东简街道22个入海排污口存在高位池尾水处理设施或尾水排放管道损坏情况，截至现场评价日，4个入海排污口已修复完成，1个入海排污口正在修复中，剩余点位尚在积极发动养殖户筹集资金进行修复，故尾水排放管道完好率=（43-22+4）/43*100%=58.14%。考虑到尾水排放管道埋放至低潮位，容易受到恶劣气候引发的大风、大浪、海潮、涌浪冲击，导致排放管道损坏，存在不可控性，因此本项指标酌情扣2分。
	6

	
	
	生态效益指标
	16
	改善区域水环境质量
	8
	有效改善
	有效改善
	考核项目实施对改善区域水环境质量作用情况。
实现程度较好的，得8分，实现程度一般的，得4—7分，实现程度不好的，视情况得0-3分。其他结合实际情况酌情扣分。
	高位池尾水排污管道配合尾水处理设施，实现了养殖尾水的集中收集与规范处理，东简街道现有高位池养殖面积8403.09亩，通过建设排污管道提供了高效的尾水输送通道，避免尾水随意排放污染周边沟渠、近海等水体，能够降低水体富营养化等环境风险。但由于缺少项目实施前后水体检测报告等具体数据以佐证项目实施效果，且根据满意度调查结果，75%的填报问卷居民认为项目实施后建设高位池排污管道后对周边水体（河流、海域等）环境质量的提升效果比较明显，25%的填报问卷居民认为项目实施后建设高位池排污管道后对周边水体（河流、海域等）环境质量的提升效果不明显。因此本项指标酌情扣1分。
	7

	
	
	
	
	保护耕地与海岸生态
	8
	有效保护
	部分保护
	考核项目实施对保护耕地与海岸生态作用情况。
实现程度较好的，得8分，实现程度一般的，得4—7分，实现程度不好的，视情况得0-3分。其他结合实际情况酌情扣分。
	项目实施前东简街道存在因排污管道堵塞、权属纠纷等问题导致养殖尾水漫出污染农田的情况，部分农田甚至长期被尾水浸泡无法耕种。通过开展高位池排污管道建设项目后，实现尾水处理设施建设全覆盖，养殖尾水可通过管道直接接入三级沉淀池处理，再排至海边潮位线下，杜绝了尾水漫灌农田的问题，受损耕地也逐步恢复耕种。同时，该管道还解决了以往部分入海排污口直接设置在沙滩导致尾水染黑沙滩、造成冲刷破坏的问题，保护了海岸生态。根据满意度调查问卷结果，100%填报问卷的东简街道居民认为项目实施后沙滩污水横流问题得到有效改善。此外，根据《湛江市人民政府办公室文件呈批表（关于解除湛江经开区岸滩垃圾和海水养殖污染问题整改工作挂牌督办的请示）》，2025年经市生态环境局先后会同市海洋与渔业局对东海岛东部的高位池水产养殖进行核查，发现东海岛东部沿岸均已建设了养殖尾水处理设施，现场也未发现在岸滩上设置排污口和养殖尾水排放的情况，原则同意解除对湛江经开区岸滩垃圾和海水养殖污染问题整改工作的挂牌督办，说明项目整体实施成效较好。但受“麦德姆”台风影响，部分高位池尾水处理设施及尾水排放管道已损坏尚未修复，评价小组现场调研发现东海林场龙秋2号入海排污口、东海林场后塘入海排污口等点位尾水排放管道尚未修复，沙滩黑水横流情况较为明显。考虑到修复资金筹措存在难题，故本项目指标酌情扣1分。
	7

	
	
	可持续影响指标
	9
	尾水排放设施长效管护机制
	9
	建立健全
	
	考核高位池养殖尾水排放设施是否建立了具体的运行管护机制，尾水排放设施管护机制是否健全、是否明确了具体的管护内容，设施是否正常运行，管护资金来源是否明确、管护人员职责是否落实到位等，以保障该工程的长效运行，持续发挥实施效益。
若高位池养殖尾水排放设施建立了运行管护机制，明确后续管护工作的具体内容及要求，定期开展设施维护维修且设施正常运行，设施管护资金落实到位，且职责分工均已得到落实，得满分；否则根据实际情况酌情扣分。
	在制度制定方面，为保障高位池养殖尾水排放设施高效运行，东简街道制定了《关于印发湛江经济技术开发区东简街道高位池养殖尾水排放专项整改工作方案的通知》，并根据工作方案在已建成设施的日常运维工作中抓好落实，建立“一池一牌、一池一档”。2025年东简街道办制定了《东简街道高位池养殖尾水排放设施运维管长制工作方案》（湛开东简〔2025〕39号），落实管长责任制，明确各排放口日常运维和管理人员的工作职责，要求落实工作例会制度、督察督办制度、书面通报制度、工作汇报制度、日常巡查制度、属地管理制度、交叉检查制度等要求，运维保障制度较为健全，内容基本完善。
在管护资金来源方面，按照“谁污染、谁治理”的原则，由养殖主体自主修建的高位池养殖尾水处理设施，养殖主体需承担管护运营责任，但尾水排放管道易受近岸涌浪、台风、季风等大自然恶劣气候影响，时常需要修复或重建，后期运维保障资金缺口较大，发动养殖户持续筹集建设资金亦存在难度，管护资金来源缺乏稳定性与持续性，难以支撑长期运维需求。
在管护人员落实方面，东简街道在各排放口相对设立“三级”管长负责制，第一级管长由街道办各部门的工作人员组成；第二级管长由东南、蔚葎、龙水村委会干部和东海、东简林场干部组成；第三级管长由所属自然村、养殖户组成。并由二级管长对其所在排污口负主要管护责任，管护人员明确。
在尾水排放设施维修维护工作落实方面，按照“谁受益，谁负责”为原则，入海排放口所负责的管长巡查发现尾水排放设施损坏并上报后，通过会议、现场动员及个别工作等多种形式向养殖户筹集资金后进行修复或重建，但部分养殖户积极性较低，不主动筹集资金建设完善尾水排放设施，导致部分尾水排放管道损坏后未能及时得到修复，如受2025年10月“麦德姆”台风影响损坏的尾水排放设施，截至2025年12月中旬尚有大部分入海排放口尾水排放设施未能得以修复。此外，由于尾水排放管道埋放至低潮位，容易受到恶劣气候引发的大风、大浪、海潮、涌浪冲击，导致尾水排放管道容易损坏，维护难度大。
综上，本项指标酌情扣3分。
	6

	
	
	满意度指标
	7
	居民满意度
	7
	≥90%
	100%
	考核东简街道居民对于高位池排污管道建设项目的满意程度。
评价小组面向东简街道居民开展满意度调查，居民满意度=满意的居民数量/调查的居民数量*100%。
若满意度≥90%，则得满分；否则指标得分=满意度/90%*指标分值。
其他情况结合实际，酌情扣分。
	为了解东简街道居民对于高位池尾水排污管道建设满意度情况，评价小组开展了项目满意度调查工作，共收回4份有效问卷，根据满意度调查结果，村民对于本次高位池尾水排污管道建设项目满意度为100%。因此，本项指标不扣分。
	7


附件2：绩效评价指标分析

本次对2023—2025年高位池排污管道建设项目开展项目支出绩效评价，包括3个一级指标、10个二级指标、12个三级指标。通过材料审核、现场评价、满意度调查等方式进行综合评价与分析，最终评定总体得分为84.58分，评价等级为“良”。各项评价指标具体评价得分情况如下：

一、过程

过程主要考核资金管理、事项管理2个方面，指标分值20分，评价得分15.58分，总体得分率为77.9%。
（一）资金管理
本项指标主要考核资金支出率1个三级指标。指标分值12分，评价得分7.58分，得分率63.17%。
1.资金支出率。指标分值12分，评价得分7.58分，得分率63.17%。

截至2025年11月30日，本项目资金实际到位200万元，实际支出126.28万元，资金支出率为63.14%，资金主要用于支付养殖尾水整治费用、排污口尾水排放管道铺设费用、养殖场海边沙井修复补偿费用、高位池养殖排污处理设施财政补助“以奖代补”资金、养殖池尾水净化处理池防溺水警示牌费用、村委高位池养殖尾水排放整治工作经费等费用。根据评分标准，本项指标得分=12*63.14%=7.58分。

（二）事项管理
本项指标主要考核监管有效性1个三级指标。指标分值8分，评价得分8分，得分率100%。
1.监管有效性。指标分值8分，评价得分8分，得分率100%。
根据《东简街道养殖尾水设施建设修复工作台账》《东简街道养殖尾水排放联合执法整治工作台账》《东简街道对违法占地建设高位池限期停养整治工作台账》《东简街道养殖尾水整治日常巡查动员工作台账》，东简街道将高位池水产养殖尾水整治工作纳入网格化管理，构建7名街道挂点领导、52名街道包干干部、19名村委会责任干部、14名自然村责任干部的网格体系，层层压实整治主体责任。以三级网格化管理制度为依托，街道挂点包干干部、村委会及自然村责任干部全面动员养殖户参与整治，东简街道办不定期对各排污口所在行政村干部及养殖户进行养殖尾水整治纠纷协调及动员情况巡查监督，对东简街道负责整治的排污口运行状态进行实地排查，现场巡查高位池尾水整治修复情况，确保设施修复及时高效，整体检查、监控工作已落实到位。本项指标不扣分。
二、产出

产出主要考核数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个方面，指标分值40分，评价得分36分，总体得分率为90%。
（一）数量指标
本项指标主要考核高位池养殖尾水排放管道建设数、高位池养殖尾水排放最低潮位水泥管道建设数2个三级指标。指标分值15分，评价得分14分，得分率93.33%。
1.高位池养殖尾水排放管道建设数。指标分值8分，评价得分7.5分，得分率93.75%。
根据《湛江经开区东简街道高位池水产养殖尾水处理设施建设统计表》《湛江经济技术开发区环境保护局2023年法治政府建设年度报告》，截至2023年年底，市委第五巡查组反馈的东南码头至东海岛旅游度假区35个高位池尾水处理设施建设已完工32个，协调筹建2个，拟关闭1个；除此之外，东海林场1-5号高位池尾水处理设施已完工，设施处于正常运行状态。整体高位池养殖尾水排放管道建设数已达标，但由于计划建设清单中的35个点位未能全部建设完毕，因此本项指标酌情扣0.5分。

2.高位池养殖尾水排放最低潮位水泥管道建设数。指标分值7分，评价得分6.5分，得分率92.86%。
根据《关于支持解决东简街道高位池排污管道建设费用的请示》（湛开东简〔2024〕102号）、《东简街道高位池养殖尾水排放整治推进情况报告》《（2024年）东简街道已建成排污口运行情况表》，2024年计划完成排查出的第一批10个高位池养殖尾水处理设施水泥排污管道，实际上完成46个养殖尾水排放最低潮位水泥管道建设，但2024年排查出的第一批10个点位中的下寮、井头共用入海排污口受2023年台风“泰利”影响，三级池及尾水排污设施已损坏，截至2024年年底尚在与养殖户协调建设中。由于高位池养殖尾水排放最低潮位水泥管道整体建设数已达标，但计划建设的第一批10个点位中尚有1个点位未能建设完毕，因此本项指标酌情扣0.5分。

（二）质量指标
本项指标主要考核管道验收合格率1个三级指标。指标分值9分，评价得分9分，得分率100%。
1.管道验收合格率。指标分值9分，评价得分9分，得分率100%。
由于高位池养殖尾水排放管道基本不由东简街道办负责建设，故无法掌握全部管道建设验收信息。根据东简街道办所提供的《东简街道高位池尾水整治竣工验收报告表》等验收报告，东简街道高位池尾水整治设施建设工程质量验收小组对2023年高位池养殖排污处理设施财政补助“以奖代补”的尾水排放管道建设项目进行验收，12个建设项目验收结果均为合格。本项指标不扣分。

（三）时效指标
本项指标主要考核管道建设按期完成率1个三级指标。指标分值9分，评价得分6分，得分率66.67%。
1.管道建设按期完成率。指标分值9分，评价得分6分，得分率66.67%。
根据《关于市委第五巡察组反馈东南码头至东海岛旅游度假区路段黑臭水体横流问题整治暨全区高位池尾水治理工作推进会议纪要》（纪要〔2023〕11号）、《湛江经开区高位池养殖尾水及海漂垃圾治理工作推进会纪要》（湛江经开区党政办公室〔2024〕54号），会议要求2023年6月底前完成高位池养殖尾水处理设施修复和建设，以及尾水排放管道建设；2024年9月底前由东简街道办实施完成10个高位池养殖尾水排放最低潮位水泥管道建设。实际上龙海天北苑度假村入海口等部分高位池尾水处理设施修复及排污管道建设于2023年5月及时完工，但仍有部分入海排污口的高位池尾水处理设施建设和修复，以及排污管道建设工作于2023年7月才开工，未能按计划及时完成；高位池养殖尾水排放最低潮位水泥管道建设于10月22日才正式启动，未能按预期及时完成。由于2024年10个高位池养殖尾水排放最低潮位水泥管道建设工作要求于2024年8月中旬下达，考虑到动员养殖户筹集资金存在一定困难，实施时间较为紧凑，因此本项指标酌情扣3分。

（四）成本指标
本项指标主要考核成本控制率1个三级指标。指标分值7分，评价得分7分，得分率100%。
1.成本控制率。指标分值7分，评价得分7分，得分率100%。
根据《东简街道溺水双面警示牌宣传广告制作合同书》《东简街道高位池水产养殖尾水处理设施责任包干公示牌、防溺水制作安装合同书》等合同及相关支付材料可知，本项目各项采购支出均以合同价为依据，实际结算价=合同价，未超出预算成本。本项指标不扣分。

三、效益
效益主要考核社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标4个方面，指标分值40分，评价得分33分，总体得分率为82.5%。
（一）社会效益指标
本项指标主要考核尾水排放管道完好率1个三级指标。指标分值8分，评价得分6分，得分率75%。
1.尾水排放管道完好率。指标分值8分，评价得分6分，得分率75%。
东简街道办建立“一池一牌、一池一档”，落实管长责任制，明确各排放口日常运维和管理人员的工作职责，确保尾水治理设施建设一个、管好一个、正常运行一个。根据《（2024年）东简街道已建成排污口运行情况表》《关于解除湛江经开区岸滩垃圾和海水养殖污染问题整改工作挂牌督办的请示》《湛江经开区24个损坏高位池尾水处理设施修复进度表》，截至2025年6月东简街道已建设及修复完成的43个尾水排放管道均在正常运行中，受“麦德姆”台风影响，东简街道22个入海排污口存在高位池尾水处理设施或尾水排放管道损坏情况，截至现场评价日，4个入海排污口已修复完成，1个入海排污口正在修复中，剩余点位尚在积极发动养殖户筹集资金进行修复，故尾水排放管道完好率=（43-22+4）/43*100%=58.14%。考虑到尾水排放管道埋放至低潮位，容易受到恶劣气候引发的大风、大浪、海潮、涌浪冲击，导致排放管道损坏，存在不可控性，因此本项指标酌情扣2分。

（二）生态效益指标
本项指标主要考核改善区域水环境质量、保护耕地与海岸生态2个三级指标。指标分值16分，评价得分14分，得分率87.5%。
1.改善区域水环境质量。指标分值8分，评价得分7分，得分率87.5%。

高位池尾水排污管道配合尾水处理设施，实现了养殖尾水的集中收集与规范处理，东简街道现有高位池养殖面积8403.09亩，通过建设排污管道提供了高效的尾水输送通道，避免尾水随意排放污染周边沟渠、近海等水体，降低水体富营养化等环境风险。但由于缺少项目实施前后水体检测报告等具体数据以佐证项目实施效果，且根据满意度调查结果，75%的填报问卷居民认为项目实施后建设高位池排污管道后对周边水体（河流、海域等）环境质量的提升效果比较明显，25%的填报问卷居民认为项目实施后建设高位池排污管道后对周边水体（河流、海域等）环境质量的提升效果不明显。因此本项指标酌情扣1分。

2.保护耕地与海岸生态。指标分值8分，评价得分7分，得分率87.5%。
项目实施前东简街道存在因排污管道堵塞、权属纠纷等问题导致养殖尾水漫出污染农田的情况，部分农田甚至长期被尾水浸泡无法耕种。通过开展高位池排污管道建设项目后，实现尾水处理设施建设全覆盖，养殖尾水可通过管道直接接入三级沉淀池处理，再排至海边潮位线下，杜绝了尾水漫灌农田的问题，受损耕地也逐步恢复耕种。同时，该管道还解决了以往部分入海排污口直接设置在沙滩导致尾水染黑沙滩、造成冲刷破坏的问题，保护了海岸生态。根据满意度调查问卷结果，100%填报问卷的东简街道居民认为项目实施后沙滩污水横流问题得到有效改善。此外，根据《湛江市人民政府办公室文件呈批表（关于解除湛江经开区岸滩垃圾和海水养殖污染问题整改工作挂牌督办的请示）》，2025年经市生态环境局先后会同市海洋与渔业局对东海岛东部的高位池水产养殖进行核查，发现东海岛东部沿岸均已建设了养殖尾水处理设施，现场也未发现在岸滩上设置排污口和养殖尾水排放的情况，原则同意解除对湛江经开区岸滩垃圾和海水养殖污染问题整改工作的挂牌督办，说明项目整体实施成效较好。但受“麦德姆”台风影响，部分高位池尾水处理设施及尾水排放管道已损坏尚未修复，评价小组现场调研发现东海林场龙秋2号入海排污口、东海林场后塘入海排污口等点位尾水排放管道尚未修复，沙滩黑水横流情况较为明显。考虑到修复资金筹措存在难题，故本项目指标酌情扣1分。

（三）可持续影响指标
本项指标主要考核尾水排放设施长效管护机制1个三级指标。指标分值9分，评价得分6分，得分率66.67%。
1.尾水排放设施长效管护机制。指标分值9分，评价得分6分，得分率66.67%。
在制度制定方面，为保障高位池养殖尾水排放设施高效运行，东简街道制定了《关于印发湛江经济技术开发区东简街道高位池养殖尾水排放专项整改工作方案的通知》，并根据工作方案在已建成设施的日常运维工作中抓好落实，建立“一池一牌、一池一档”。2025年东简街道办制定了《东简街道高位池养殖尾水排放设施运维管长制工作方案》（湛开东简〔2025〕39号），落实管长责任制，明确各排放口日常运维和管理人员的工作职责，要求落实工作例会制度、督察督办制度、书面通报制度、工作汇报制度、日常巡查制度、属地管理制度、交叉检查制度等要求，运维保障制度较为健全，内容基本完善。

在管护资金来源方面，按照“谁污染、谁治理”的原则，由养殖主体自主修建的高位池养殖尾水处理设施，养殖主体需承担管护运营责任，但尾水排放管道易受近岸涌浪、台风、季风等大自然恶劣气候影响，时常需要修复或重建，后期运维保障资金缺口较大，发动养殖户持续筹集建设资金亦存在难度，管护资金来源缺乏稳定性与持续性，难以支撑长期运维需求。

在管护人员落实方面，东简街道在各排放口相对设立“三级”管长负责制，第一级管长由街道办各部门的工作人员组成；第二级管长由东南、蔚葎、龙水村委会干部和东海、东简林场干部组成；第三级管长由所属自然村、养殖户组成。并由二级管长对其所在排污口负主要管护责任，管护人员明确。

在尾水排放设施维修维护工作落实方面，按照“谁受益，谁负责”为原则，入海排放口所负责的管长巡查发现尾水排放设施损坏并上报后，通过会议、现场动员及个别工作等多种形式向养殖户筹集资金后进行修复或重建，但部分养殖户积极性较低，不主动筹集资金建设完善尾水排放设施，导致部分尾水排放管道损坏后未能及时得到修复，如受2025年10月“麦德姆”台风影响损坏的尾水排放设施，截至2025年12月中旬尚有大部分入海排放口尾水排放设施未能得以修复。此外，由于尾水排放管道埋放至低潮位，容易受到恶劣气候引发的大风、大浪、海潮、涌浪冲击，导致尾水排放管道容易损坏，维护难度大。

综上，本项指标酌情扣3分。

（四）满意度指标
本项指标主要考核居民满意度1个三级指标。指标分值7分，评价得分7分，得分率100%。
1.居民满意度。指标分值7分，评价得分7分，得分率100%。
为了解东简街道居民对于高位池排污管道建设满意度情况，评价小组开展了项目满意度调查工作，共收回4份有效问卷，根据满意度调查结果，村民对于本次高位池尾水排污管道建设项目满意度为100%。因此，本项指标不扣分。

附件3：满意度调查结果
高位池排污管道建设项目满意度调查问卷

一、基础信息

1.您在东简街道居住时长？  
	选项
	小计
	比例

	一年以内
	0
	[image: image1.png]


0%

	一至三年
	0
	[image: image2.png]


0%

	三至五年
	0
	[image: image3.png]


0%

	五年以上
	4
	[image: image4.png]


100%

	本题有效填写人次
	4
	


2.您的居住地址：东简街道______村（社区）  
填空题数据请通过下载详细数据获取

3.您是否从事高位池水产养殖相关工作？   
	选项
	小计
	比例

	是
	3
	[image: image5.png]


[image: image6.png]


75%

	否
	1
	[image: image7.png]


[image: image8.png]


25%

	本题有效填写人次
	4
	


二、满意度调查

4.建设高位池排污管道后，您认为您所在区域的空气异味（如养殖污水散发的臭味）是否得到改善？  
	选项
	小计
	比例

	是
	4
	[image: image9.png]


100%

	否，原因：
	0
	[image: image10.png]


0%

	本题有效填写人次
	4
	


5.建设高位池排污管道后，您认为沙滩污水横流问题是否得到改善？   
	选项
	小计
	比例

	是
	4
	[image: image11.png]


100%

	否，原因：
	0
	[image: image12.png]


0%

	本题有效填写人次
	4
	


6.建设高位池排污管道后，您认为对周边水体（河流、海域等）环境质量的提升效果？  
	选项
	小计
	比例

	非常明显
	1
	[image: image13.png]


[image: image14.png]


25%

	比较明显
	2
	[image: image15.png]


[image: image16.png]


50%

	不明显
	1
	[image: image17.png]


[image: image18.png]


25%

	没有效果
	0
	[image: image19.png]


0%

	本题有效填写人次
	4
	


7.您所在区域高位池排污管道损坏后是否及时修复？
	选项
	小计
	比例

	是
	4
	[image: image20.png]


100%

	否
	0
	[image: image21.png]


0%

	本题有效填写人次
	4
	


8.您对东简街道高位池排污管道建设及修复工作是否满意？
	选项
	小计
	比例

	非常满意
	1
	[image: image22.png]


[image: image23.png]


25%

	满意
	3
	[image: image24.png]


[image: image25.png]


75%

	一般，原因：
	0
	[image: image26.png]


0%

	不满意，原因：
	0
	[image: image27.png]


0%

	非常不满意，原因：
	0
	[image: image28.png]


0%

	本题有效填写人次
	4
	


9.您认为高位池排污管道在建设、修复或运行过程中，还存在哪些需要改进的地方？ 
回答：1）落实养殖户“谁污染，谁负责”的责任
2）要处身考虑养殖户的处身利益
3）有待提高
4）暂无
10.您对后续高位池排污管道的维护、管理，您有哪些建议？ 
回答：1）加强运维，适时执法

2）尽量让村民减少负担

3）有待提升

4）暂无
� 因缺少截至2025年11月30日东简街道高位池尾水排放整治工作数据，故仅体现截至2025年6月31日的相关数据。





PAGE  

