湛江经济技术开发区民政和卫生健康局

2024年就业专项资金绩效评价报告

项目名称：2024年就业专项资金

项目单位：湛江经济技术开发区民政和卫生健康局

主管单位：湛江经济技术开发区财政局

评价机构：广东中安信会计师事务所（普通合伙）

评价期间：2024年度

评价报告日期：2025年12月30日

目录

一、基本情况	1

(一)项目概况	1

(二)资金安排及使用情况	6

(三)绩效目标	7

二、评价工作开展情况	8

(一)评价对象及范围	8

(二)评价指标体系和标准	8

(三)评价方法	9

三、综合评价结论	10

四、主要经验	10

五、 存在的问题	11

(一)部分补贴公示信息过于简单	11

(二)未对专项资金下达的指标开展自评	11

六、改进意见	11

(一)完善补贴公示信息，增强公示信息的透明度	11

(二)开展项目绩效自评工作	12

七、附件	12

# 一、基本情况

## (一)项目概况

### 1.项目背景

落实国家及省市的就业优先战略：项目最根本的出发点，是将“就业是最大的民生”这一国家战略落到实处。湛江市政府明确提出，要将促进就业作为经济社会发展的优先目标，并加大财政投入。经开区的专项资金正是将市级财政保障转化为具体激励的工具。

应对本地就业结构挑战：作为粤东西北地区的重要开发区，湛江（包括经开区）在吸引和留住人才，特别是青年人才方面面临挑战。为此，专项资金中特别设置了高校毕业生基层就业补贴、一次性求职补贴等项目，旨在提升本地对青年人才的吸引力，帮助他们稳定就业。

激发市场活力，以创业带动就业：政策深刻认识到初创企业在创造就业岗位上的巨大潜力。因此，专项资金从一开始就包含了一次性创业资助、创业租金补贴、创业带动就业补贴等的组合拳，旨在降低创业初期的风险和成本，鼓励更多人通过创业创造更多就业岗位。

### 2.实施依据

#### (1)绩效管理相关文件依据

①《中华人民共和国预算法》(2018年修订)；

②《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

③《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；

④《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》(粤发〔2019〕5号)；

⑤《中共湛江市委全面深化改革委员会关于印发<湛江市全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》(湛改委发〔2020〕1号)；

#### (2)项目相关文件依据

①《湛江市财政局关于安排2024年中央财政就业补助资金的通知》(湛财社〔2024〕9号)；

②《湛江市财政局关于安排2024年第二批中央财政就业补助资金的通知》(湛财社〔2024〕119号)；

③《湛江市财政局关于安排2024年省级促进就业创业发展专项资金的通知》(湛财社〔2024〕10号)；

④《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发〈广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修订版）〉的通知》（粤人社规〔2021〕12号）；

⑤《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》（粤府〔2021〕13号）；

⑥《关于印发<湛江市就业创业补贴申请办理指导清单（2023 年修订版）>的通知》（湛人社函〔2023〕176号）；

⑦《广东省人民政府办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》(粤府办〔2023〕13号)；

⑧与本次评价工作相关的法律法规、规章、制度、项目资料

等。

### 3.主要内容及实施情况

湛江经济技术开发区就业创业补贴专项资金的主要内容，是根据省市统一政策，由区民政和卫生健康局具体执行和管理的一套旨在鼓励创业、促进就业的扶持体系。

就业创业补贴专项资金通过多种补贴对劳动者和企业进行支持，其主要项目可总结如下：

表1-1：创业补贴项目明细表

| 序号 | 创业补贴项目 | 核心内容/标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 按用人单位为符合条件人员实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费之和给予补贴，不包括个人缴纳部分。 |
| 2 | 小微企业社保补贴 | 按用人单位为符合条件人员实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费之和给予补贴，不包括个人缴纳部分。 |
| 3 | 灵活就业社保补贴 | 每月按本人实际缴纳额的2/3给予补贴。 |
| 4 | 员工制家政企业社保补贴 | 每月按用人单位为符合条件人员实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的50%给予补贴，不包括个人缴纳部分。 |
| 5 | 一般性岗位补贴 | 每人每月200元。 |
| 6 | 公益性岗位补贴 | 每人每月按我市当年最低工资标准给予补贴。如遇最低工资标准调整，按新标准执行。 |
| 7 | 乡村公益性岗位补贴 | 每人每月按我市当年最低工资标准给予补贴。如遇最低工资标准调整，按新标准执行。 |
| 8 | 公共就业服务岗位补贴 | 每人每月参照当地（县级）同条件事业单位工作人员工资水平（包括基本工资、绩效工资、单位缴纳部分的社会保险费和住房公积金三个部分）给予补贴，具体由各地确定。 |
| 9 | 求职创业补贴 | 每人3000元。 |
| 10 | 粤东粤西粤北地区就业补贴 | 博士每人10000元，硕士每人7000元，其他每人5000元。 |
| 11 | 就业见习补贴 | 用人单位每月支付见习人员补贴高于我市最低工资标准的，每月按我市最低工资标准给予补贴；用人单位每月支付见习人员工作补贴不高于我市最低工资标准且不低于我市最低工资标准80%的，按每月实际支付见习人员工作补贴金额给予补贴。 |
| 12 | 一次性吸纳就业补贴 | 每人1000元。 |
| 13 | 吸纳退役军人就业补贴 | 每人10000元。 |
| 14 | 吸纳脱贫人口就业补贴 | 每人5000元。 |
| 15 | 一次性创业资助 | 10000元。 |
| 16 | 创业租金补贴 | 租用经营场地的年租金大于或等于4000元的，按每年4000元给予租金补贴；不足4000元的，按实际发生租金数额给予补贴。 |
| 17 | 创业带动就业补贴 | 招用3人以下（含3人）的按每人2000元给予补贴；招用4人以上（含4人）的每增加1人给予3000元补贴，总额最高不超过3万元。 |
| 18 | 创业孵化补贴 | 按每年每户3000元标准给予补贴。 |
| 19 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 按上一年度月平均缴费人数，每1人1000元（不足1人部分不计算）。 |
| 20 | 家政服务企业商业保险补贴 | 按家政服务责任保险、意外伤害保险保费的50%给予补贴，每人每年最高不超过150元。 |
| 21 | 职业介绍补贴 | 每人400元。符合补贴条件的被推荐求职者每年只能补助一次。 |
| 22 | 省级家政服务龙头企业补助 | 按每家30万元给予一次性奖补。 |
| 23 | 省级家政服务诚信示范企业补助 | 按每家20万元给予一次性奖补。 |
| 24 | 农村电商基层示范站补助 | 符合条件的按每个不超过10万元给予一次性补助。 |
| 25 | 创业担保贷款贴息补贴 | 贷款期限内，贷款利息LPR-150BP以下的部分由借款人和借款企业承担，剩余部分由财政给予贴息。 |

申请补贴分为线上申报和线下申报两种方式。

线上申报流程：登录“广东公共就业服务云平台”（https://ggfw.hrss.gd.gov.cn/OUJY/），如实、完整填写补贴申报信息并上传相关申报资料，注意补贴申请受理地点选取对应的市或县（市、区）。

线下申报流程：如实、完整准备补贴申报信息所需纸质材料，将资料提交至公共就业服务机构办事窗口。资料齐全的，公共就业服务机构代为录入系统（广东省集中式人力资源和社会保障一体化信息系统）。资料不齐全的，公共就业服务机构当场一次性告知办事群众补充资料。申报流程如下：

（一）受理和审核

公共就业服务机构在广东省集中式人力资源和社会保障一体化信息系统完成受理和审核流程。对不符合条件的或资料不齐全的，回退至申请人并注明原因。公共就业服务机构须在 10个工作日内完成。

（二）复核

公共就业服务机构受理和审核完毕后，办理内部呈批，附上补贴申请明细表，送人力资源社会保障部门就业科（股）复核；对不符合条件的，回退至公共就业服务机构并注明原因。 人力资源社会保障部门就业科（股）须在5个工作日内完成复核。（注：就业见习补贴、员工制家政企业社保补贴、吸纳脱贫人口就业补贴、员工制家政企业吸纳就业补贴、家政服务企业商业保险补贴无需经人力资源和社会保障部门复核，直接跳过此流程。）

（三）公示

对符合条件的，公共就业服务机构将享受补贴的单位名称或人员名单（含身份证号码，注意隐藏或遮挡身份证号码部分数字）、补贴标准及具体金额等信息通过政府或人力资源社会保障部门网站等渠道进行公示 3 个工作日。公示完毕后在广东省集中式人力资源和社会保障一体化信息系统进行公示结果登记。

（四）审批

经公示无异议的，公共就业服务机构提请人力资源社会保障部门审批。人力资源社会保障部门3个工作日内完成审批。

（五）资金划拨

经公示无异议的，公共就业服务机构向同级人力资源社会保障部门（财政部门）申请资金拨付。

## （二）资金安排及使用情况

根据《湛江市财政局关于安排2024年中央财政就业补助资金的通知》(湛财社〔2024〕9号)，下达2024年中央财政就业补助资金411万元；根据《关于安排2024年第二批中央财政就业补助资金的通知》(湛财社〔2024〕119号)，下达2024年第二批中央财政就业补助资金264万元；根据《湛江市财政局关于安排2024年省级促进就业创业发展专项资金的通知》(湛财社〔2024〕10号)，安排2024年省级促进就业创业发展专项资金61.076万元。

2024年就业专项资金下拨总计736.076万元（其中中央资金675万元，省级资金61.076万元），截至2024年12月31日，实际总支出724.569413万元，总体执行率98.44%。

该项目根据《广东省财政厅 广东省人力资源社会保障厅关于印发省级促进就业创业发展专项资金管理办法的通知》（粤财社〔2019〕211号）文件的要求列支预算，资金的整体支出方向与目标和计划的内容一致，资金使用过程中无调整，暂未发现存在挪用和超范围使用的情况。

根据所提供的材料，项目资金申请呈批、审核、批复及资金拨付相关材料齐备，符合相关规范制度。

## （三）绩效目标

由于本项目未单独设置项目绩效目标及指标，故评价小组结合政策文件、项目预期实施效益等信息设置项目绩效目标，具体为:本项目通过职业培训补贴、就业见习补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴等多种形式，为不同群体提供就业支持和创业激励。对于用人单位，特别是中小企业和困难企业，本项目提供的社会保险补贴、公益性岗位补贴等，减轻了企业的用工成本，增强了企业的经营信心和市场竞争力。通过促进就业，增加社会就业机会，降低失业率，维护社会和谐稳定，确保完成新增就业人数、失业人员再就业人数、就业困难人员实现就业人数等就业目标任务。

# 二、评价工作开展情况

## （一）评价对象及范围

本次财政支出绩效评价的对象为“2024年就业专项资金”预算资金736.076万元。评价时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日。

## （二）评价指标体系和标准

### 1.评价指标体系

按照预算绩效管理相关文件的有关要求，评价小组结合项目资金支出特点及资金使用的具体方向，形成本次项目评价指标体系，指标体系包含3个一级指标、10个二级指标、19个三级指标。重点突出对产出及效果指标的设计，确保符合项目属性，并明确评价指标说明以及评分标准，从而形成完善的绩效评价指标体系(详见附件1)。

绩效评价结果采用评分与等级相结合的方式，评价结果分为优、良、中、低、差五个等级，得分≥90为“优”，90＞得分＞80为“良”，80＞得分≥70为“中”，70＞得分≥60为“低”，低于 60分为“差”。

### 2.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括:

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他标准。

## （三）评价方法

本次评价主要采用案卷研究法、专家评审法、现场评价法、预定目标与实施效果比较法等。

1.案卷研究法。是指通过对已有案卷资料的研究分析，找出项目实施的重点，并形成预判，为整个评价工作打下基础。案卷研究的对象主要有:一是其他同类项目资料，二是与本项目相关的政策文件，三是单位提交的2024年度相关佐证材料。

2.专家评审法。通过绩效管理、行业管理、财务管理等相关领域的专家依据专业知识对财政支出绩效进行分析，并形成评价意见。

3.现场评价法。现场评价工作组与项目实施的相关单位，包括自评单位、项目实施单位等进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，对项目进行核实。

4.预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比，开展定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成(包含全部完成和部分完成)，哪些没有完成，从而评价财政支出绩效情况。

# 三、综合评价结论

2024年就业专项资金项目的财务管理规章制度健全规范，严格按照财务相关规定规范使用财政资金，没有发生违纪违规现象。根据绩效评价指标体系及评分标准,本项目绩效评价得分为91.92分，具体评分依据、评价指标分析见附件1和附件2。

表3-1 评价综合得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 4 | 4 | 100.00% |
|  | 目标设置 | 8 | 5 | 62.50% |
|  | 资金投入 | 6 | 6 | 100.00% |
| 过程 | 资金管理 | 14 | 13.92 | 99.43% |
|  | 组织实施 | 8 | 4 | 50.00% |
| 产出 | 经济性 | 8 | 8 | 100.00% |
|  | 效率性 | 22 | 21 | 95.45% |
| 效益 | 效果性 | 25 | 25 | 100.00% |
|  | 公平性 | 5 | 5 | 100.00% |
| 合计 |  | 100 | 91.92 | 91.92% |

# 四、主要经验

资金申请流程标准化，提升效率：补贴申请已形成全区统一的《办理指导清单》，并通过线上平台（如“广东公共就业服务云平台”）实现集中办理，明确了对象、条件、标准和流程。这使得政策执行有据可依，提升了申请和审批效率。

执行过程公开透明，便于监督：资金分配情况、具体的补贴申领名单等关键信息会通过区政府网站进行公示，有效保障了公众的知情权和监督权。

对照专项资金下达的指标，确定绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障项目任务顺利完成。

- 五、存在的问题

- (一)部分补贴公示信息过于简单

单位按照《广东省财政厅 广东省人力资源社会保障厅关于印发〈省级促进就业创业发展专项资金管理办法〉的通知》（粤财社〔2019〕211号）等文件相关规定，及时公示补贴项目资金使用情况。经核查，部分补贴公示信息过于简单，不利于群众有效监督。如一次性创业资助公示名单中，除了人员姓名外，未公示其创办企业名称等信息。

- (二)未对专项资金下达的指标开展自评

湛江经济技术开发区民政和卫生健康局未对本项目开展自评。

# 六、改进意见

## (一)完善补贴公示信息，增强公示信息的透明度

在公示补贴信息时，要尽量详细、全面。在一次性创业资助公示名单中，除了人员姓名外，还应公示其创办的企业名称、企业注册地址、企业类型等信息。这有助于群众了解补贴资金流向的具体企业，增强公示信息的透明度和可追溯性。

- (二)开展项目绩效自评工作

- 建议对照专项资金下达的指标开展自评。对照专项资金下达的指标，将所有相关的数量指标、社会效益指标等纳入自评表中，确保自评指标与资金下达文件提及的指标保持一致。对于未纳入自评表的指标，如“就业困难人员人数”“失业人员再就业人数”“扶持创业企业（项目）数”等，要补充到自评表中，并明确相应的评价标准和方法。

# 七、附件

附件1：项目支出绩效评价指标评分表

附件2：绩效评价指标分析

附件3：满意度调查结果