## Sheet1
东海岛第二批基础设施建设项目（调整后）子项目情况表
序号 | 子项目名称 | 项目总投资 | 2020年7-12月资金需求 | 调整专项债资金 | 优先级 | 责任单位 | 备注
|  | 244938.25 | 47280
1 | 东海岛农村生活污水处理设施建设项目（200条村） | 18000 | 18000 |  | A | 区乡村振兴办
2 | 湛江港东海岛港区航道项目 | 67630 | 500 |  | A | 区住建局 区交通局 | 8月份完成勘察设计招标工作。
3 | 广东省硇洲示范性渔港建设项目 | 37795.35 | 0 |  | A | 区农业局 | 正在施工。
4 | 湛江东海岛港区边检营房（含干部公寓住房）项目 | 2366.5 | 300 |  | A | 区住建局 | 具备交工条件。
5 | 湛江东海岛园区党群服务中心改造工程 | 1868.67 | 400 |  | A | 区交通局 | 项目已完工并投入使用。
6 | 湛江经开区档案馆装修工程 | 400 | 400 |  | A | 区住建局 | 已完成施工图设计和预算编制，一层二层优化方案已确定。 | 未立项
7 | 东简污水处理厂尾水临时排放工程 | 2606.8 | 1500 |  | A | 区住建局 | 取消海域段，采用海改陆方案，即临时接入工业尾水总管排放的方案，方案已通过区党政班子会审议同意，正开展前期工作。 | 未立项
8 | 东海岛工业尾水总管（海域段） | 21885 | 16000 |  | A | 区财政局 | 已完成项目结算。 | 包含在宝钢大项目内立项
9 | 东海岛产业配套留用地D区（宝钢东北角）吹填造地工程 | 5176.8 | 2000 |  | A | 区住建局 | 该项目已完成沉淀区东侧部分，总体形象的已完成20%。
10 | 特勤消防站 | 2700 | 300 |  | A | 区财政局
11 | 东参村安置小区市政配套项目 | 1200 | 1000 |  | A | 区住建局 | 设计已招标，主要存在征地问题未落实。
12 | 东海岛钢铁配套园区南侧红线内护坡工程 | 447.21 | 300 |  | A | 区住建局 | 施工已进场，因南坡村公财问题未解决，目前无法施工。
13 | 东山街道革命烈士纪念碑陵园改造工程 | 339.03 | 200 |  | B | 区人口局
14 | 中科广东炼化一体化配套项目园区二期场地土方平整工程 | 15000 | 1000 |  | B | 区住建局 | 正在开展竣工验收测量。
15 | 东山镇污水管网 | 800 | 400 |  | B | 东山街道办 | 打通东山镇区污水管网“毛细血管”。 | 未立项
16 | 四好农村路砂土路改造工程 | 1500 | 1500 |  | A | 区交通局 | 交通局具体负责实施。 | 未立项
17 | 张云路 | 1000 | 300 |  | A | 东山街道办 |  | 未立项
18 | 硇洲镇镇区环境基础设施建设项目 | 200 | 200 |  | A | 硇洲镇镇政府 |  | 未立项
19 | 中央商务区一环路道路、排水工程 | 15000 | 200 |  | C | 区住建局 | 开展设计工作。
20 | 湛江东海岛中央商务区公园项目 | 22178.89 | 2000 |  | B | 区住建局 | 完成地下室工程。
21 | 广东应急救援实训演练湛江基地项目（一期） | 26844 | 780 |  | A | 区应急局
备注：在原东海岛第二批基础设施建设项目的基础上删除优先级为C级的项目，在原东海岛基础设施建设项目中剔除没有资金需求的项目，增加东海岛镇村污水处理工程、东海岛港区航道工程和四好农村路砂土路改造工程。