全市落实食品检验量“每年每千人1.5批次”

工作实施方案

为贯彻落实省局关于全省食品检验量每年每千人1.5批次提高到3批次的工作部署，加强食品安全监督管理，努力提升我市食品安全水平，切实保障人民群众食品消费安全，特制定本实施方案。

一、工作目标

通过开展全市食品检验量每年每千人1.5批次工作，提高全市食品检验量，强化食品安全监管。推动落实主体责任，倒逼食品生产经营者提高食品安全水平；坚持问题导向，通过抽检及时发现消除食品安全隐患；及时信息公开，使消费者了解食品安全状况，引导消费；加强数据汇总分析，运用信息化手段，掌握影响食品安全重点问题，提高监管效能，促进我市食品安全水平的提升。

二、工作内容

（一）明确检验量指标。各县（市、区）食品检验量应为各辖区内食品药品监管部门组织实施的食品（含食用农产品）生产、销售和餐饮服务环节的监督抽检批次数，以及农业、海洋与渔业部门组织实施的食用农产品种植养殖环节的监督抽检批次数。各县（市、区）局应结合全市食品抽检计划组织实施本辖区食品抽检工作，根据各县（市、区）常住人口数，今年食品检验量任务要求详见附件1。

（二）突出抽检重点品种。以蔬菜、水产品、粮食、食用油、肉及肉制品、鲜蛋、乳制品、婴幼儿配方乳粉和谷类辅助食品、白酒、凉茶等十种市场消费量大、关注度高的食品为重点，兼顾食品季节性和节令性特点，安排每季度重点抽检品种，其中，第一季度重点抽检糖果制品、炒货食品、酒类；第二季度重点抽检水产品制品、饮料、糕点（棕子）；第三季度重点抽检冷冻饮品、水果制品、糕点（月饼）；第四季度重点抽检肉制品、食糖、可可制品等。粮食制品、食用油、蛋制品、乳制品、食用农产品等大宗日常消费品全年均衡抽检。

（三）突出抽检重点对象。各县（市、区）局重点对行政区域内事权划分属于本级管辖的食品生产经营单位进行抽检，

（四）加强抽检结果处理。各县（市、区）局要将食品抽检工作与日常监管工作紧密结合，对抽检不合格的生产经营者持续跟踪、重点监管。对抽检结果不合格的食品，依法进行查处。对不合格食品采取无害化处理、销毁等措施，防止其再次流入市场。

（五）加强抽检信息公布。严格按照国家、省、市有关信息发布的工作要求，围绕公众的知情权、监督权与参与权，各县（市、区）局需仔细核实食品抽检信息，核实后第一时间通过网站、新闻发布会等多种形式，定期向社会公布，形成各级及时公布抽检信息的良好机制，引导公众科学消费。

三、时间安排

各县（市、区）局开展食品安全抽检工作，每月26日按照附件2和附件3上报当月抽检情况（包括批次数、不合格批次数、不合格率等）。具体时间工作安排如下：

（一）3月，按照本方案要求，结合市级食品安全年度抽检计划制定各县（市、区）工作方案；确定食品抽检品种、项目、抽检批次数以及工作步骤和要求。

（二）4-6月，确定食品抽检任务承检机构，组织全市食品抽检信息系统培训，全面开展食品抽检工作。应完成全年食品抽检任务40%。

（三）7-9月，推进食品抽检工作进程，应完成全年食品抽检任务70%。

（四）10-11月，继续完成食品抽检工作，应完成全年食品抽检任务100%。

（五）12月，对各县（市、区）局食品抽检工作的开展情况进行总结、通报。

四、工作要求

（一）高度重视，加强组织领导。“全省食品检验量从每年每千人2批次提高到3批次”工作被省政府列入2017年省十件民生实事，省政府办公厅和湛江市府办将该项工作列入重点督办事项。各县（市、区）局要高度重视，积极争取当地政府领导支持。食品药品监管部门要按照省食品药品监管局、省财政厅联合下发的《关于落实食品药品安全监管经费投入的通知》（粤食药监局财〔2016〕141号），提请政府予以落实经费，为该项工作提供各种配套安排。

（二）积极行动，保障工作落实。各县（市、区）局要根据市的总体工作方案，细化制定促进工作落实的工作措施，为工作提供必要的人、财、物等配套支持。食品药品监管部门要加大工作力度，及时承办好相关具体工作，确保各项工作落实到位，取得明显成效。同时主动加强与农业、海洋渔业等部门沟通联系，密切配合，共同推动工作开展。

（三）及时报送，确保数据准确。各县（市、区）局要及时收集汇总相关部门监督抽检批次数，严格按照时限要求,通过食品抽检信息系统上报数据，确保数据录入准确无误。市食品药品监管局（市食安办）将每月通报各县（市、区）局任务进展情况，并于8月底对各县（市、区）局进行督导，11月底进行检查、考核。

（四）结合实际，提高抽检效能。各县（市、区）局要认真组织，统筹安排。根据本方案要求完成的任务指标数量，结合当地实际情况，以问题为导向，制定并实施食品安全抽检年度计划，确保此项工作圆满完成。

附件：1.《各县（市、区）食品检验量任务分配表》

2.《各县（市、区）食品检验量完成情况月度上报表》

3.《各县（市、区）食品药品监管部门食品抽检数据月	度上报表》

附件1:

湛江市各县（市、区）食品检验量任务分配表

| 名称 | 食品检验量 （批次） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 赤坎区 | 390 |  |
| 霞山区 | 495 |  |
| 坡头区 | 525 |  |
| 麻章区 | 360 |  |
| 开发区 | 420 |  |
| 吴川市 | 1575 |  |
| 雷州市 | 2400 |  |
| 廉江市 | 2250 |  |
| 遂溪县 | 1440 |  |
| 徐闻县 | 1020 |  |
| 合计 | 10875 |  |

附件2:

各县（市、区）食品检验量完成情况月度上报表

填报单位：（盖章）                        全年食品检验量完成率（%）：

| 部门 | 资金来源 | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 不合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业部门 | 市级财政 |  |  |  |  |
|  | 县（市）级财政 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 海洋与渔业 部门 | 市级财政 |  |  |  |  |
|  | 县（市）级财政 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 食品药品 监管部门 | 市级财政 |  |  |  |  |
|  | 县（市）级财政 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：1.全年食品抽检任务完成率=各县（市、区）合计抽检批次数/各县（市、区）食	    品抽检任务量；

2.抽检批次数包括各市辖区内县级监管部门抽检批次数。

附件3:

各县（市、区）食品药品监管部门食品抽检数据

月度上报表

填报单位：（盖章）

| 序号 | 食品种类 |  | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 不合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粮食加工品 |  |  |  |  |  |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 |  |  |  |  |  |
| 3 | 调味品 |  |  |  |  |  |
| 4 | 肉制品 |  |  |  |  |  |
| 5 | 乳制品 |  |  |  |  |  |
| 6 | 饮料 |  |  |  |  |  |
| 7 | 方便食品 |  |  |  |  |  |
| 8 | 饼干 |  |  |  |  |  |
| 9 | 罐头 |  |  |  |  |  |
| 10 | 冷冻饮品 |  |  |  |  |  |
| 11 | 速冻食品 |  |  |  |  |  |
| 12 | 薯类和膨化食品 |  |  |  |  |  |
| 13 | 糖果制品 |  |  |  |  |  |
| 14 | 茶叶及相关制品 |  |  |  |  |  |
| 15 | 酒类 |  |  |  |  |  |
| 16 | 蔬菜制品 |  |  |  |  |  |
| 17 | 水果制品 |  |  |  |  |  |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 |  |  |  |  |  |
| 19 | 蛋制品 |  |  |  |  |  |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 |  |  |  |  |  |
| 21 | 食糖 |  |  |  |  |  |
| 22 | 水产制品 |  |  |  |  |  |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 |  |  |  |  |  |
| 24 | 糕点 |  |  |  |  |  |
| 25 | 豆制品 |  |  |  |  |  |
| 26 | 蜂产品 |  |  |  |  |  |
| 27 | 婴幼儿配方食品 |  |  |  |  |  |
| 28 | 特殊膳食食品 |  |  |  |  |  |
| 29 | 餐饮食品 |  |  |  |  |  |
| 30 | 食品添加剂 |  |  |  |  |  |
| 31 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 |  |  |  |  |
|  |  | 蔬菜 |  |  |  |  |
|  |  | 水产品 |  |  |  |  |
|  |  | 水果 |  |  |  |  |
|  |  | 鲜蛋 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：上表填报的抽检批次数包括市辖区内县（市、区）级食品药品监管部门抽检批次数；“合计”栏填报数应与附表2中食品药品监管部门 “小计”栏填报数据相一致。

抄送：市农业局，市海洋与渔业局。

湛江市食品安全委员会办公室            2017年3月13日印发