湛江经济技术开发区食品药品监督管理局2017年落实食品检验量每年

每千人1.5批次工作总结

根据市局《全市落实食品检验量“每年每千人1.5批次”工作实施方案》的要求，为了提高食品检验量，强化食品安全监管，2017年，我局在辖区内开展了食品检验量每年每千人1.5批次工作。在该项工作过程中，推动落实主体责任，倒逼食品生产经营者提高食品安全水平；坚持问题导向，通过抽检及时发现消除食品安全隐患；及时信息公开，使消费者了解食品安全状况，引导消费；加强数据汇总分析，运用信息化手段，掌握影响食品安全重点问题，提高监管效能，不断促进我区食品安全水平的提升。现将今年食品安全抽检情况汇报如下：

一、任务完成情况

今年我局的食品安全抽检任务量共420批次，其中，国家转移食用农产品抽检任务240批次，省转移食用农产品抽检任务30批次，我辖区抽检任务150批次，现已完成食品安全抽样检验420批次，不合格2批次，合格418批次，合格率99.5%，已完成今年食品安全抽检任务；现已在国家食用农产品直报系统录入抽检数据240批次，在广东省二级站系统录入抽检数据180批次。

二、组织实施情况

根据文件安排，我局制定了食品安全抽检计划，明确食品抽检品种、项目、抽检批次数以及工作步骤和要求，并确定食品抽检任务承检机构。今年以来，我局执法人员协同承检机构工作人员对辖区内的农贸市场、校园周边、乡镇街道等重点区域进行食品安全抽样，在样品封样取证后通过冷链车送至承检机构进行检验。在今年抽样的420批次中，现已全部检验完成，合格418批次，不合格2批次，我局已在开发区官网上公示420批次。我局在接收到不合格检验报告后立即将不合格报告送达至被抽样单位，并函告不合格食品产地所属地市的食品药品监督管理局，在报局领导审批后，已对该两批次检验不合格食品的经营者进行立案调查，现正跟进处理中。

- 主要工作成效

在今年进行食品安全抽样的420批次中，检验合格418批次，检验不合格2批次，现正立案查处中，我局会继续跟进处理。

四、食品抽检经费情况

2017年，因为我区室建成区，导致省、市局没有专项抽检经费下拨到我局，导致食品抽检工作开展缓慢。为按时完成食品安全抽检任务，我局向区财政局申请了本级食品安全抽检24万元，但财政局还未下拨经费到我局。根据明年食品安全抽检“每年每千人3批次”的任务安排，2018年我局的食品抽检本级经费预算金额为35万元。

五、工作中遇到的困难

(一)我局正式执法人员编制少，稽查科室只有4名工作人员。今年食品安全抽检任务量较大，执法人员少，在日常工作中，既要进行稽查办案，又要进行各类专项抽检，执法人员在高强度的工作压力下显得力不从心，进而影响了各项工作的正常开展；

（二）食品安全抽检经费不足，食品安全抽检工作进展缓慢。食品安全抽检经费现正与区财政局积极申请中，但碍于申请程序过于繁琐，经费未能及时到位，对食品安全抽检工作造成了一定的影响。

五、下一步工作安排

落实食品检验量“每年每千人1.5批次”工作是一项民生工作，该工作已被省政府列入2017年省十件民生实事，省政府办公厅和湛江市府办也将该项工作列入重点督办事项，我局高度重视，并且积极争取当地政府的支持。

今年的食品安全抽检任务已按时完成，在明年的食品安全抽检工作中，我局继续加强该项工作力度，与委托抽检的机构合理安排抽检人员以及抽检时间，加快食品抽检速度，按时按量完成抽检任务，并及时争取抽检经费。

湛江经济技术开发区食品药品监督管理局

2017年12月08日