湛开食药监稽〔2017〕11号

关于组织开展我区注射剂、滴眼剂专项抽检工作实施方案的通知

各科室（所）：

为做好2017年度我区药品专项抽验工作，根据省局《广东省食品药品监督管理局办公室关于组织开展注射剂、滴眼剂专项抽检工作的通知》（粤食药监办稽〔2017〕441号）、市局办公室《关于组织开展我市注射剂、滴眼剂专项抽检工作实施方案的通知》（湛食药监稽〔2017〕111号）文件的要求，结合我区实际情况，现制定本方案。

附件：《关于组织开展我区注射剂、滴眼剂专项抽检工作实施方案》

湛江经济技术开发区食品药品监督管理局

2017年8月9日

关于组织开展我区注射剂、滴眼剂专项抽检工作实施方案

根据省局《广东省食品药品监督管理局办公室关于组织开展注射剂、滴眼剂专项抽检工作的通知》（粤食药监办稽〔2017〕441号）、市局办公室《关于组织开展我市注射剂、滴眼剂专项抽检工作实施方案的通知》（湛食药监稽〔2017〕111号）文件的要求：

一、专项抽检品种、批次

1.注射剂专项

我区局抽计划取注射剂39类品种中的3类，每类各抽取1个批次，共抽取3个批次。

2.滴眼剂专项

我区局计划抽取注射剂13类品种中的1类，每类各抽取1个批次，共抽取1个批次。

二、专项抽样时间

注射剂、滴眼剂专项抽样工作从8月10日开始，8月31日前完成。

三、专项抽检要求

1.两个专项所定品种、所定批次，必须优先抽取指定生产企业品种；指定企业品种抽不到时，可以抽其他企业品种替代。

2、我区局选取注射剂专项其中的3类，滴眼剂专项其中的1类，不可与其他县（区）局重复品种。例如：某县（区）局抽检了注射剂专项中的“盐酸左氧氟沙星注射液”和滴眼剂专项中的“复方硫酸新霉素滴眼液”，我区局则不可再抽取该品种。并在抽取前联系市局稽查局核对已抽品种，避免重复抽检。注射剂专项应将二级以下医疗机构列为主要抽检对象。

2.滴眼剂专项抽检由抽样单位分别抽样、寄送省药品检验所检验，所需批次由省局调剂，不列入我区局抽检任务。我区局所抽样品统一采用顺丰快递到付方式（也可以采用其它快递公司，但费用自付）寄至省药品检验所（邮寄单位：广东省药品检验所，地址：广州市越秀区惠福西路进步里2号，电话：020-81889281，收件人：张文超）。

滴眼剂专项抽样工作应尽量安排在周一或周二（用一至二天时间集中完成）进行，并第一时间采用带泡沫纸箱（内放冰袋）邮寄，避免样品在双休日送达省药检所而无法及时进行处置。

滴眼剂专项抽检在线抽样录入凭证时，因为该专项的检验单位为广东省药品检验所，录入凭证时把检验单位从“湛江市食品药品检验所”改为“广东省药品检验所”。

3. 注射剂专项抽检所抽批次列入我区局的监督抽检任务。

4.两个专项所抽药品均应按国家标准（含补充检验方法）进行全项目检验。个别品种样品量不足以满足全检要求时，要按《2017年广东省药品抽检工作计划》要求进行部分项目检验。滴眼剂专项全检量见附件2，所抽药品必须等量分三份进行包装。

5.在线抽样凭证中的抽样类别中，请选择对应的专项抽验名称，例如“注射剂专项抽检”、“滴眼剂专项抽检”。

应于10月10日前分别将注射剂专项检验情况，以及注射剂专项抽检情况、滴眼剂专项抽样情况书面报告市局稽查局。

附件1：《注射剂专项抽验品种》

附件2：《滴眼剂专项抽验品种》

附件1

注射剂专项抽验品种

| 序号 | 药品名称 | 生产企业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | -- |
| 2 | 注射用乳糖酸红霉素 | -- |
| 3 | 盐酸左氧氟沙星注射液 | -- |
| 4 | 长春西汀注射液 | -- |
| 5 | 维生素C注射液 | -- |
| 6 | 注射用三磷酸腺苷辅酶胰岛素 | -- |
| 7 | 葡萄糖注射液 | -- |
| 8 | 葡萄糖酸钙注射液 | -- |
| 9 | 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 | -- |
| 10 | 马来酸桂哌齐特注射液 | -- |
| 11 | 氯化钠注射剂 | -- |
| 12 | 氯化钾注射液 | -- |
| 13 | 硫辛酸注射剂 | -- |
| 14 | 林格氏注射液 | -- |
| 15 | 利巴韦林注射液 | -- |
| 16 | 肌苷注射液 | -- |
| 17 | 黄体酮注射液 | -- |
| 18 | 甘露聚糖肽注射液 | -- |
| 19 | 复方氨基酸注射液（15AA） | -- |
| 20 | 氨苄西林注射液 | -- |
| 21 | 注射用赖氨匹林 | -- |
| 22 | 转化糖电解质注射液 | -- |
| 23 | 门冬氨酸钾镁注射液 | -- |
| 24 | 注射用七叶皂苷钠 | -- |
| 25 | 注射用脑蛋白水解物 | -- |
| 26 | 注射用血栓通（冻干） | -- |
| 27 | 血栓通注射液 | -- |
| 28 | 疏血通注射液 | -- |
| 29 | 生脉注射液 | -- |
| 30 | 清开灵注射液 | -- |
| 31 | 丹红注射液 | -- |
| 32 | 丹参注射液 | -- |
| 33 | 丹参川芎嗪 | -- |
| 34 | 艾迪注射液 | -- |
| 35 | 复方氨基酸注射液（15-HBC） | -- |
| 36 | 甘露醇注射液 | -- |
| 37 | 硫辛酸注射剂 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
| 38 | 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 六安华源制药有限公司 |
| 39 | 氯化钾注射液 | 中国大冢制药有限公司 |

附件2

滴眼剂专项抽验品种

| 序号 | 药品名称 | 生产企业 | 三倍全检量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复方硫酸新霉素滴眼液 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 225支 |
| 2 | 玻璃酸钠滴眼液 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 105支 |
| 3 | 氯霉素滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 165支 |
| 4 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 |  | 150支 |
| 5 | 复方门冬维甘滴眼液 | 曼秀雷敦（中国）药业有限公司 | 105支 |
| 6 | 复方牛磺酸滴眼液 |  | 105支 |
| 7 | 普拉洛芬滴眼液 | 广东众生药业股份有限公司 | 105支 |
| 8 | 阿昔洛韦滴眼液 |  | 105支 |
| 9 | 氧氟沙星滴眼液 |  | 150支 |
| 10 | 地塞米松磷酸钠滴眼液 |  | 150支 |
| 11 | 诺氟沙星滴眼液 |  | 150支 |
| 12 | 苄达赖氨酸滴眼液 |  | 105支 |
| 13 | 复方氯化钠滴眼液 |  | 120支 |

湛江经济技术开发区食品药品监督管理      2017年8月9日印发